## AVANCE_FFyM
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2021
AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y DE METAS primer TRIMESTRE
# | Folio | Solicitante | Perfil del solicitante | Apoyo | Concepto | Tipo | Estado | Municipio | Localidad | Total inversión autorizada | Avance | [8 empty] | Beneficiarios |  |  |  | Inversión con perspectiva de género | Descripción del avance Financiero físico y observaciones
[11 empty] | Financiero |  | % Físico | Meta | [5 empty] | Directos |  | Indígenas
[11 empty] | $ | % |  | Número |  |  | Unidad de medida |  |  | M | H | M | H
PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACIFICO NORTE | [9 empty] | 12200000 | 5376620 | [8 empty] | 358 | 193 | 0 | 0
RB EL VIZCAÍNO | [9 empty] | 2500000 | 1687500 | [8 empty] | 120 | 57 | 0 | 0
1 | 1727 | NCPA LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | EJIDO O COMUNIDAD | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Luis Echeverría | 130200 | 65100 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | LA CONSULTORIA A INICIADO CON LOS TRABAJOS DE RECOPILACION DE LA INFORMACION RELACIONADA SOBRE LA TENECIA DE LA TIERRA DEL EJIDO ADEMAS DE LOS ANTECEDENTES SOCIALES DE LA POBLACION ASENTADA EN ESAS TIERRAS, ESTO SERA PLASMADO EN IMAGENES CARTOGRAFICAS QUE SE INTEGRARAN AL DOCUMENTO FINAL, SE DISEÑARA UNA ENCUESTA Y ENTREVISTAS PERSONALES LAS CUALES SE REALIZARAN EN LA PRIMER VISITA DE CAMPO PROGRAMADA CON LOS ACTORES PRINCIPALES ESTO PARA OBTENER INFORMACION DE PRIMERA MANO PARA EL USUFRUCTO DE LOS SUELOS RECURSOS NATURALES DEL EJIDO.
2 | 0132 | ALEN ALDAHIR RUIZ VERDUGO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Baja California Sur | Mulegé | La Bocana | 200000 | 100000 | 50 | 10 | 4.6 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA PRIMERA MINISTRACION DEL PROYECTO, CON LO CUAL EL COMITE INICIO LOS TRABAJOS DE ADQUISICION DE LA MAQUINARIA PARA TRITURAR/PULVERIZAR LOS RESIDUOS DE PESCADO QUE SE COLECTAN DE LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE LA ZONA.
3 | 0327 | JUAN JOSE MARTINEZ AYALA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | INSTALACIÓN DE ARTES DE CULTIVOS MARINOS | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | 200000 | 200000 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE EL TENDIDO DE LAS LINEAS DE CULTIVO, EN EL CUAL SE ESTAN INSTALANDO LOS BOLSOS OSTRICOLAS CON SEMILLA DE DIFERENTES ESPECIES, ESTOS SE COLOCAN EN ZONAS ESTABLECIDAS EN EL MEDIO NATURAL.DONDE EL PROCESO NATURAL DE CRECIMIENTO DE LA ESPECIE PERMITE DESPUES COSECHAR UN TAMAÑO COMERCIAL.
4 | 0663 | MARIA TERESA SANCHEZ GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | 200000 | 100000 | 50 | 20 | 9 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE ADQUIRIRERON LOS MATERILAES NECESARIOS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TALLER, SE RELLENO Y NIVELO EL TERRENO ADEMAS SE ESTA TRABAJANDO YA EN EL LEVANTAMIENTO DE LAS PAREDES Y DIVISIONES PARA DARLE LA ESTRUCTURA NECESARIA AL TALLER.
5 | 0841 | DAVID GERTRUDIS ZUÑIGA ARCE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Baja California Sur | Mulegé | San Francisco de la Sierra | 180000 | 180000 | 100 | 50 | 20.1 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL BENEFICIARIO COMPROBO GASTOS MEDIANTE FACTURA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ASÍ COMO VERIFICACIÓN DE CFDI EN EL PORTAL SAT. SE REALIZO VISITA DE SUPERVISIÓN, DONDE SE CAPACITO A LA CONTRALORÍA SOCIAL Y SE VERIFICARON AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER PARA ELABORACIÓN DE MACHACA. SE FIRMO ANEXO 4 Y SE PAGO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO.
6 | 0970 | RAUL SEBASTIAN CAMPOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil | 160000 | 80000 | 50 | 35 | 140 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE DIO INICO A LA COMPRA DE MATERIALES Y CONTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE LOMBRICOMPOSTA Y BAÑO ECOLOGICO, SE TIENE PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO VISITA DE SUPERVISIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y VERIFICACIÓN DE AVANCES.
7 | 0995 | DORA ALICIA PINEDO LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Baja California Sur | Mulegé | Santa Martha | 244800 | 122400 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | LA ASOCIACION CODEMA, QUIEN SE ENCARGARA DE LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS ESTUFAS, RECIBIO EL EQUIPO NECESARIO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS POR EL COMITE, SE GENERO LA FACTURA COMO COMPROBACION DE LOS GASTOS, SE PROGRAMO COMO FECHA DE INICIO EL 8 DE JULIO, ADEMAS DE TENER UNA REUNION PARA CAPACITACION DEL MANEJO Y CUIDADO DE LAS ESTUFAS YA INSTALADAS POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
8 | 1086 | JOSE JESUS ZUÑIGA ARCE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Mulegé | San Francisco de la Sierra | 250000 | 250000 | 100 | 40 | 1.6 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | SE COMPROBARON GASTOS MEDIANTE FACTURAS EN LA ADQUISICIÓN DE MONTURAS, TRITURADORA Y MATERIALES CON SU RESPECTIVA VERIFICACIÓN DE CFDI EN EL PORTAL SAT, SE HIZO UNA VISITA DE SUPERVISIÓN DE CAMPO, DONDE SE CAPACITO Y ENTREGO INFORMACIÓN A LA CONTRALORÍA SOCIAL, ASÍ COMO FIRMA DE ANEXO 4 Y SE PAGO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO.
9 | 1315 | FRANCISCO ROGELIO OJEDA LEREE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California Sur | Mulegé | Los Crestones | 180000 | 180000 | 100 | 30 | 135 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | EL BENEFICIARIO ENTREGO COMPROBACIÓN DE ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA BOMBA DE AGUA SOLAR, EL PROVEEDOR ACORDO REALIZAR LA ENTREGA E INSTALACIÓN UNA VEZ FINIQUITADO EL COSTO TOTAL DE LA BOMBA. SE CAPACITO Y ENTREGO INFORMACIÓN A LA CONTRALORIA SOCIAL, SE FIRMO ANEXO 4 Y SE PAGO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO.
10 | 2016 | SELENE GONZALEZ VILLAVICENCIO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California Sur | Mulegé | San Francisco de la Sierra | 180000 | 90000 | 50 | 10 | 45 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE ADQUIRIO EQUIPO DE RIEGO POR GOTEO, ADEMAS DE LOS TANQUES PAR ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA SIEMBRA, LOS INTEGRANTES DEL COMITE ESTAN TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA TIERRA PARA AL TERMINAR DE AQUIRIR EL EQUIPOO Y LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS EMPIEZEN CON LAS CTIVIDADES DE SIEMBRA.
11 | 2581 | EJIDO EMILIANO ZAPATA NUMERO TRES | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Mulegé | Emiliano Zapata | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2742 | NCPA MATARRANCHOS | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Baja California Sur | Mulegé | Matarranchos | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2891 | LUIS ALFONSO LOPEZ GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Baja California Sur | Mulegé | Las Sábilas | 120000 | 120000 | 100 | 60 | 48 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE COMPROBARON GASTOS MEDIANTE FACTURAS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y TRASLADO A RANCHO LAS SÁBILA, ASÍ COMO VERIFICACIÓN DE CFDI EN EL PORTAL SAT. SE DIO INICIO A LA CONTRUCCIÓN DEL MODULO DE ESTABULACIÓN DE CABRAS, SE REALIZO VISITA DE SUPERVISIÓN, DONDE SE CAPACITO Y ENTREGO INFORMACIÓN A LA CONTRALORÍA SOCIAL ASÍ COMO FIRMA DEL ANEXO 4 POR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y SE PAGO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO.
14 | 3291 | ELIUD PINEDO MEDINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Baja California Sur | Mulegé | Gustavo Díaz Ordaz | 180000 | 180000 | 100 | 20 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE ADQUIRIERON 8 BARRICAS DE ROBLE AMERICANO CON CAPACIDAD DE 225 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE VINO, LOS INTEGRANTES DEL COMITE TRABAJARON EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGA (CAVA) DONDE SERAN INTALADAS LAS BARRICAS, SE RECIBIO LA SEGUNDA MINISTRACION Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADQUISICION DE EL TOTAL DE EQUIPO REQUERIDO.
15 | 1766 | JOSÉ DE JESUS GALVAN VARELA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | METODOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN DE REDES COMUNITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Luis Echeverría | 40000 | 20000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO, CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y TERMINOS DE REFERENCIA, SE PAGO LA PRIMER MINISTRACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.
RB SIERRA LA LAGUNA | [9 empty] | 1150000 | 523600 | [8 empty] | 49 | 33 | 0 | 0
16 | 3210 | CRISTINA VERENICE TRASVIÑA COTA | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Baja California Sur | La Paz | San José del Rancho | 150000 | 50000 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE HA RECIBIDO LA PRIMERA MINISTRACIÓN, EL PRESTADOR DE SERVICIOS INICIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO, REALIZANDO LABORES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE ESTUDIO.
17 | 0374 | REFUGIO VALLE SAIZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Baja California Sur | La Paz | Santa Gertrudis | 150000 | 75000 | 50 | 75 | 75 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | YA TIENE UN VANCE DEL 75 METROS CUBICOS, CON LO QUE HAN ALCANZADO LA MITAD DE SU META PROGRAMADA Y SE DIO TRAMITE PARA LA SEGUNDA MINISTRACION
18 | 1843 | RAMON SALVATIERRA DOMINGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCION DE REPRESAS DE MAMPOSTERIA | Baja California Sur | La Paz | Santa Gertrudis | 104200 | 52100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE TRAMITO PRIMER MINSTRACION, MISMA QUE FUE LIBERADA A FINALES DE MES, CON LO QUE DARAN INICIO LAS OBRAS
19 | 1869 | CONRADO DE LA PEÑA CASTRO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Baja California Sur | Los Cabos | El Chorro | 90000 | 45000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS REALIZAN EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, ASI MISMO ESTÁN EN EL PROCESO DE LA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DEL APIARIO, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
20 | 1929 | ANTONIO TRASVIÑA MEZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California Sur | La Paz | Los Correderos | 128000 | 64000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE INICIÓ CON LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DE RIEGO, FUE ENTREGADA LA COMPROBACIÓN DE LAS COMPRAS A TRAVÉS DE LA FACTURA, EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE EL BENEFICIARIO CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
21 | 1949 | ROSA MARIA FLORES FLORES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Baja California Sur | La Paz | Texcalama | 250000 | 125000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE TRAMITO LA PRIMER MINISTRACION LA CUAL FUE LIBERADA A FINALES DE MES, POR LO QUE YA PODRAN INICIAR LA CONTRUCCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION
22 | 2555 | DOMENIKA ELIZET SAIZA AVILES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Baja California Sur | La Paz | Santa Gertrudis | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2908 | MARIO CASTRO CASTRO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Baja California Sur | Los Cabos | San Dionisio | 135000 | 67500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS REALIZAN EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, ASI MISMO ESTAN EL PROCESO DE LA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DEL APIARIO, ASI COMO LA GESTIÓN DE LA COMPROBRACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
24 | 3317 | CARLOS BENJAMIN NARRO GUERRA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Baja California Sur | La Paz | San Simón | 90000 | 45000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS REALIZAN EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, ASI MISMO ESTÁN EN EL PROCESO DE LA COMPRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DEL APIARIO, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIMIENTO EN LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMA.
PN SIERRA DE SAN PEDRO MÁRTIR | [9 empty] | 360000 | 180000 | [8 empty] | 17 | 3 | 0 | 0
25 | 3156 | GUILLERMINA ESTRADA ARROYO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Baja California | Ensenada | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | 135000 | 67500 | 50 | 70 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL MATERIAL PARA LA ALIMENTACION DE LAS ABEJAS ASI COMO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAJONES Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS SE ADQUIRIERON CON LA PRIMERA MINISTRACION, SE INGRESO LA SOLICITUD DE PAGO PARA LA SEGUNDA MINISTRACION Y CON ESTO CONCLUIRAN LAS METAS DEL PROYECTO.
26 | 3353 | PRISCILA SOTO MELING | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | Ensenada | El Coyote [Rancho] | 225000 | 112500 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | CON LA PRIMERA MINISTRACION SE ADQUIRIO EL VEHICULO QUE SE UTILIZARA PARA RETIRAR LA NIEVE. LOS BENEFICIARIOS APORTARON EL 22% DEL COSTO TOAL DEL VEHICULO. CON ESTO SE CUMPLE CON LA ADQUISICION DE UN PRIMER LOTE DE LA META DEL PROYECTO. SE INGRESO LA SOLICITUD DE PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACION Y CON ESTO SE CONCLUIRAN LAS METAS DEL PROYECTO.
PN BAHÍA DE LORETO | [9 empty] | 525000 | 75000 | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 0
27 | 2988 | OMAR ARTURO OSUNA MURILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Loreto | Loreto | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 3006 | MARTIN MANUEL ROMERO CASTRO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Loreto | Ligüí | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO PAGO DE PRIMER MINISTRACIÓN PARA DAR INICIO CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO.
29 | 3029 | RAMON FEDERICO MURILLO MURILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Loreto | Loreto | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN CABO PULMO | [9 empty] | 500000 | 250000 | [8 empty] | 19 | 11 | 0 | 0
30 | 2100 | ENRIQUE LUCERO CASTRO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo Pulmo | 150000 | 75000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EN ESTE MES SE PAGO LA PRIMERA MINISTRACION, EN EL MES DE JULIO SE INICIARA CON LA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO.
31 | 2135 | JUAN BERNARDO MURILLO CASTRO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo Pulmo | 150000 | 75000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | A LA FECHA SE PAGO LA PRIMERA MINISTRACION, EN EL MES DE JULIO SE INICIARA A COMPRAR LOS MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO, SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO.
32 | 2146 | DULCE MARIA DEL ROSARIO SANDEZ ACUÑA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo Pulmo | 200000 | 100000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | A LA FECHA SE PAGO LA PRIMERA MINISTRACION, EN EL MES DE JULIO SE INICIARA A COMPRAR LLOS MATERIALES Y EQUIPOS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO.
APFF CABO SAN LUCAS | [9 empty] | 150000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 3399 | LUIS ALBERTO COTA TRASVIÑA | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN CONSTITUCIÓN DE 1857 | [9 empty] | 150000 | 45000 | [8 empty] | 7 | 3 | 0 | 0
34 | 3049 | AURORA SANCHEZ GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | Ensenada | Arroyo del Sauz (El Aserradero) | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 3260 | VICTORIANO VALDIVIA DELGADO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Baja California | Ensenada | Rodeo Cota | 95000 | 45000 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE CONFORMO EL COMITE TECNICO, SE REALIZO EL ANEXO 6A DEL EXPEDIENTE TECNICO. Y SE FIRMO EL CONVENIO DE CONCERTACION, SE PAGO LA PRIMERA MINISTRACION PARA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL
APFF VALLE DE LOS CIRIOS | [9 empty] | 2654000 | 1879000 | [8 empty] | 100 | 47 | 0 | 0
36 | 3570 | LUIS FRANCISCO GAXIOLA GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Ejido Nuevo Rosarito | 154000 | 154000 | 100 | 80 | 300 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN EL DIA 30 DE JUNIO, AL DIA PRESENTA UN 80% DE AVANCE FISICO EL PROYECTO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.
37 | 3574 | MARTINA ISELDA SMITH CORDOVA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Misión Santa Gertrudis la Magna | 220000 | 110000 | 50 | 50 | 275 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN EL DIA 15 DE ABRIL, AL DIA DE HOY PRESENTA UN 50% DE AVANCE FISICO EL PROYECTO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES.
38 | 3575 | ALICIA VILLAVICENCIO ARCE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | San Quintín (Ensenada) | La Ciénega | 130000 | 130000 | 100 | 80 | 25 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN EL DIA 30 DE JUNIO, AL DIA DE HOY PRESENTA UN 80% DE AVANCE FISICO EL PROYECTO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO.
39 | 3577 | DAVID LOPEZ MACIAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Ejido José María Morelos y Pavón | 250000 | 125000 | 50 | 50 | 312 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN EL DI 15 DE ABRIL, AL DIA DE HOY PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% EL PROYECTO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES.
40 | 3578 | NALLELY VALENZUELA PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Ejido José María Morelos y Pavón | 280000 | 280000 | 100 | 80 | 600 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN EL DIA 30 DE JUNIO, AL DIA DE HOY PRESENTA UN 80% DE AVANCE FISICO EL PROYECTO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.
41 | 3582 | YOLANDA MORENO GUZMAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Ejido José María Morelos y Pavón | 280000 | 140000 | 50 | 50 | 350 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO EL DIA 15 DE ABRIL, AL DIA DE HOY PRESENTA UN 50% DE AVANCE FISICO EL PROYECTO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES.
42 | 3583 | LUIS MIGUEL BELTRAN LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Punta Prieta | 260000 | 260000 | 100 | 80 | 40 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL RECURSO EL DIA 30 DE JUNIO, AL DIA DE HOY SE PRESENTA UN 80% DE AVANCE FISICO EL PROYECTO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES SEGUN EXPEDIENTE TECNICO.
43 | 3584 | RUBEN OSUNA ZARAGOZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Ejido José María Morelos y Pavón | 250000 | 125000 | 50 | 50 | 312 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN EL DIA 30 DE ABRIL, AL DIA DE HOY SE PRESENTA UN 50% DE AVANCE FISICO EL PROYECTO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES.
44 | 3586 | JUAN FRANCISCO MURILLO LEREE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Ejido Nuevo Rosarito | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 12 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA PRIMERA MINISTRACIÓN EL DIA 30 DE ABRIL, AL DIA DE HOY SE PRESENTA EL 50% DE AVANCE FISICO EL PROYECTO, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES.
45 | 3588 | JESUS ARTURO OROZCO CESEÑA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Baja California | San Quintín (Ensenada) | El Parral | 270000 | 135000 | 50 | 50 | 13 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA PRIMERA MINISTRACIÓN EL DIA 30 DE ABRIL, AL DIA DE HOY SE PRESENTA UN 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES.
46 | 3589 | GUILLERMO URIBE IBARRA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | San Quintín (Ensenada) | El Paraíso | 280000 | 280000 | 100 | 80 | 50 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN , EL GRUPO SE ENCUENTRA DESARROLLANDO ACTIVIDADES COMO COMPRA DE MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCION, TAL Y COMO SE ESTIPULO EN EL EXPEDIENTE TECNICO AL DIA DE HOY PRESENTA UN 80% DE AVANCE FISICO, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES.
47 | 3591 | TERESA SANCHEZ GERARDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Cataviña | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA PRIMERA MINISTRACIÓN EL DIA 14 DE MAYO SE LES NOTIFICO A LOS BENEFICIARIOS PARA QUE DEN INICIO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO AL DIA DE HOY SE PRESENTA UN 50% DE AVANCE FISICO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES.
48 | 3592 | ANTONIO JIMENEZ RESENDIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Bahía de los Ángeles | 130000 | 65000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO LA PRIMERA MINISTRACIÓN EL DIA 13 DE MAYO SE NOTIFICO A LOS BENEFICIARIOS PARA INICIEN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AL DIA DE HOY SE PRESENTA UN 50% DE AVANCE FISICO, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES.
RB ISLA GUADALUPE | [9 empty] | 850000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 2044 | CESAR ESTRADA CORTEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CENTROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ACUÍCOLA | Baja California | Ensenada | Ensenada | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2080 | CESAR ESTRADA CORTEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | Ensenada | Ensenada | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 2103 | CESAR ESTRADA CORTEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y DE GUÍAS DE TURISMO | Baja California | Ensenada | Ensenada | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROCESO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN ARCHIPIÉLAGO DE SAN LORENZO | [9 empty] | 92000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 3598 | ISELA MARGARITA MARTINEZ CASTRO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Baja California | San Quintín (Ensenada) | El Barril | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 3599 | GREGORIA FLORES VILLAVICENCIO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California | San Quintín (Ensenada) | El Barril | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-BAJA CALIFORNIA SUR | [9 empty] | 652400 | 75000 | [8 empty] | 7 | 3 | 0 | 0
54 | 0213 | BRENDA IVETT ESPINOZA ROJAS | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 150000 | 75000 | 50 | 10 | 1 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE PAGÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN Y EL PRESTADOR DE SERVICIOS REALIZARÁ LA PRIMERA SALIDA DE CAMPO EN JULIO
55 | 2911 | CRISTIAN ISRAEL GERALDO MONTEVERDE | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES | Baja California Sur | La Paz | El Saltito | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1957 | MARIA DEL ROSARIO ANGUIANO SIMENTAL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 3035 | CRISTHIAN ISRAEL GERALDO MONTEVERDE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | La Paz | El Saltito | 212400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 1224 | CRISTHIAN ISRAEL GERALDO MONTEVERDE | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | SERVICIOS AMBIENTALES | Baja California Sur | La Paz | El Saltito | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1257 | CRISTHIAN ISRAEL GERALDO MONTEVERDE | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE | Baja California Sur | La Paz | El Saltito | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB BAHÍA DE LOS ÁNGELES, CANAL DE BALLENAS Y SALSIPUEDES | [9 empty] | 148560 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 3594 | YARITZA IMELDA CORDERO SAVIN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Bahía de los Ángeles | 108560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 3593 | BRIANDA ESTEFANIA SMIH ARCE | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE GUÍAS ESPECIALIZADOS EN TURISMO DE NATURALEZA, TURISMO INCLUSIVO, TURISMO COMUNITARIO | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Bahía de los Ángeles | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN ZONA MARINA DEL ARCHIPIÉLAGO DE ESPÍRITU SANTO | [9 empty] | 280000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2197 | ALBERTO GONZÁLEZ BEYLÁN | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 3342 | JOAQUIN ESPINOZA CASTRO | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | Baja California Sur | La Paz | Punta Coyote | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 3248 | EDGARDO GUILLERMO GUTIERREZ SALINAS | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE GUÍAS ESPECIALIZADOS EN TURISMO DE NATURALEZA, TURISMO INCLUSIVO, TURISMO COMUNITARIO | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-BAJA CALIFORNIA | [9 empty] | 150000 | 75000 | [8 empty] | 4 | 6 | 0 | 0
65 | 3595 | ANA MARIA NAVARRO ARCE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | San Quintín (Ensenada) | Bahía de los Ángeles | 150000 | 75000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO EL PRIMER DEPÓSITO
RB ISLAS DEL PACÍFICO DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA | [9 empty] | 1888040 | 586520 | [8 empty] | 30 | 25 | 0 | 0
66 | 2976 | FRANCISCA MARTINA GONZÁLEZ RUÍZ | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 0522 | JUAN CARLOS LOYA TELLEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | Ensenada | Islas Todos Santos | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SEGUIMOS EN CONTACTO CON LOS BENEFICIARIOS, AUN CONTINUAN CON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA EMBARCACION Y CON COMPRAS Y AQUISICION DE LOS MATERIALES Y PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.
68 | 0820 | MARÍA EVELIA DIAZ PELAYO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California | Ensenada | Islas Todos Santos | 88040 | 44020 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL BENEFICIARIO YA COMPROBÓ EL 100 % DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, CON LOS AVANCE DE LAS COMPRAS Y ADQUSICIÓN DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD MARÍTIMA Y CON LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LA EMBARACACION.
69 | 1483 | ALMA DELIA OJEDA ARCE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | 420000 | 210000 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | CON LA PRIMERA MINISTRACION SE HIZO LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, SE HA EMPEZADO LAS OBRAS DE INSTALACION DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
70 | 1750 | JUAN MANUEL MENDIVIL SARABIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 225000 | 112500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACION, Y SE REALIZARA VISITA DE SUPERVISION LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO.
71 | 1797 | MELECIO MENDIVIL ZARABIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 290000 | 145000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO PAGO DE 1A. MINISTRACION, SE REALIZARA VISITA DE SUPERVISION LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO
72 | 2698 | ROGUER ROSAS ROMERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 3112 | FRANCISCA MARTINA GONZALEZ RUIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 3137 | LUIS GUILLERMO TORRES MIRANDA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF BALANDRA | [9 empty] | 150000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 2198 | ALBERTO GONZÁLEZ BEYLÁN | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | [9 empty] | 11084156.18 | 2297000 | [8 empty] | 358 | 246 | 25 | 10
APFF MESETA DE CACAXTLA | [9 empty] | 995000 | 352500 | [8 empty] | 64 | 47 | 0 | 0
76 | 0122 | RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sinaloa | San Ignacio | Ejido Toyhua | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO CON LA PRIMERA MINISTRACIÓN Y SE ELABORARÁN DOCUMENTOS PARA SOLICITAR SEGUNDO PAGO.
77 | 0273 | DANIEL ALFONSO CHAVARIN ONTIVEROS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Sinaloa | San Ignacio | El Tule | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0283 | CANDELARIO IRIBE PONCE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | 90000 | 45000 | 50 | 25 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARON LAS COMPRAS DE ALGUNOS MATERIALES, Y SE COMENZO CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y EL PAGO DE ALGUNOS JORNALES
79 | 0295 | CANDELARIO IRIBE PONCE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | 75000 | 37500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE LIBERÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN, Y SE REALIZARÁ LA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO
80 | 0296 | JOEL LOZANO SANCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Sinaloa | San Ignacio | La Labor | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 0319 | FRANCISCA FERNANDEZ GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Sinaloa | San Ignacio | Barras de Piaxtla | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 0322 | LIDIA YANET VELARDE PICOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sinaloa | San Ignacio | Lomas del Mar de Piaxtla (La Playa) | 70000 | 35000 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIÓ EL PAGO DE LA PRIMER MINISTRACIÓN, SE COMENZÓ CON LA LIMPIEZA DEL SITIO PARA PODER INICIAR LAS REPARACIONES UNA VEZ QUE SE COMPREN LOS MATERIALES.
83 | 0383 | ROLANDO LIZÁRRAGA ESPINOZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | 40000 | 20000 | 50 | 35 | 1 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO LA COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES Y SE COMENZARA CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
84 | 0405 | SERGIO HUGO HERRERA ORTIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sinaloa | San Ignacio | Barras de Piaxtla | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ESTA SEMANA SE SOLICITARA EL 2DO PAGO DEL PROYECTO
85 | 0594 | JOSE LEONCIO PERAZA LOIAZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | 30000 | 15000 | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE ESTAN REALIZANDO LABORES DE LIMPIEZA EN EL HUERTO Y SE ESTA EN ESPERA QUE LE LLEGUE LA TRITURADORA AL PROVEEDOR PARA REALIZAR LA COMPRA DE LA MISMA.
86 | 0916 | OLEGARIO BASTIDAS SÁNCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Sinaloa | San Ignacio | El Veladero | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 0927 | RAFAEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Sinaloa | San Ignacio | Cabazán | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1199 | ENRIQUE OSUNA LIZARRAGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sinaloa | San Ignacio | Las Palomas | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ESTA SEMANA SE SOLICITARA EL 2DO PAGO DEL PROYECTO
89 | 1264 | SERGIO HUGO HERRERA ORTIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sinaloa | San Ignacio | El Pozole | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 12 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ESTA SEMANA SE ENVIARAN LOS DOCUMENTOS PARA LA SOLICITUD DEL SEGUNDO PAGO
90 | 1678 | ALBERTO PERAZA ANGULO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sinaloa | San Ignacio | El Cajón Cacaxtle | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA MINISTRACIÓN Y SE LLEVARÓN A CABO LAS PRIMERAS COMPRAS PARA EL PROYECTO.
91 | 2903 | PEDRO RODRÍGUEZ RENDON | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sinaloa | Mazatlán | Mármol de Salcido (Mármol) | 40000 | 20000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIO EL PRIMER PAGO Y EL GRUPO DE BENEFICIARIOS YA REALIZARON EL PRIMER BLOQUE DE COMPRAS Y ESTAN A LA ESPERA DE QUE SE ELABORE EL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN.
RB EL PINACATE Y GRAN DESIERTO DE ALTAR | [9 empty] | 700000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0634 | ALBA NIDIA LUCERO SUAREZ | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 3377 | SUSANA ANGELICA PARRA MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | Sonora | San Luis Río Colorado | El Sahuaro | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0155 | DANIEL PEINADO LUNA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Puerto Peñasco | Los Norteños | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 2557 | MELVA AIDE SANDOVAL LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Jaime Jerez | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2565 | JOSE MIRANDA VASQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Jaime Jerez | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 3321 | SUSANA ANGELICA PARRA MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Sonora | San Luis Río Colorado | El Sahuaro | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 3385 | SUSANA ANGELICA PARRA MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Sonora | San Luis Río Colorado | El Sahuaro | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO | [9 empty] | 4284156.18 | 340000 | [8 empty] | 56 | 55 | 0 | 0
99 | 2983 | ERNESTO ALONSO GONZÁLEZ GASTELUM | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0024 | MARTHA MARIA AMEZCUA IÑIGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Sonora | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara | 80000 | 15000 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMÓ EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EXPEDIENTE TÉCNICO. SE PAGÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN , AÚN NO SE REALIZAN LAS COMPRAS PROGRAMADAS.
101 | 0056 | JUAN LÓPEZ HERNÁNDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica | 80000 | 15000 | 18.75 | 30 | 60 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMO EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO. SE PAGÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN. SE INICIARÓN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS HUERTOS, SE QUITÓ EL SISTEMA DE RIEGO QUE ESTABA DAÑADO, PROCEDERAN CON LA COMPRA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y LOS INSUMOS (SEMILLAS).
102 | 0057 | FLOR BELEN BARRANCA CORONA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica Dos | 91368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 0058 | CRUZ ELENA CORONA ORTIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica Dos | 90000 | 40000 | 44.44 | 20 | 2 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMO CONVENIO DE CONCERTACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO Y ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO. SE PAGO LA PRIMERA MINISTRACIÓN. INICIARON CON LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO DE LA TIERRA, DISQUEO Y LIMPIEZA DE CANALES.
104 | 0063 | MESA RICA DOS | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica Dos | 215344.18 | 37500 | 17.41 | 30 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMÓ RL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITE DE SEGUIMIENTO. SE PAGO LA PRIMERA MINISTRACIÓN. SE INICIARON LOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO DONDE SE COLOCARAN LAS COLMENAS, Y SE DIÓ EL ANTICIPO POR LA ADQUISICIÓN DE LAS VEINTE COLMENAS.
105 | 0078 | MARTIN HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica | 101520 | 40000 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMÓ CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO. SE PAGO LA PRIMERA MINISTRACIÓN. EL BENEFICIARIO PAGÓ EL PLAN DE EMERGENCIA, DEPOSITO DE AGUA, AUN NO COMIENZA CON LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE SUELOS.
106 | 0081 | MARTIN HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica | 35000 | 17500 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMÓ EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO Y ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO. SE PAGÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN. SE INICIÓ CON LA COMPRA DE LOS INSUMOS QUE UTILIZARAN EN LA ASISTENCIA EN EL USO DE LA TORTILLADORA ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA.
107 | 0128 | JESUS JOSE GARCIA GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica | 70000 | 50000 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMÓ EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO. SE PAGÓ LA PRIMERA Y SEGUNDA MINISTRACIÓN. SE LE DIO EL MANTENIMIENTO AL HUERTO, VOLVEO DE LA TIERRA, SE COMPRO EL ESTIERCOL PARA ABONAR EL HUERTO, SE PROCEDERÁ CON LA SIEMBRA.
108 | 0209 | DAVID FRAUSTO MONTOYA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Sonora | San Luis Río Colorado | Flor del Desierto | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 0300 | DIANA BEATRIZ ESTRADA AYALA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica Dos | 70000 | 25000 | 35.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMÓ EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO. SE PAGÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN. SE INICIARON CON LAS COMPRAS DE LOS INSUMOS (SEMILLAS, HUMUS ORGANICA), MANGUERA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, HERRAMIENTAS (PALAS, ASADONES Y RASTRILLOS).
110 | 0304 | IRMA GUADALUPE ESTRADA MOLINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica Dos | 70000 | 25000 | 35.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMÓ EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO. SE SOLICITÓ LA RADICACIÓN DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN. SE COMPRARON LOS MATERIALES, INSUMOS (SEMILLAS, COMPOSTA DE GALLINZA), COMPRA DE LOS MATERIALES DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO.
111 | 0403 | MONICA MATHIAS VALENZUELA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 0439 | CATALINA COTA CARPIO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | INSTALACIÓN DE ARTES DE CULTIVOS MARINOS | Baja California | Mexicali | San Felipe | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 0556 | MARIA ESTHER REAL MURRIETA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica | 80000 | 15000 | 18.75 | 10 | 20 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMÓ EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO. SE FIRMÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN. SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS HUERTOS.
114 | 0581 | ROSA AMALIA BARRAGAN LEÓN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara | 116304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 0813 | MARTHA EUNICE BARRERAS REYES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sonora | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara | 137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1267 | JOSE ALBERTO IRINEO NAVARRO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1317 | EJIDO ESTACIÓN DOCTOR | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | San Luis Río Colorado | El Doctor | 164700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1736 | JUANA AMERICA SERRANO MATHIAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | Sonora | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 1963 | GABRIEL ENRIQUE GOMEZ NAVA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CENTROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ACUÍCOLA | Baja California | Mexicali | San Felipe | 502500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2339 | CARLOS DANIEL ESPINDOLA SOTO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | Puerto Peñasco | Carlos Salinas de Gortari | 164700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 2394 | MELISSA BEATRIZ VERDUGO ORTEGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California | Mexicali | San Felipe | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 2592 | ESTEBAN MENDEZ LIZARRAGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 2594 | ALFONSO SALAZAR BUENROSTRO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 2706 | MARTIN VALENZUELA TAVAREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 2722 | MARTIN VALENZUELA TAVAREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y DE GUÍAS DE TURISMO | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROCESO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 2789 | ANABEL HIGUERA ESPINOZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | INSTALACIÓN DE ARTES DE CULTIVOS MARINOS | Baja California | Mexicali | San Felipe | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 2896 | ROSA ISELA ESCOBAR NAVA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Baja California | Mexicali | San Felipe | 150000 | 60000 | 40 | 20 | 80 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMÓ EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE PAGÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN, SE COMPROBÓ EL GASTO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, SE PROCEDERÁ A SOLICITAR EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
128 | 3073 | LORENZO GUADALUPE CARRILLO GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | INSTALACIÓN DE ARTES DE CULTIVOS MARINOS | Baja California | Mexicali | C.I.D.A San Felipe | 140700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 3145 | SANTA INÉS OJEDA VARGAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CENTROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ACUÍCOLA | Sonora | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 3657 | EMILIO IÑIGUEZ MANDUJANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | San Luis Río Colorado | Flor del Desierto | 101520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 0800 | MARTHA EUNICE BARRERAS REYES | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS Y DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | Sonora | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA (SINALOA) | [9 empty] | 1140000 | 865000 | [8 empty] | 96 | 41 | 0 | 0
132 | 0157 | JOSÉ LUIS ROJO JIMENEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | 180000 | 180000 | 100 | 80 | 3 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE PAGO COMPLETAMENTE EL MOTOR MARINO Y SE ENTREGO FACTURA Y EQUIPO A BENEFICIARIOS.
133 | 0287 | ERIKA SECUNDINA ARMENTA ESTRADA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sinaloa | Navolato | Dautillos | 50000 | 50000 | 100 | 80 | 0.8 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE TRAMITO FINIQUITO, MISMO QUE FUE DEPOSITADO AL BENEFICIARIO. CON LO CUAL SE LLEVO A CABO EL PAGO DE FINIQUITO POR LA COMPRA DE: 1 INFLABLE ALARGADO CON CAPACIDAD PARA 3 PASAJEROS, 1 INFLABLE CIRCULAR CON CAPACIDAD PARA 3 PASAJEROS, 1 INFLABLE CIRCULAR CON CAPACIDAD PARA 2 PASAJEROS Y 1 SILLON REMOLCABLE CON CAPACIDAD PARA 2 PASAJEROS; SE ESTA A LA ESPERA DE QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE EL EQUIPO ADQUIRIDO.
134 | 0546 | JESÚS MARIANO OLIVAS GARCÍA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sinaloa | Navolato | Dautillos | 180000 | 180000 | 100 | 70 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE DEPOSITÓ AL BENEFICIARIO EL SEGUNDO PAGO, CON EL CUAL SE PAGARÁ EL FINIQUITO DEL MOTOR MARINO.
135 | 0554 | CARMINA CASTRO SALAZAR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sinaloa | Navolato | Dautillos | 60000 | 60000 | 100 | 70 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE DEPOSITÓ AL BENEFICIARIO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN, CON LA CUAL SE REALIZARÁ LA COMPRA DEL EQUIPO RESTANTE.
136 | 0725 | GENARO ELIZALDE CAMPOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | 80000 | 40000 | 50 | 60 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS RECIBIERON EL RECURSO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN. REALIZARON LA COMPRA DE EQUIPO DE PESCA DEPORTIVA Y TOLDO PARA EMBARCACIÓN. ESTAN EN ESPERA DE FACTURAS PARA SOLICITAR SEGUNDA MINISTRACIÓN.
137 | 0803 | IVÁN RODRIGO CASTRO DUARTE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sinaloa | Culiacán | El Robalar | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS TIENEN EL RECURSO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN. REALIZARON LA COMPRA DE ARTICULOS PARA PESCA DEPORTIVA. ESTAN EN ESPERA DE COMPROBANTE PARA SOLICITAR SEGUNDA MINISTRACIÓN.
138 | 0805 | OSCAR BERNAL AGUIRRE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Sinaloa | Culiacán | Campo Cinco y Medio | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 0806 | JESÚS RAMÓN ROMÁN LÓPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sinaloa | Angostura | Costa Azul | 80000 | 80000 | 100 | 70 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | BENEFICIARIOS CON EL RECURSO REALIZARON EL PAGO PARA LA RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA EMBARCACIÓN PARA REALIZAR RECORRIDOS ECOTURÍSTICOS. SE REALIZÓ EL PAGO PARA EQUIPOS DE PESCA DEPORTIVA Y REMOLQUE.
140 | 0811 | GUSTAVO LÓPEZ SOBERANES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sinaloa | Angostura | Playa Colorada | 50000 | 50000 | 100 | 70 | 0.7 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE DEPOSITÓ LA SEGUNDA MINISTRACIÓN A LOS BENEFICIARIOS, CON LA CUAL SE PAGARÁ EL RESTANTE DE LOS DOS KAYAS Y SE COMPRARÁ EL EQUIPO DE PESCA DEPORTIVA ACORDADO.
141 | 1912 | ADALBERTO DOMÍNGUEZ GARCÍA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sinaloa | Angostura | La Reforma | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | BENEFICIARIOS RECIBIERON EL ANTICIPO DEL RECURSO AUTORIZADO, CON EL CUAL DIERON EL ANTICIPO PARA EL PAGO TOTAL DE LA EMBARCACIÓN ECOTURISTICA A ADQUIRIR. ESTAN EN ESPERA DE COMPROBANTE PARA SOLICITAR SEGUNDA MINISTRACIÓN.
142 | 1943 | GLORIA SIRMA DEL CASTILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sinaloa | Angostura | La Esperanza | 80000 | 40000 | 50 | 45 | 12 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVO A CABO LA INSTALACION DE 3 PUERTAS Y 2 PROTECCIONES, ASI COMO TAMBIEN SE INSTALARON UNOS PANELES PARA TAPAR UN ESPACIO DE PARED, TAMBIEN SE PINTARON LAS INSTALACIONES. SE ESTA EN PROCESO DE CONTINUAR CON EL RESTO DE LAS COMPRAS DEL MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO PARA DESARROLLO DEL PROYECTO.
143 | 2767 | ROSA VELIA GARAY SALAZAR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sinaloa | Navolato | Yameto | 50000 | 50000 | 100 | 80 | 0.8 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITO EL FINIQUITO, MISMO QUE YA FUE DEPOSITADO; SE LLEVO A CABO EL PAGO DE FINIQUITO POR LA COMPRA DE: 1 KAYAK PARA 2 PASAJEROS, 1 INFLABLE ALARGADO PARA 3 PASAJEROS, 1 SILLON PARA REMOLCAR PARA 2 PASAJEROS Y 1 INFLABLE CIRCULAR PARA 2 PASAJEROS, SE ESTA EN PROCESO DE QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE EL EQUIPO ADQUIRIDO.
144 | 2839 | SEIDY MARIEL GONZALEZ ENCINES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sinaloa | Angostura | Costa Azul | 120000 | 60000 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVO A CABO LA COMPRA DE MATERIAL PARA INICIAR CON LA CONTRUCCION, TAL COMO: ARENA, GRAVA, VARILLA, ALAMBRE, MUFA, ARMEX, MADERA, APAGADORES, CONTACTOS, ENTRE OTROS; SE ESTA EN PROCESO DE CONTRUCCION DEL CENTRO DE PROMOCION AMBIENTAL.
APFF SIERRA DE ÁLAMOS-RÍO CUCHUJAQUI | [9 empty] | 1190000 | 189500 | [8 empty] | 53 | 49 | 0 | 0
145 | 0133 | RUBÉN ALBERTO FÉLIX ÁLVAREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Sonora | Alamos | Santa Bárbara | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0138 | RUBÉN ALBERTO FÉLIX ÁLVAREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | Santa Bárbara | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0189 | JESÚS BARRERAS CORRAL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Sonora | Alamos | La Labor de Santa Lucía (El Mezquital) | 33000 | 16500 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ DEPOSITO DE PRIMER 50 POR CIENTO. EL GRUPO ESTA REALIZANDO LABORES DE PRE-SIEMBRA, EN ESPERA DE TEMPORADA DE LLUVIAS PARA INICIAR CON LA SIEMBRA DE MAÍCES CRIOLLOS.
148 | 0293 | RAMÓN ENRÍQUEZ ZAMORANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | Choquinahui (El Cobre) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0332 | ELIBORIO REYES ACOSTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Sonora | Alamos | Choquinahui (El Cobre) | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0335 | ELIBORIO REYES ACOSTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | Choquinahui (El Cobre) | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 0338 | ROSARIO AVENDAÑO SALIDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | Las Plomosas | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 0340 | ROBERTO TIBURCIO QUIÑONEZ MARTÍNEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | La Labor de Santa Lucía (El Mezquital) | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 0365 | FIDEL NAVARRO GRAJEDA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Sonora | Alamos | La Labor de Santa Lucía (El Mezquital) | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 0382 | CARLOS MONTGOMORY REYES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | Choquinahui (El Cobre) | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 0510 | JOSÉ ALFREDO QUIJADA BOJORQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Sonora | Alamos | Munihuasa | 60000 | 30000 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ DEPOSITO POR PRIMER 50 POR CIENTO. EL GRUPO ESTA REALIZANDO LABORES DE PRE-SIEMBRA, EN ESPERA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS PARA INICIAR CON LA SIEMBRA DE MAÍCES CRIOLLOS.
156 | 0520 | ANSELMO LAGARDA PALOMARES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Alamos | Munihuasa | 40000 | 20000 | 50 | 40 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA COMPRA DE 10 CÁMARAS DE CRÍA COMPLETA (CUBO LANGSTROTH, TECHO DE LÁMINA, TAPA INTERMEDIA Y PISO REVERSIBLE) Y 40 KG DE CERA ESTAMPADA. CON ESTO REALIZARÁN DIVISIONES DE COLMENAS Y AUMENTARÁN LA PRODUCCIÓN DE LOS APIARIOS. SE SOLICITÓ SEGUNDO PAGO PARA CONTINUAR CON LA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO REFERIDOS EN EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.
157 | 0548 | LEÓN JAVALERA CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | Choquinahui (El Cobre) | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 0567 | REYES ARAGÓN CORONADO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | Huirocoba | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0653 | EDUARDO ESQUER CORONADO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Sonora | Alamos | Huirocoba | 45000 | 22500 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ EL DEPOSITO DEL PRIMER 50 POR CIENTO. EL GRUPO ESTA REALIZANDO LABORES DE PRE-SIEMBRA, EN ESPERA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS PARA INICIAR CON LA SIEMBRA DE MAÍCES CRIOLLOS.
160 | 0671 | AARON ESQUER SALIDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | Sabinito Sur | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 0887 | JESÚS ANTONIO ÁLVAREZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Alamos | Huirocoba | 44000 | 22000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVO A CABO COMPRA DE COLMENAS. EL PROVEEDOR HIZO LA ENTREGA DE DIEZ Y SE COMPROMETIÓ A LA ENTREGA DE LAS OTRAS DIEZ LO MÁS PRONTO POSIBLE. SE REALIZÓ TRAMITE DE SEGUNDO PAGO DE PROYECTO.
162 | 0914 | JESÚS ANTONIO ÁLVAREZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Alamos | Huirocoba | 25000 | 12500 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE CONTACTÓ CON PROVEEDORES PARA CONFIRMAR PRECIOS PREVIAMENTE COTIZADOS Y ASÍ REALIZAR DEPOSITO PARA QUE SE ENVÍEN LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO QUE NECESITA EL GRUPO BENEFICIADO PARA REALIZAR DE UNA MEJOR MANERA LA PRODUCCIÓN APÍCOLA.
163 | 1018 | JESÚS ESCALANTE GARCÍA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | La Labor de Santa Lucía (El Mezquital) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 1157 | ARACELI FIGUEROA ARMENTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | Huirocoba | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 1213 | GUADALUPE HURTADO REYES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Alamos | Choquinahui (El Cobre) | 44000 | 22000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVO A CABO LA COMPRA DE COLMENAS. EL PROVEEDOR HIZO LA ENTREGA DE DIEZ Y SE COMPROMETIÓ A LA ENTREGA DE LAS OTRAS DIEZ LO MÁS PRONTO POSIBLE. SE REALIZÓ TRAMITE DE SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO.
166 | 1749 | MARÍA ASUCENA MIRANDA VALENZUELA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sonora | Alamos | Huirocoba | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1927 | JOAQUIN EDUARDO NIEBLAS ACOSTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Alamos | La Sierrita | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 2040 | ROSARIO RENE GRAGEDA CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Sonora | Alamos | La Aduana | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 2058 | ROSARIO RENE GRAGEDA CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Alamos | La Aduana | 44000 | 22000 | 50 | 80 | 20 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVÓ A CABO LA COMPRA DE COLMENAS. EL PROVEEDOR ENTREGÓ LAS COLMENAS EN UN PUNTO PROVISIONAL DEL PREDIO. POSTERIORMENTE EL GRUPO LAS TRASLADARÁ AL LUGAR FINAL DONDE SE COLOCARÁN LOS APIARIOS.
170 | 2340 | JOSÉ MANUEL PRIETO ESCOBEDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Alamos | Los Encinos | 44000 | 22000 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE TUVO CONTACTO CON PROVEEDOR Y SE REALIZÓ VISITA AL APIARIO DEL MISMO, SE LE SOLICITÓ SU NÚMERO DE CUENTA PARA REALIZAR DEPOSITO Y ASÍ PREPARE LAS COLMENAS SOLICITADAS POR EL GRUPO BENEFICIADO PARA TRASLADARLADARLAS AL RANCHO LOS ENCINOS.
171 | 3214 | BALVANERA LEON MURILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | Alamos | Las Chicuritas (Agua Cercada) | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB ISLA SAN PEDRO MÁRTIR | [9 empty] | 400000 | 50000 | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 0
172 | 2701 | ESTEBAN SAUCEDO SALAZAR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | 100000 | 50000 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO INICIO LAS OPERACIONES DE TRITURADO DE CASCARA DE JAIBA, LA CUAL ES LA MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, EL ARMADO DEL ALMACÉN SE INICIARA EN EL MES DE JULIO.
173 | 2848 | JUAN FERNANDO PADRES CAREAGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 2923 | ROSARIO HUMBERTO HERNANDEZ SOLANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 2937 | ELISEO BON CASTILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 2958 | JELL MARISOL ALVARADO BUSTOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SA PLAYA EL VERDE CAMACHO | [9 empty] | 400000 | 75000 | [8 empty] | 6 | 4 | 0 | 0
177 | 0198 | CLAUDIA RAQUEL GARCIA GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sinaloa | Mazatlán | El Recreo | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO EN COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DEL TURISTA, Y EN MANTENIMIENTO DE SENDERO INTERPRETATIVO Y EQUIPO EXISTENTE, ASI MISMO QUEDANDO PARA LOS MESES PROXIMOS LA COMPRA DE BINOCULARES
178 | 0206 | LORETO ORTEGA TIRADO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Sinaloa | Mazatlán | El Recreo | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 0215 | EFRAIN TIRADO RAMIREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sinaloa | Mazatlán | El Recreo | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SA PLAYA CEUTA | [9 empty] | 430000 | 140000 | [8 empty] | 21 | 11 | 0 | 0
180 | 0123 | RICARDO RÍOS VIZCARRA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sinaloa | Elota | Rosendo Nieblas | 80000 | 40000 | 50 | 30 | 0.6 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE ESTA EN PROCESO DE REALIZAR LAS INSTALACIONES Y ACABADOS EN EL CENRO DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL; SE ENJARRO, SE PINTO Y IMPERMEABILIZO, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZARON LAS COMPRAS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL ELECTRICO, MORTERO, CEMENTO, RODILLO, CUBETA DE PINTURA Y BROCHAS.
181 | 0229 | ERIKA MARLENE CRISTERNA GUTIERREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sinaloa | Elota | Celestino Gazca Villaseñor | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVO A CABO LA COMPRA DE: CEMENTO, ARENA, MORTERO, GRAVILLA, ARMEX E INVERSOR; SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DE LOS PANELES SOLARES, ASI COMO TAMBIEN EL ENJARRE DEL MURO DE RETENCION E INSTALACION DE BANQUETAS.
182 | 0278 | BERTHA VAZQUEZ CORRALES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sinaloa | Elota | Celestino Gazca Villaseñor | 60000 | 60000 | 100 | 80 | 1.8 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE TRAMITO FINIQUITO, MISMO QUE YA FUE DEPOSITADO Y A SU VEZ LOS BENEFICAIRIOS REALIZARON EL PAGO DE FINIQUITO DE LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL: 20 COLMENAS COMPLETAS (CAMARA DE CRIA), 20 NUCLEOS DE 4 BASTIDORES, 6 EQUIPOS DE PROTECCION (OVEROL, GUANTES, VELO), 14 PARES DE GUANTES, 13 VELOS, 3 ESPATULAS Y 1 CEDAZO.
183 | 0312 | MARÍA BENITA PADILLA GUZMÁN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Sinaloa | Elota | Ceuta | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 0316 | JESÚS FRANCISCO GUZMÁN GARCÍA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sinaloa | Elota | Ceuta | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 2875 | LORENZA ESCOBEDO LARRETA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Sinaloa | Elota | Celestino Gazca Villaseñor | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF BAVISPE | [9 empty] | 550000 | 107500 | [8 empty] | 32 | 24 | 0 | 0
186 | 0429 | JESUS MANUEL MEZA RIVERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Cumpas | Ojo de Agua | 40000 | 20000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL BENEFICIARIO YA ADQUIRIÓ LA MITAD LAS COLMENAS
187 | 0559 | JULIETA MORENO CORDOVA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Cumpas | Jécori | 45000 | 22500 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR LOS LOTES
188 | 0719 | JOSÉ FABRICIO GOMEZ MORENO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | 45000 | 22500 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN TRÁMITES PARA ADQUIRIR LOS LOTES.
189 | 1237 | ISRAEL YANEZ MONTAÑO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Moctezuma | San Clemente de Terapa | 40000 | 20000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL BENEFICIARIO YA ADQUIRIÓ LA MITAD DE LAS COLMENAS
190 | 1971 | JOSÉ AURELIO BARRAZA GAMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Sonora | Agua Prieta | Ramón Oquita Montenegro (La Cieneguita) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1977 | JOSÉ AURELIO BARRAZA GAMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Sonora | Agua Prieta | Ramón Oquita Montenegro (La Cieneguita) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 1981 | RAMIRO TINEO SIERRA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 1991 | RAMON DORAME FELIX | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Sonora | Agua Prieta | Ramón Oquita Montenegro (La Cieneguita) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1997 | JESUS PEDRO IRIQUI ALDAY | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Sonora | Agua Prieta | Ramón Oquita Montenegro (La Cieneguita) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 2113 | ISELA MORENO AMAVIZCA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Huásabas | Huásabas | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 2824 | FILIBERTO HERRERA MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE PRESAS O REPRESAS DE GAVIONES | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 2915 | MARIO YANEZ COTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Moctezuma | La Palma | 45000 | 22500 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | EL BENEFICIARIO YA CUENTA CON UN LOTE
198 | 2973 | JESÚS PEDRO GUERRERO MENDIVIL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Sonora | Huásabas | Huásabas | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA (SONORA) | [9 empty] | 995000 | 177500 | [8 empty] | 25 | 10 | 25 | 10
199 | 0014 | FRANCISCO SESMA MOLINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0017 | ALBERTO MORENO MELLADO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | 117500 | 58750 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | EL PROYECTO SE COMENZARÁ A EJECUTAR EN JULIO.
201 | 2695 | FRANCISCO MORALES BARNETT | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | 117500 | 58750 | 50 | 30 | 8 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HAN REALIZADO PARTE DE LAS COMPRAS PROGRAMADAS PARA LA PRIMER MINISTRACIÓN, ESTA ACTIVIDAD CONTINUARÁ EN LAS SIGUIENTES SEMANAS
202 | 2723 | CELIA MARIBEL DÍAZ COMITO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 2745 | BETINA MORALES ROMERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 3027 | VERONICA MORALES MOLINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | 120000 | 60000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | EL GRUPO CULMINARÁ LAS ADQUISICIONES DEL EQUIPAMIENTO EN EL MES DE JULIO.
205 | 3099 | REINA ERIKA ROMERO MOLINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 3192 | SILVIA SUZANA DÍAZ BARNETT | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 3561 | GENARO GABRIEL BLANCO ROBLES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | [9 empty] | 8100000 | 4322200 | [8 empty] | 322 | 218 | 73 | 48
PN CASCADA DE BASSASEACHIC | [9 empty] | 700000 | 135200 | [8 empty] | 25 | 18 | 0 | 0
208 | 1609 | DILAN CALEB LEYVA ARELLANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | 165000 | 43000 | 26.06 | 23 | 7 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZA RETIRO DE 9 SEÑALES, ACARREO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SENDEROS, 2 M3 DE MAMPOSTERÍA EN PUERTO CAÍDA- SAN LORENZO.
209 | 1629 | AMADO DELGADO PONCE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Chihuahua | Ocampo | Cajurichi | 320000 | 57200 | 17.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | SE IDENTIFIACAN SITIOS DE TRABAJO.SE REALIZA ACARREO DE PIEDRA A SAN LORENZO PARA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES. SE CONSTRUYEN 45 M3 DE PIEDRA ACOMODADA EN LA CRUZ QUEMADA.
210 | 1950 | MA ANGELA OCHOA MURILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chihuahua | Ocampo | Basaseachi | 90000 | 35000 | 38.89 | 20 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE COTIZAN Y SE ADQUIEREN MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CONSERVAS, ASÍ COMO INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE JARABES. SE REALIZA ENVASADO DE 24 MEDIOS LITROS DE JARABES DE CEBOLLA Y 40 ENVASADOS DE CONSERVAS DE NOPALES, SALSA CASERA, FRUTAS Y JUGO DE TORONJA.
211 | 3091 | FRANCISCO MERAZ CARRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chihuahua | Ocampo | Huajumar (San Isidro Huajumar) | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN CUMBRES DE MAJALCA | [9 empty] | 800000 | 522500 | [8 empty] | 49 | 29 | 0 | 0
212 | 0630 | ENRIQUE TERRAZAS GRAJEDA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chihuahua | Chihuahua | Ejido la Soledad y Anexas (La Soledad Majalca) | 90000 | 90000 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL BENEFICIARIO YA CUENTA CON EL EQUIPO E INSUMOS SOLICITADOS PARA CONTINUAR CON LA PRODUCCIÓN DE MIEL. ASÍ TAMBIÉN COMPLETÓ SU APORTACIÓN DEL 20% EN EL PAGO DE JORNALES QUIENES HAN VIGILADO Y REVISADO LAS COLMENAS, SUMINISTRADO AGUA Y LIMPIEZA DE LOS CAJONES. EL PROYECTO CONCLUYE EN TIEMPO Y FORMA.
213 | 0632 | MARICELA OCHOA BELTRAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE PRESAS O REPRESAS DE GAVIONES | Chihuahua | Chihuahua | Cumbres de Majalca | 345000 | 172500 | 50 | 90 | 90 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | SE PRESENTA UN AVANCE DEL 90% DE LA OBRA. SE TUVO UN INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS GAVIONES CON RESPECTO A LO COTIZADO DEBIDO AL INCREMENTO EN LOS PRECIOS DEL ACERO. ESTA DIFERENCIA SERÁ APORTADA POR LA PERSONA QUE OFRECIÓ SU VEHÍCULO EN RENTA. ESTÁN EN ESPERA DEL 2DO PAGO PARA CONCLUIR CON LA META.
214 | 0633 | NORMA YOLANDA CALDERON GUZMAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Chihuahua | Cumbres de Majalca | 260000 | 260000 | 100 | 100 | 260 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO CONCLUYÓ EN EL MES DE MAYO SIN CONTRATIEMPOS.
215 | 1710 | IRMA ESTRADA GUTIERREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Chihuahua | Cumbres de Majalca | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB LA MICHILÍA | [9 empty] | 700000 | 461000 | [8 empty] | 19 | 17 | 7 | 8
216 | 0787 | ANIBAL ANTUAN VILLA RIOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Durango | Mezquital | El Reventón | 278000 | 139000 | 50 | 30 | 12 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE COMENZO CON EL TRABAJO EN CAMPO Y SE TIENE UN AVANCE DEL 30 POR CIENTO
217 | 1715 | FACUNDO MARTÍNEZ REYES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Durango | Súchil | Rancho de la Peña | 222000 | 222000 | 100 | 90 | 72 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 90 POR CIENTO QUEDANDO PENDIENTE LA REMOCION Y COMPACTACION DE 8 M3
218 | 2688 | JUANA SEGOVIA SALAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Durango | Súchil | San Juan de Michis | 200000 | 100000 | 50 | 90 | 36 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE TIENE UN AVANCE DE 36HECTAREAS DE OBRAS PARA CONSERVACION Y RESTURACION DE SUELOS.
APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT | [9 empty] | 800000 | 400000 | [8 empty] | 23 | 27 | 8 | 12
219 | 1043 | RAFAEL GERARDO SANTILLAN SANTILLAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Durango | Mezquital | Los Amoles | 195500 | 97750 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE HA ADQUIRIDO LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR, DURANTE EL MES DE JULIO SE PRETENDE COMENZAR.
220 | 1198 | PASCUALA CONTRERAS PASILLAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Zacatecas | Jiménez del Teul | Jiménez del Teul | 196000 | 98000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE ENCUENTRAN EN LA PARTE DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO, EL EMS SIGUIENTE SE PRETENDE COMENZAR CON LA INJSTALACION DEL CERCADO.
221 | 2424 | JESÚS CABADA MÁRQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Durango | Pueblo Nuevo | San Manuel | 208500 | 104250 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE MATERIAL VEGETAL MUERTO A CURVAS DE NIVEL, BASADOS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE OBRAS Y PRÁCTICAS DE CONAFOR (PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS FORESTALES).
222 | 2697 | SERGIO VAZQUEZ SALINAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Durango | Pueblo Nuevo | Cebollas | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DE AGUA; CONSISTE EN LA PROTECCIÓN DE UN MANANTIAL MEDIANTE CERCADO CON MATERIAL DE LA REGIÓN; Y EN LA INSTALACIÓN DE UN GEOTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 30 MIL LITROS.
223 | 3336 | REYNA CARINA CABADA MURGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Durango | Pueblo Nuevo | San Manuel | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DE AGUA. CONSISTE EN UN TANQUE DE GEOMEMBRANA DE 30 MIL LITROS DE CAPACIDAD, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE MANANTIALES UBICADOS ALREDEDOR DEL TANQUE, DE LOS CUALES SE TRANSPORTARÁ EL AGUA POR GRAVEDAD AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, Y POSTERIORMENTE HACER UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA A BEBEDEROS PARA GANADO Y A HOGARES DE LA MISMA LOCALIDAD.
APFF PAPIGOCHIC | [9 empty] | 500000 | 250000 | [8 empty] | 23 | 9 | 22 | 7
224 | 2017 | NOÉ DOMINGUEZ NAVA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chihuahua | Guerrero | Javier Rojo Gómez | 150000 | 75000 | 50 | 75 | 75 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | COMPRA DE MATERIAL, CERCADO DEL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA COMPOSTA
225 | 2048 | BERNARDO VALENZUELA RAMOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Guerrero | Heredia y Anexas (Las Ranas de Heredia) | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 75 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | CIMENTACIÓN, ACARREO DE PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA
226 | 2064 | JAIME RUBEN RIVAS ESTRADA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Bocoyna | Choguita | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 3262 | EDEER SAID TORRES RASCON | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Bocoyna | Sehuerachi (Ciénega del Táscate) | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | CIMENTACIÓN, ACARREO DE PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA
APFF TUTUACA | [9 empty] | 600000 | 400000 | [8 empty] | 18 | 12 | 15 | 12
228 | 0824 | MARCELO HERIBERTO MARQUEZ DOMINGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Temósachic | Babícora de Conoachic | 175000 | 175000 | 100 | 50 | 86 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | CIMENTACIÓN, ACARREO DE PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA
229 | 0825 | MARCELO HERIBERTO MARQUEZ DOMINGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chihuahua | Temósachic | Babícora de Conoachic | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0826 | JOSEFINA FLORES MARQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Temósachic | El Riíto | 100000 | 50000 | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | CIMENTACIÓN, ACARREO DE PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA
231 | 0829 | SANDRA TERESA RIVAS CHAVEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Temósachic | El Riíto | 175000 | 175000 | 100 | 90 | 158 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | CIMENTACIÓN, ACARREO DE PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA
APFF CAMPO VERDE | [9 empty] | 900000 | 789000 | [8 empty] | 27 | 24 | 0 | 0
232 | 0022 | LUIS ARMANDO GONZALEZ LEON | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Madera | Socorro Rivera | 198000 | 198000 | 100 | 90 | 175 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EN ESPERA DEL ACTA ENTREGA
233 | 0955 | SOCORRO ACOSTA CORONADO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Madera | El Largo | 150000 | 150000 | 100 | 95 | 125 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE ESTA EN ESPERA DE LA SOLICITUD DE ACTA ENTREGA
234 | 1274 | FLORENCIO MORENO DOMINGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Madera | Las Truchas | 150000 | 150000 | 100 | 100 | 150 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO
235 | 3534 | JOSE SANCHEZ VILLALOBOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chihuahua | Madera | El Largo | 222000 | 111000 | 50 | 70 | 259 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE ESTAN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES SATISFACTORIAMENTE Y SE ESTA EN ESPERA DE LA FIRMA DEL PRIMER ISC PARA SOLICITAR EL SEGUNDO PAGO
236 | 3535 | ISRAEL MUÑOZ VILLALOBOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Madera | La Norteña | 180000 | 180000 | 100 | 60 | 144 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | EL SEGUNDO PAGO SE REALIZO EL DIA 17 DE JUNIO, AL MOMENTO DE CAPTURAR LOS DATOS EN EL MES DE MAYO SE TUVO UN ERROR EN LA CAPTURA. SE REPORTA UN AVANCE DEL 60% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
APFF CERRO MOHINORA | [9 empty] | 800000 | 310000 | [8 empty] | 21 | 9 | 21 | 9
237 | 0040 | MARHTA ANDREA RODRIGUEZ VARGAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa de la Cruz | 151040 | 75520 | 50 | 20 | 6 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA COMPRA DE CARTELES Y SEÑALIZACÓN ASI COMO DE UNIFORMES DEL COMITE, SE INICIÓ LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SE HAN REALIZADO ACCIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS ECOTURISTICAS.
238 | 0041 | MARIA ADRIANA VILLANUEVA MONTAÑEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa de la Cruz | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 0044 | JORGE VALENTIN PANIAGUA ALMAZAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE PRESAS O REPRESAS DE GAVIONES | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Muertecito | 348960 | 174480 | 50 | 40 | 30 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE REALIZÓ LA COMPRA DEL TOTAL DE LOS MATERIALES E INSUMOS, SE AVANZÓ CON LA NIVELACIÓN Y CIMENTACIÓN ASÍ COMO EL ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES, SE TIENE UN AVANCE DE 30M3 EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
240 | 0054 | ANGEL MORALES DIAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Arroyo del Agua | 120000 | 60000 | 50 | 50 | 1.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE REALIZÓ LA COMPRA DEL LOCAL MOVIL , SE ESTA TRABAJANDO EN LA PAPELERIA PARA TRAMITAR EL SEGUNDO PAGO.
RB JANOS | [9 empty] | 1000000 | 500000 | [8 empty] | 38 | 26 | 0 | 0
241 | 0526 | IRASEMA CASTRO YAÑEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Janos | Casa de Janos | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 75 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO EL ACARREO DE PIEDRA Y LA CIMENTACIÓN DE LAS REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA OBTENIENDO UN 50% DEL AVANCE YA CONCLUIDO
242 | 0579 | MARIA LOURDES GONZALEZ ACOSTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Janos | Casa de Janos | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 75 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO EL ACARREO DE PIEDRA Y LA CIMENTACIÓN DE LAS REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA CUMPLIENDO CON UN 50 % DEL AVANCE FÍSICO HASTA EL MOMENTO
243 | 1959 | HUMBERTO ALONSO HERNANDEZ MANCINAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Chihuahua | Janos | Monte Verde (Altamira) | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO EL DISEÑO DE LAS CURVAS A NIVEL EXITOSAMENTE, POSTERIORMENTE SE REALIZO LA ROTURACION DEL SUELO ENDURECIDO, ASÍ MISMO, SE DIO INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS A NIVEL TENIENDO UN AVANCE DEL 50% DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
244 | 3155 | IGNACIO ZAMBRANO GONZALES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE PRESAS O REPRESAS DE GAVIONES | Chihuahua | Janos | Lázaro Cárdenas (Ojo Frío) | 215000 | 107500 | 50 | 50 | 35 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO UN 50 POR CIENTO DE LOS AVANCES PROGRAMADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DONDE SE REALIZO EL ACARREO DE PIEDRA Y LA CIMENTACIÓN DE LAS REPRESAS DE GAVIONES
245 | 3186 | JOSÉ RAMÓN SALINAS CARDENAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chihuahua | Janos | Ignacio Zaragoza (Tierras Prietas) | 180000 | 90000 | 50 | 60 | 108 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO Y CONCLUYO EXITOSAMENTE CON EL ACARREO DE PIEDRA, SE REALIZO EL DISEÑO DE LA LINEA TENIENDO UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA ACTIVIDAD, ASÍ MISMO, SE DIO INICIO CON LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA ACOMODADA TENIENDO UN AVANCE TOTAL DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 60% .
246 | 3191 | NOÉ CHÁVEZ HERNÁNDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE PRESAS O REPRESAS DE GAVIONES | Chihuahua | Janos | Pancho Villa (La Morita) | 155000 | 77500 | 50 | 40 | 18 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO Y CONCLUYO CON EL DISEÑO DE LAS REPRESAS, PROCEDIENDO CON EL ACARREO DE LA PIEDRA, ASÍ MISMO, SE DIO INICIO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REPRESAS, TENIENDO UN AVANCE DEL 40%.
APFF MÉDANOS DE SAMALAYUCA | [9 empty] | 800000 | 239500 | [8 empty] | 35 | 15 | 0 | 0
247 | 0001 | JUVENAL CAMPOS RODELA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chihuahua | Guadalupe | El Águila | 150000 | 75000 | 50 | 30 | 30 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SE REALIZARON LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, AADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES CALENDARIZADAS EN EL EXPEDEINTE TÉCNICO; EN EL MES DE JULIO SE REALIZARÁ EL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.
248 | 0029 | CARMEN ALONDRA GUERRERO BAEZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chihuahua | Juárez | Samalayuca | 90000 | 7500 | 8.33 | 30 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA CANTIDAD CORRECTA EN EL MONTO EJERCIDO AL MES ES DE $45,000.00. SE REALIZÓ EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN; LAS ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO YA SE LLEVARON A CABO, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ESTABLECIMIENTO DE COLMENAS, LA COMPROBACIÓN DEL PRIMER PAGO AÚN NO SE REALIZA, EL BENEFICIARIO COMENTA UNA DEMORA EN LAS COMPRAS POR FALTA DE INVENTARIO CON EL PROVEEDOR.
249 | 0323 | ISRAEL OCHOA RIVERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Chihuahua | Guadalupe | Guadalupe | 180000 | 42000 | 23.33 | 20 | 200 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | LA CANTIDAD CORRECTA EN MONTO EJERCIDO AL MES ES DE $90,000.00. SE REALIZÓ EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN; LA SELECCIÓN Y LIMPIEZA DEL SITIO YA FUE LLEVADO A CABO Y EN EL MES DE MAYO COMENZÓ LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, LO CUAL CULMINÓ EN EL MES DE JUNIO. EL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN SE REALIZARÁ EN EL MES DE JULIO.
250 | 0969 | MANUEL PRADO REA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chihuahua | Juárez | Samalayuca | 180000 | 15000 | 8.33 | 20 | 3 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | LA CANTIDAD CORRECTA EN EL MONTO EJERCIDO AL MES ES DE $90,000.00. SE REALIZÓ EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS SE SIGUE REALIZANDO.
251 | 3501 | MARINA ALEJANDRA VALDEZ VELADOR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Chihuahua | Juárez | Samalayuca | 200000 | 100000 | 50 | 45 | 250 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN; LA SELECCIÓN Y LIMPIEZA DEL SITIO YA FUERON LLEVADOS A CABO; LA COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES Y SERVICIOS VA EN UN 50%, A FINALES DEL MES DE JUNIO SE SOLICITÓ EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN, EL CUAL AÚN SIGUE EN ESPERA.
PN SIERRA DE ÓRGANOS | [9 empty] | 500000 | 315000 | [8 empty] | 44 | 32 | 0 | 0
252 | 1816 | J. CRUZ BARRIENTOS SALAZAR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Zacatecas | Sombrerete | Ojo de Agua | 120000 | 60000 | 50 | 80 | 560 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN EN LOS HUERTOS.
253 | 2046 | JAIME SALAS VILLA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Zacatecas | Sombrerete | Villa Insurgentes (El Calabazal) | 130000 | 130000 | 100 | 80 | 24 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | SE AVANZA EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SENDERO.
254 | 2453 | VERONICA CASTILLO GONZÁLEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Zacatecas | Sombrerete | Doroteo Arango (Gatas Mochas) | 150000 | 75000 | 50 | 60 | 300 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | LAS BENEFICIARIAS HAN AVANZADO CON EL PROYECTO
255 | 2464 | SANDRA LEYVA GONZÁLEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Zacatecas | Sombrerete | Doroteo Arango (Gatas Mochas) | 100000 | 50000 | 50 | 80 | 40 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | LAS BENEFICIARIAS HAN AVANZADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.
NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | [9 empty] | 10300000 | 5421887.5 | [8 empty] | 648 | 579 | 24 | 9
APFF CUATROCIÉNEGAS | [9 empty] | 1019000 | 509500 | [8 empty] | 55 | 42 | 0 | 0
256 | 1017 | JUAN JOSÉ ZAMARANO MANCHA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | 130000 | 65000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS COMPROBARON LA PRIMERA MINISTRACIÓN CON FACTURAS DE LAS COMPRAS REALIZADAS CORRESPONDIENTES A UN LOTE DE EQUIPAMIENTO PARA GUÍAS DE TURISTAS, SE ENCUENTRAN EN ESPERA DE RECURSO PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROYECTO Y FINIQUITAR EN TIEMPO Y FORMA.
257 | 1316 | ARACELY GARCÍA HINOSTROZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | 155000 | 77500 | 50 | 19.21 | 7.69 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GRUPO DE PROMOTORAS AMBIENTALES ESTAN EN EL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE JORNALES, DE IGUAL MANERA ESTAN REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A SU PROYECTO, DESDE SUS CASAS Y EN EL CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL
258 | 1377 | JOSE HERNANDEZ VAZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | José Vázquez | 80360 | 40180 | 50 | 50 | 500 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN REALIZANDO LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO Y LA POZERIA PARA LAS PLANTAS DE GRANADO
259 | 2842 | FÁTIMA YUVISELA CARRIZALEZ GÓMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Venado | 135140 | 67570 | 50 | 35.31 | 14.12 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL GRUPO DE BENEFICICARIOS SE ENCUENTRA EN LA COMPRA DE MATERIALES, ADEMÁS DE QUE YA EMPEZARON A REALIZAR ACTIVIDADES EN SU CENTRO DE CULTURA, CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS REQUERIDAS
260 | 2919 | BLANCA ESTELA RIOJAS GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Antiguos Mineros del Norte (Santa Tecla) | 188500 | 94250 | 50 | 30 | 9 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | LOS BENENFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE ADQUISICION DE MATERIALES.DE GAVIONES, SE ESPERA QUE A PRINCIPIOS DEL MES DE JULIO REALICEN LA INTALACION DE LOS MISMOS.
261 | 3316 | AZUCENA LUGO JUÁREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | 170000 | 85000 | 50 | 33.22 | 14.94 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE COMPRAR MATERIALES Y EQUIPO, ADEMÁS DE ESTAR REALIZANDO ACCIONES DE DIFUSIÓN AMBIENTAL E INTERCAMBIO DE PET POR DIVERSOS PRODUCTOS
262 | 3358 | LUIS HORACIO NAVA ALMAGUER | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | 160000 | 80000 | 50 | 10 | 25 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS SOLICITARON LA SEGUNDA MINITRACION DEL RECURSO PARA CONTINUA LOS TRABAJOS DEL ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO COMUNITARIO.
APFF MADERAS DEL CARMEN | [9 empty] | 394260 | 197130 | [8 empty] | 30 | 20 | 0 | 0
263 | 0297 | SERGIO MUZQUIZ ROMO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | San Francisco | 52630 | 26315 | 50 | 30 | 6 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE COMPRO PARTE DEL MATERIAL QUE SE VA A UTILIZAR, YA SE TIENE LIMPIA EL ÁREA.
264 | 0315 | JOSE DE LA CRUZ VAZQUEZ URESTE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen (Norias) | 52630 | 26315 | 50 | 40 | 8 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE LIMPIO EL ÁREA Y SE COMPRÓ PARTE DEL MATERIAL.
265 | 0321 | RAYMUNDO TAPIA RODRIGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen (Norias) | 130000 | 65000 | 50 | 30 | 30 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE HIZO LA COMPRA DE LA PRIMERA PARTE DE MATERIALES.
266 | 3502 | LEONOR LIMON DIAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen | 75000 | 37500 | 50 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA COMPRA DE MATERIALES: MALLA SOMBRA, CEMENTO, TORNILLOS Y ALAMBRE; ADEMÁS YA SE TIENEN LOS ETROS CON LO CUAL LOS BENEFICIARIOS VAN A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PLANEADOS.
267 | 3503 | CARLO MARIO CASTILLO MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 84000 | 42000 | 50 | 20 | 4 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS HICIERON LIMPIEZA Y NIVELACION DEL ÁREA.
RB MAPIMÍ | [9 empty] | 1163560 | 773137.5 | [8 empty] | 69 | 70 | 0 | 0
268 | 0616 | FRANCISCO JAVIER REZA HERRADA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Durango | Mapimí | Los Álamos | 60000 | 60000 | 100 | 80 | 13 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO UN AVANCE DEL 80% (13 HECTÁREAS) RESPECTO A LA META TOTAL DE 16 HECTÁREAS. EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE ESTÁ DESARROLLANDO CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.
269 | 0909 | AGUSTIN JAIME RUIZ RODRIGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Durango | Mapimí | San Felipe | 76180 | 38090 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO UN AVANCE DEL 50% (10 HECTÁREAS) RESPECTO A LA META TOTAL DE 20 HECTÁREAS, LA EJECUSIÓN DEL PROYECTO SE ESTÁ DESARROLLANDO CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.
270 | 0984 | MORELOS (LA LOMA YERMO) (GRANJA) | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Durango | Tlahualilo | Morelos (La Loma Yermo) [Granja] | 200000 | 200000 | 100 | 30 | 11 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | YA SE CONCLUYÓ LA COMPRA Y TRASLADO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DEL PROYECTO, SE REPROGRAMÓ LA FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO LA PRIMERA SEMANA DE JULIO
271 | 0991 | JULIAN REZA HERRADA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Durango | Mapimí | Los Álamos | 76180 | 38090 | 50 | 65 | 13 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO UN AVANCE DEL 65% (13 HECTÁREAS) RESPECTO A LA META TOTAL DE 20 HECTÁREAS, LA EJECUSIÓN DEL PROYECTO SE ESTÁ DESARROLLANDO CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.
272 | 1040 | REINALDA NAJERA LUCERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Vicente Guerrero Uno (Las Lilas) | 76180 | 38090 | 50 | 65 | 13 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE CUENTE CON UN AVANCE DEL 65% (13 HECTÁREAS) RESPECTO A UNA META TOTAL DE 20 HECTÁREAS, EL PROYECTO SE ESTÁ DESARROLLANDO DE MANDERA ADECUADA CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO.
273 | 1174 | JOSE MARIA MELENDEZ RODRIGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Durango | Mapimí | Los Álamos | 76180 | 38090 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | NO SE HAN REALIZADO AVANCES FÍSICOS DEBIDO A QUE EN LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA SE TIENE CONTEMPLADO EMPEZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDOS EN EL MES DE AGOSTO.
274 | 1393 | JUAN FRANCISCO DE LA CERDA HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Durango | Tlahualilo | La Flor | 57135 | 28567.5 | 50 | 65 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO UN AVANCE DEL 65% (10 HECTÁREAS) RESPECTO A LA META TOTAL DE 15 HECTÁREAS. LA EJECUSIÓN DEL PROYECTO SE ESTÁ DESARROLLANDO CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.
275 | 1612 | REINALDO BUSTILLOS MOLINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Mohovano de las Lilas (Santa María) | 76180 | 38090 | 50 | 65 | 13 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO UN AVANCE DEL 65% (13 HECTÁREAS) RESPECTO A LA META TOTAL DE 20 HECTÁREAS, LA EJECUSIÓN DEL PROYECTO SE ESTÁ DESARROLLANDO CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.
276 | 1682 | JULIAN NAJERA LUCERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Vicente Guerrero Uno (Las Lilas) | 76180 | 38090 | 50 | 65 | 13 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 65% (13 HECTÁREAS) RESPECTO AL TOTAL DE 20 HECTÁREAS, EL PROYECTO SE ESTÁ DESARROLLANDO DE MANERA ADECUADA CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO.
277 | 1720 | ERNESTO DE LA CERDA HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CUARTO FRÍO | Durango | Mapimí | Ceballos | 122715 | 122715 | 100 | 50 | 18 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE INSTALO LA PUERTA DEL CUARTO FRÍO Y SE ESTAN COTIZANDO LAS MESAS DE ACERO INOXIDABLE Y LAS COMPRAS DEL MATERIAL Y EQUIPO
278 | 1827 | JOSE LUIS GARCIA GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Colonia Ganadera Constitución | 114270 | 57135 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | NO SE HAN REALIZADO AVANCES FÍSICOS NI FINANCIEROS DEBIDO A QUE EN LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA SE TIENE CONTEMPLADO EMPEZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDOS EN EL MES DE AGOSTO.
279 | 2768 | SANJUANA DE LA CERDA HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Durango | Tlahualilo | La Flor | 76180 | 38090 | 50 | 65 | 3 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 65% (13 HECTÁREAS) RESPECTO AL TOTAL DE 20 HECTÁREAS, EL PROYECTO SE ESTÁ DESARROLLANDO DE MANERA ADECUADA CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO.
280 | 2864 | AGUSTIN DE LA CERDA HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PRÁCTICAS MECÁNICAS | Durango | Tlahualilo | La Flor | 76180 | 38090 | 50 | 65 | 13 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO UN AVANCE DEL 65% (13 HECTÁREAS) RESPECTO A LA META TOTAL DE 20 HECTÁREAS, LA EJECUSIÓN DEL PROYECTO SE ESTÁ DESARROLLANDO CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.
PN CUMBRES DE MONTERREY | [9 empty] | 1172000 | 736000 | [8 empty] | 41 | 48 | 0 | 0
281 | 3344 | EJIDO LAGUNA SANCHEZ | EJIDO O COMUNIDAD | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | Nuevo León | Santiago | Laguna de Sánchez | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 0125 | SAN ANTONIO DE LA OSAMENTA | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE PRESAS O REPRESAS DE GAVIONES | Nuevo León | Santa Catarina | San Antonio de la Osamenta | 150000 | 150000 | 100 | 100 | 142.207 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | EL TRABAJO SE REALIZO CON FORME A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE FINALIZO LAS LABORES DE CAMPO Y GAVINETE.
283 | 0141 | EL PAJONAL | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Nuevo León | Santa Catarina | El Pajonal | 120000 | 120000 | 100 | 100 | 120 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | LAS ACTIVIDADES DE CAMPO SE REALIZARON EN TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS, SE ESTAN RECABANDO FIRMAS PARA LOS TRAMITES FALTANTES DE GABINETE.
284 | 0421 | JUAN RAMON SAUCEDA GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Nuevo León | Rayones | Emilio Carranza | 120000 | 120000 | 100 | 100 | 120 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | LAS ACTIVIDADES DE CAMPO Y GABINETE DEL PROYECTO SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA.
285 | 1144 | LA TRINIDAD | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Nuevo León | Montemorelos | La Trinidad | 120000 | 60000 | 50 | 55 | 66 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | SE ESTAN TRABAJANDO EL PROYECTO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO, YA SE SOLICITO EL SEGUNDO 50 POR CIENTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA ESTE PROYECTO.
286 | 2423 | EJIDO MAURICIOS | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Nuevo León | Santiago | Las Adjuntas | 180000 | 90000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE ESTA ACARREANDO PIEDRA DEL LUGAR A LOS SITIOS A TRABAJAR, ASI COMO ACOMODO DE MATERIAL PARA SU RESPECTIVO ACOMODO, Y SE TIENE AVANCES EN LOS SITIOS
287 | 2428 | LORENA GUADALUPE DURAN HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Nuevo León | Santa Catarina | Loma Alta | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 125 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE ACOMODO EL MATERIAL COMPRADO, MANGUERAS, BOMBA, TINACO, ASI COMO MATERIAL PARA SEMBRAR, PREPARACION DE TIERRA, DE SEMILLA, ENVASADO, SE TIENEN AVANCES EN EL PROYECTO
288 | 2430 | MARCIA DURAN HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Nuevo León | Santa Catarina | El Alto | 112000 | 56000 | 50 | 50 | 23 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE TIENE PREPARADAS AREAS, PARA EL ACOMODO DE PLANTA , ASI COMO YA SE HA LOGRADO ACOMODAR ALGUNA, SE TIENE PLANTA PARA PROXIMOS EVENTOS , SE TIENEN AVANCES EN EL PROYECTO...
289 | 2435 | FERNANDA GABRIELA ORTEGA VELARDE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Nuevo León | Santa Catarina | Buenos Aires | 130000 | 65000 | 50 | 50 | 65 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE TIENE AREAS PREPARADAS, PARA TRABAJAR SI COMO ACARREO DE PIEDRA A LOS MISMOS SITIOS, SE TIENE MAS AREAS POSIBLES PARA SEGUIR CON EL MISMO, SE TIENEN AVANCES
APFF CAÑÓN DE SANTA ELENA | [9 empty] | 520300 | 332150 | [8 empty] | 53 | 37 | 0 | 0
290 | 2367 | ADALBERTO BENAVIDES CABALLERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chihuahua | Manuel Benavides | Paso de San Antonio (La Hacienda) | 71064 | 35532 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CON EL PRIMER DEPOSITO SE REALIZO PARTE DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA
291 | 2900 | CARLOS BENAVIDES CABALLERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chihuahua | Manuel Benavides | Paso de San Antonio (La Hacienda) | 71064 | 35532 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE ESTA LLEVANDO A CABO COTIZACION CON PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE MATERIALES
292 | 2926 | RODRIGO RODRIGUEZ MEDRANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chihuahua | Ojinaga | Barrio de los Montoya | 71064 | 35532 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE COMPROBO EL 1ER 50 PORCIENTO Y SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS EN FIRMA PARA SOLICITAR EL 2DO 50 PORCIENTO
293 | 2945 | LINDA HERNÁNDEZ VALENZUELA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Chihuahua | Ojinaga | El Mulato | 28800 | 14400 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE COMPROBO EL 1ER 50 PORCIENTO Y SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS EN FIRMA PARA SOLICITAR EL 2DO 50 PORCIENTO
294 | 3255 | IVÁN VILLARREAL MAGALLANES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Chihuahua | Manuel Benavides | La Selva | 28800 | 14400 | 50 | 40 | 25 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE COMPRO PARTE DEL MATERIAL Y SE GEOREFERENCIO Y SE LIMPIO EL TERRENO. EL SEGUNDO PAGO LLEGO EL 30 DE JUNIO OSEA QUE SE INCIA CON LA COMPRA DEL RESTO DE LOS MATERIALES EL PROXIMO MES
295 | 3293 | GUADALUPE GONZÁLEZ CARRASCO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Chihuahua | Manuel Benavides | El Pinal | 50908 | 25454 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | CON EL 1ER PAGO SE COMPPRO PARTE DE LOS MATERIALES A UTILIZAR PARA LA PILA Y SE ENVÍO DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR EL 2DO PAGO
296 | 3324 | MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCION DE REPRESAS DE MAMPOSTERIA | Chihuahua | Manuel Benavides | Nuevo Lajitas | 84000 | 84000 | 100 | 50 | 7 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | CON EL SEGUNDO 50 PORCIENTO SE COMPRARAN MATERIALES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS
297 | 3360 | ARISTEO PIÑA VILLA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Chihuahua | Manuel Benavides | El Porvenir | 54600 | 27300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE ESTA COTIZANDO EL PRECIO DE LOS MATERIALES PARA SU COMPRA
298 | 3389 | JACINTO GARCÍA HERNÁNDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCION DE REPRESAS DE MAMPOSTERIA | Chihuahua | Manuel Benavides | Nuevo Lajitas | 60000 | 60000 | 100 | 40 | 40 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | CON EL SEGUNDO 50 PORCIENTO SE COMPRARA EL MATERIAL FALTANTE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS
RB SIERRA DEL ABRA TANCHIPA | [9 empty] | 629550 | 413965 | [8 empty] | 42 | 11 | 24 | 9
299 | 0277 | CLARA ESTHER BRIONES CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Los Sabinos Número Dos | 137500 | 68750 | 50 | 50 | 12.5 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE UNA VITRINA DE EXHIBICIÓN DE COLECCIONES PARA EL EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE CULTURA. SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUS ESPACIOS Y SUS ÁREAS VERDES. SE CONTINUÓ LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE CULTURA MEDIANTE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD. SE REALIZÓ LA VISITA DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, SE INTEGRÓ EL EXPEDIENTE Y SE SOLICITÓ EL SEGUNDO PAGO.
300 | 2422 | MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ PÉREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | San Luis Potosí | Tamuín | Tamuín | 98380 | 98380 | 100 | 65 | 7.15 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | SE REALIZARON PRÁCTICAS DE GANADERÍA SEMIESTABULADA CON ENFOQUE SOSTENIBLE MEDIANTE LA ROTACIÓN DE GANADO PARA LA RECUPERACIÓN PRODUCTIVA DEL SUELO. SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DEL BORDO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LA PARCELA.
301 | 2425 | AGUSTÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | 181170 | 90585 | 50 | 50 | 16.5 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | SE REALIZÓ LA COMPRA DE UNA LÁMPARA SOLAR PARA LA ILUMINACIÓN DEL LETRERO DE CONOCIMIENTO DE LA RBSAT Y EL RECIBIMIENTO DE LOS VISITANTES. SE REALIZARON ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y OBSERVACIÓN DE AVES CON HABITANTES LOCALES DE LA COMUNIDAD. SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LOS SITIOS A TRAVÉS DE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y EL MANTENIMIENTO DE SENDEROS.
302 | 2433 | RUBI ALEJANDRA MONTOYA BALDERAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Gustavo Garmendia (La Unión) | 100000 | 100000 | 100 | 68 | 170 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS ÁRBOLES ESTABLECIDOS EN LOS HUERTOS COMUNITARIOS MEDIANTE ABONADO ORGÁNICO Y CONTROL DE MALEZAS. SE CONTINUARON LAS ACTIVIDADES DE APERTURA DE CEPAS Y ESTABLECIMIENTO DE ÁRBOLES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS LLUVIAS EN LA REGIÓN.
303 | 2437 | INDOMAR ALLENDE GUERRERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Huitote | 112500 | 56250 | 50 | 51.1 | 23 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | SE REALIZÓ EL EQUIPAMIENTO PROGRAMADO DE LOS APIARIOS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN EXTRACTOR MANUAL PARA 24 BASTIDORES EN ACERO INOXIDABLE, UN BANCO PARA DESPERCULAR TIPO YUCATAN EN ACERO INOXIDABLE Y UN TANQUE DE SEDIMENTAR EN ACERO INOXIDABLE. SE CONTINUARON LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE LOS APIARIOS. SE REALIZÓ LA VISITA DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, SE INTEGRÓ EL EXPEDIENTE Y SE SOLICITÓ EL SEGUNDO PAGO.
PN EL SABINAL | [9 empty] | 439860 | 219930 | [8 empty] | 9 | 33 | 0 | 0
304 | 0851 | JOSÉ LUIS AGUILAR MARTÍNEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ MANEJO OPERATIVO Y REPRODUCTIVO DE LA UMA COMO EL REGISTRO DE NUMERO DE EJEMPLARES POR CADA PILETA Y DEL NÚMERO DE CRÍAS QUE HAN NACIDO DE ENERO A LA FECHA Y TAMBIÉN SE LLEVÓ A CABO EL MONITOREO ECOLÓGICO DE LA ESPECIE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO
305 | 0853 | JOSÉ LUIS AGUILAR MARTÍNEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | 189930 | 94965 | 50 | 60 | 20 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVÓ A CABO LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA RESTANTE QUE SOSTENDRÁ LOS ANDADORES Y/O PUENTES Y SE COMENZÓ CON LA PUESTA DE MADERA EN LOS PISOS DEL ANDADOR.
306 | 0855 | JOSÉ LUIS AGUILAR MARTÍNEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | 189930 | 94965 | 50 | 60 | 20 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA RESTANTE PARA LOS PUENTES Y/O ANDADORES; ASÍ COMO TAMBIÉN SE COMENZÓ CON LA INSTALACIÓN DE LA MADERA EN LOS PISOS DEL ANDADOR.
PN EL POTOSÍ | [9 empty] | 454600 | 227200 | [8 empty] | 69 | 70 | 0 | 0
307 | 0469 | CASIMIRA TORRES GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | San Luis Potosí | Rioverde | Joya del Durazno | 42000 | 21000 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE DE 60 M3.
308 | 0524 | MA. CRUZ LOREDO PADRON | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Paso de San Martín | 42000 | 21000 | 50 | 70 | 84 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE DE 84 M3.
309 | 0534 | CARLOS ALBERTO ROBLEDO LOREDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | San Luis Potosí | Rioverde | El Sauz | 90000 | 45000 | 50 | 60 | 156 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE DE 156 M3.
310 | 0544 | MAURO SLAZAR VAZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | San Luis Potosí | Rioverde | Cañada Grande | 45000 | 22500 | 50 | 40 | 52 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE DE 52 M3.
311 | 0889 | DAVID SILVA PADRÓN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | San Luis Potosí | Rioverde | Los Banquitos | 104600 | 52200 | 49.9 | 60 | 180 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE DE 180 M3.
312 | 1118 | ANDREA GRANADOS FLORES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Puerto de Palo Gordo | 58000 | 29000 | 50 | 50 | 83 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE DE 83 M3.
313 | 1980 | JOAQUINA GONZALEZ GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | San Luis Potosí | Ciudad Fernández | Mesa del Campanario | 73000 | 36500 | 50 | 50 | 105 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE DE 105 M3.
PN GOGORRÓN | [9 empty] | 761300 | 380650 | [8 empty] | 69 | 64 | 0 | 0
314 | 2028 | ANDRÉS JARQUÍN ITUARTE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Saucillo | 135000 | 67500 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | SE CONSTRUYERON 150 METROS CÚBICOS DE PIEDRA ACOMODADA.
315 | 2041 | FELIPE SEGURA PIÑA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Saucillo | 130000 | 65000 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | DEBIDO A LA TEMPORADA DE LLUVIAS IRREGULAR ES NECESARIO ESPERAR A LA REDUCCIÓN DE VOLUMEN DE AGUA EN LAS PRESAS
316 | 2053 | JUANA SEGURA RIVERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Saucillo | 80000 | 40000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | SE ESPERA LA PRESENCIA DE HUMEDAD SUFICIENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS.
317 | 2066 | MARÍA DOLORES RUIZ MEJÍA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Villa de Reyes | 70000 | 35000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL PRIMER LOTE.
318 | 2073 | ANA MARÍA MONTOYA YBARRA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | San Luis Potosí | Santa María del Río | Santa María del Río | 43200 | 21600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS ANCLAS QUE SUJETARÁN EL VIVERO.
319 | 2657 | CARLOS GALICIA GUERRERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | San Luis Potosí | Villa de Reyes | La Puerta de San Antonio | 80000 | 40000 | 50 | 10 | 1 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | EN INICIO DE PLANTACIÓN DE LOS EJEMPLARES.
320 | 2670 | ANA MARÍA GUTIERREZ SEGURA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Socavón (El Carmen) | 16800 | 8400 | 50 | 10 | 4 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
321 | 2679 | ANA MARÍA GUTIERREZ SEGURA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Socavón (El Carmen) | 71300 | 35650 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | EN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRERÍA.
322 | 3130 | MARÍA MARCELA RAMÍREZ COLUNGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | San Luis Potosí | Villa de Reyes | El Tejocote de San Miguel | 135000 | 67500 | 50 | 30 | 90 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PIEDRA.
MN CERRO DE LA SILLA | [9 empty] | 454600 | 229300 | [8 empty] | 34 | 6 | 0 | 0
323 | 2377 | JOSE LUIS ALVAREZ BANDA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Nuevo León | Juárez | Camino al Charco Azul | 120000 | 60000 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | SE HA ESTADO TRABAJANDO EN LOS SITIOS, Y ACOMODANDO PIEDRA, SIN PROBLEMAS Y SEGUIMOS
324 | 2381 | ELVIA GUTIERREZ AGUILAR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | 120000 | 60000 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE ESTA TRABAJANDO EN LOS SITIOS, SE ESTA ACOMODANDO PIEDRA Y REALIZANDO ACCIONES, SEGUIMOS SIN PROBLEMAS
325 | 2386 | BERTHA ALICIA SAENZ SOTO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Nuevo León | Juárez | Santa Ana de Arriba | 120000 | 60000 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | SEGUIMOS TRABAJANDO EN LOS SITIOS, ACOMODANDO PIEDRA, BARRERAS, SIN PROBLEMAS,
326 | 2392 | VALERIA LETICIA HERRERA RODRIGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 94600 | 49300 | 52.11 | 50 | 85 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE HA ACOMODADO EL MATERIAL QUE SE HA COMPRADO, ASI COMO , PREPARACION DE TIERRA, PLANTA , SEMILLA, ENVASADO Y DEMA , SIN PROBLEMAS
APRN CADNR 04 DON MARTÍN | [9 empty] | 556520 | 278260 | [8 empty] | 24 | 16 | 0 | 0
327 | 0782 | JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ BATISTA | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ EL MUESTREO EN CAMPO Y SE ENVIARON LAS MUESTRAS A LABORATORIO PARA ELABORAR ANÁLISIS, SE ESTA EN ESPERA DE RESULTADOS PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO DE GABINETE.
328 | 3450 | JORGE RICO TORRES | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIÓ INFORME PRELIMINAR DEL ESTUDIO Y PLAN PARA IMPLEMENTAR MODELO DE TRIPLE VALOR.
329 | 0325 | ABIGAIL VILLARREAL BENAVIDES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | 100000 | 50000 | 50 | 60 | 18 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIÓ PRIMER PAGO, SE ADQUIRIERON PARCIALMENTE INSUMOS Y EQUIPO Y SE REALIZÓ LIMPIUEZA Y ACOMODO DE MATERIALES EN EL ÁREA DE TRABAJO.
330 | 0810 | JUAN LOPEZ ALCALA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Santa Isabel (La Leona) | 256520 | 128260 | 50 | 40 | 28 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE RECIBIÓ EL PRIMER PAGO, SE ESTÁN ADQUIRIENDO LOS MATERIALES DEL PROYECTO Y SE ESTA EN ESPERA DE RECIBIR LOS COMPROBANTES DEL GASTO EJERCIDO.
APFF SIERRA DE ÁLVAREZ | [9 empty] | 668400 | 254400 | [8 empty] | 55 | 42 | 0 | 0
331 | 0930 | MA DEL ROSARIO GALLEGOS PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | San Luis Potosí | Zaragoza | Las Rusias | 113400 | 56700 | 50 | 70 | 199 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVCA UN AVANCE DE 199 M3.
332 | 1010 | EDUARDO SAAVEDRA PALOMARES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | San Luis Potosí | Zaragoza | Kilómetro 58 | 142800 | 71400 | 50 | 40 | 143 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE DE 143 M3.
333 | 1594 | MINERVA LIGES MEDRANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | San Luis Potosí | Zaragoza | San Francisco | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1613 | MARIO ALFARO DE LA TORRE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | San Luis Potosí | Zaragoza | Rincón de Santa Eduwiges | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 1791 | MARIA DEL REFUGIO MAGAÑA MEGIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | San Luis Potosí | Zaragoza | Ranchito de los Rivera | 40000 | 20000 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE DE 50 M3.
336 | 2439 | PABLO PICAZO ARMENDARIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | San Luis Potosí | Zaragoza | Villa de Zaragoza | 120000 | 60000 | 50 | 31 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE DE 5 HECTÁREAS.
337 | 2446 | JESÚS FLORES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | San Luis Potosí | Zaragoza | El Capulín | 92600 | 46300 | 50 | 10 | 3 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE DE 3 HECTÁREAS.
APFF OCAMPO | [9 empty] | 938500 | 408870 | [8 empty] | 45 | 37 | 0 | 0
338 | 0566 | OSCAR ATHAYDE OÑATE | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 150000 | 75000 | 50 | 40 | 0.4 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | SE HIZO LEVANTAMIENTO DE POLIGONOS SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO.
339 | 0609 | HÉCTOR OMAR SAENZ MARTÍNEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 2445 | JUAN RAMON CIRILO ATAYDE OÑATE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 147740 | 73870 | 50 | 30 | 5.7 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | SE INICIÓ CON LA PLANTACIÓN FORESTAL CON PLANTAS EXTRAÍDAS DE LAS ZONAS EVALUADAS ANTERIORMENTE.
341 | 2449 | CESARIO SANCHEZ CORRALES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Piedritas | 160000 | 80000 | 50 | 40 | 25.6 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVÓ A CABO UN CURSO- TALLER DE ECOTURISMO DENTRO DE UNA UMA. SE LEVANTÓ DATOS PARA EL DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA.
342 | 2493 | FLOR ESTELA SANDOVAL BENAVIDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ojo Caliente | 50000 | 25000 | 50 | 40 | 0.8 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE COMPRÓ LAS COLMENAS, SE AGENDÓ UNA CAPACITACIÓN Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA PREPARACIÓN DEL TERRENO DONDE SE ESTABLECERÁ EL PIE DE CRÍA.
343 | 2513 | JUAN MANUEL CASTILLO SANCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 130000 | 65000 | 50 | 30 | 26.1 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE CULMINÓ CON LA COMPRA DE LA PRIMERA PARTE DE LOS MATERIALES.
344 | 3457 | VIOLETA MAGDALENA JUAREZ HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | 180000 | 90000 | 50 | 20 | 6.6 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE TUVO REUNION DE ORGANIZACION PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES, CALCULO, COTIZACION Y ADQUISION DE MATERIALES.
345 | 3506 | BERTHA ALICIA GODINA VILLARREAL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Salada | 50760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF SIERRA LA MOJONERA | [9 empty] | 485300 | 192650 | [8 empty] | 38 | 57 | 0 | 0
346 | 0351 | ROSALIO GALLEGOS MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | San Luis Potosí | Vanegas | Huertecillas | 105000 | 52500 | 50 | 60 | 35 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO LA PREPARACION DE LA TIERRA O BARBECHO PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA SIEMBRA A CHORRILLO DE MANERA TRADICIONAL DE LOS MAICES CRIOLLOS DE LA REGION, ESTA POR COMENZAR A REALIZARSE LA ESCARDA DE LOS CULTIVOS. OBSERVACION: LA FECHA DE PAGO SE MODIFICO YA QUE SE RECHAZO EL DEPOSITO EN LA PRIMERA MINISTRACIÓN.
347 | 0353 | ALBERTO GONZALEZ ESTRADA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | San Luis Potosí | Vanegas | Salitrillos | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0355 | JULIA HERNANDEZ GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO | San Luis Potosí | Vanegas | Zaragoza (La Vaca) | 35000 | 17500 | 50 | 20 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO EL PRIMER PAGO, SE COMENZARON CON LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.
349 | 0397 | GABINA TORRES ORTEGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | San Luis Potosí | Vanegas | Salitrillos | 54000 | 27000 | 50 | 50 | 1.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO
350 | 0412 | JACINTO ROJAS LEDEZMA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | San Luis Potosí | Vanegas | El Tepetate | 120236 | 60118 | 50 | 45 | 13.5 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES EN CAMPO, YA SE REALIZO LA LIMPIEZA Y TRAZO DE LA OBRA ASI COMO LA EXCAVACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.
351 | 0639 | FRANCISCO TAMIREZ MORENO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | San Luis Potosí | Vanegas | Tanque de López | 71064 | 35532 | 50 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN DE ESPECIES NO MADERABLES, ESTAN POR SEMBRARSE LAS ESPECIES FORRAJERAS.
APRN CADNR 026 BAJO RÍO SAN JUAN | [9 empty] | 642250 | 268745 | [8 empty] | 15 | 26 | 0 | 0
352 | 0241 | MARIA ARACELI ALEMAN GUTIERREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Potrero de Ábrego | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | VACIADO DE ZAPATAS E INSTALACIONDE PERNOS Y PLACAS PARA LA COLOCACION DE POSTES DE SOPORTE DE LINEA.
353 | 0613 | ALFONSO MOLINA OCHOA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Andes | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | INSTALACION DE PISOS Y VENTANAS ASI COMO MUROS PARA SANITARIOS, COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO(SANITARIOS Y LAVAVOS),ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE COMEDOR.
354 | 0620 | ROSA ELVA ARIZPE VALDES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | 54000 | 27000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ADQUISICION DE EXTRACTORES PARA MANZANA TIPO INDUSTRIAL, PARA ELABORACION ARTESANL DE LICOR DE FRUTA
355 | 1293 | FERMANA GIL GUTIERREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Potrero de Ábrego | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 2334 | SANTIAGO ECHAVARRIA LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Nuevo León | Galeana | La Carbonera | 183490 | 91745 | 50 | 40 | 29 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ADQUIZICION Y COLOCACION DE EQUIPO PARA MONITOREO DE FAUNA, EJEMPLARES DE GUAJOLOTE SILVESTRE , ASI COMO INICIO DE TRABAJOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE SITIOS DE ATRACCION
357 | 3298 | SANTIAGO SILVA CISNEROS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | 50760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | [9 empty] | 9200000 | 4564050 | [8 empty] | 500 | 205 | 70 | 66
PN ISLA ISABEL | [9 empty] | 435000 | 217500 | [8 empty] | 28 | 12 | 0 | 0
358 | 3147 | EDSON LÓPEZ SARTIAGUIN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Nayarit | San Blas | San Blas | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO, PARA LA SOLICTUD DE PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO.
359 | 3190 | RICARDO DELGADO MURILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Nayarit | San Blas | San Blas | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO, PARA LA SOLICITUD DE PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO.
360 | 3250 | PRIMARTIR CRUZ SOTO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | Nayarit | San Blas | San Blas | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO, PARA LA SOLICITUD DE PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO.
361 | 3310 | RICARDO OLMEDA MURILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Nayarit | San Blas | San Blas | 75000 | 37500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO, PARA LA SOLICITUD DE PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO.
PN BARRANCA DEL CUPATITZIO | [9 empty] | 325200 | 162600 | [8 empty] | 17 | 6 | 0 | 0
362 | 0603 | OMAR MARTINEZ ESPINOSA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | 250200 | 125100 | 50 | 45 | 16 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE CUENTA CON LA GEORREFERENCIACION DE LOS SITIOS CON REFORESTACIONES, SE HA DADO MANTENIMIENTO A 3 DE LOS SITIOS MEDIANTE EL DESHIERBE Y LIMPIEZA DE LOS INDIVIDUOS AL MOMENTO SE HA REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE 40 METROS MAMPOSTERIA EN LA ZONA SUR DEL POLIGONO DEL AREA DE MONTAÑA
363 | 0606 | BLANCA ESPERANZA PÉREZ MEDINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | 75000 | 37500 | 50 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE CAPAICTÓ AL GRUPO Y SE INSTALARON 3 TRAMPAS DE GRASA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE CADA UNO DE LOS PUESTOS DE COMIDA, EL RESTO DE LAS TRAMPAS SE COLOCARÁN CON LA SEGUNDA MINISTRACIÓN
RB SIERRA DE MANANTLÁN | [9 empty] | 2154600 | 1077300 | [8 empty] | 87 | 79 | 51 | 49
364 | 0565 | AMPARO LEÓN DE JESÚS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Loma de Perempitz | 91368 | 45684 | 50 | 50 | 4.5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | SE EJERCIÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL RECURSO COMPROBADO CON FACTURAS Y LISTAS DE PAGO DE JORNALES, Y SE REPORTA UN AVANCE DEL 50% EN 4.5 HECTÁREAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. EN PROCESO LA FIRMA DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO PARA TRAMITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
365 | 0678 | BENJAMÍN OSVALDO ALMARAZ GALINDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Jalisco | Tolimán | San Pedro Toxín | 303632 | 151816 | 50 | 50 | 28 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE EJERCIÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL RECURSO COMPROBADO CON FACTURAS Y LISTAS DE PAGO DE JORNALES, Y SE REPORTA UN AVANCE DEL 50% EN 28 M² DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. EN PROCESO LA FIRMA DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO PARA TRAMITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
366 | 0986 | REINA AGUILAR ELIAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Ayotitlán | 348000 | 174000 | 50 | 40 | 50 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | EN PROCESO EL EJERCICIO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL RECURSO; SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA ADQUIRIDA, Y LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE EN UN 100%. EN PROCESO LA REHABILITACIÓN DEL BANCO DE SEMILLAS.
367 | 1120 | FILEMON PULGARIN DIAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Ayotitlán | 422000 | 211000 | 50 | 50 | 70.5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | SE EJERCIÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL RECURSO COMPROBADO CON FACTURAS Y LISTAS DE PAGO DE JORNALES, Y SE REPORTA UN AVANCE DEL 50% EN 70.5 HECTAREAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. EN PROCESO LA FIRMA DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO PARA TRAMITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
368 | 1451 | MARTÍN AYALA DUARTE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Colima | Comala | Lagunitas | 150000 | 75000 | 50 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL RECURSO Y SE INICIARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. ACTUALMENTE SE ADQUIRIÓ LA MADERA Y HERRAJES PARA CONSTRUIR E INSTALAR EL CERCADO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BAÑOS PÚBLICOS.
369 | 1685 | MARIA MARCELINA RODRIGUEZ ALEJANDRES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Colima | Minatitlán | El Terrero | 150000 | 75000 | 50 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL RECURSO Y SE INICIARON LOS TRABAJOS DE DISEÑO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, SE CONCLUYÓ CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SEÑALES EN SITIOS RECREATIVOS Y CAMINOS PRINCIPALES. ACTUALMENTE SE ADQUIRIÓ LA MADERA Y SE ENCUENTRAN PROCESO DE ELABORACIÓN DE SEÑALES.
370 | 1859 | JOSÉ MANUEL ALCARAZ CARRILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Colima | Comala | Campo Cuatro | 135000 | 67500 | 50 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE EJERCIÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL RECURSO COMPROBADO CON FACTURAS Y LISTAS DE PAGO DE JORNALES, Y SE REPORTA UN AVANCE DEL 50% EN 1.5 LOTES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. EN PROCESO LA FIRMA DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO PARA TRAMITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
371 | 1911 | RAMIRO ARANDA LAUREANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Colima | Comala | Zacualpan | 252540 | 126270 | 50 | 50 | 23 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | SE EJERCIÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL RECURSO COMPROBADO CON FACTURAS Y LISTAS DE PAGO DE JORNALES, Y SE REPORTA UN AVANCE DEL 50% EN 23 M² DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. EN PROCESO LA FIRMA DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO PARA TRAMITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
372 | 1958 | JOSÉ RODRIGUEZ SÁNCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Colima | Minatitlán | El Terrero | 202060 | 101030 | 50 | 50 | 24.5 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE EJERCIÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL RECURSO COMPROBADO CON FACTURAS Y LISTAS DE PAGO DE JORNALES, Y SE REPORTA UN AVANCE DEL 50% EN 24.5 M³ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. EN PROCESO LA FIRMA DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO PARA TRAMITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
373 | 3063 | LEONARDO PRADO REYNAGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Jalisco | Tuxcacuesco | Zenzontla | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 125 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE EJERCIÓ LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL RECURSO COMPROBADO CON UNA FACTURAS Y LISTAS DE PAGO DE JORNALES, Y SE REPORTA UN AVANCE DEL 50% EN 125 M² DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN DE CAMPO PARA TRAMITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
APFF LA PRIMAVERA | [9 empty] | 324000 | 162000 | [8 empty] | 21 | 9 | 0 | 0
374 | 0983 | MAYRA KARINA RUIZ SUÁREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Jalisco | Tala | Las Navajas | 90000 | 45000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONVENIO DE CONCERTACIÓN FIRMADO, ANEXO TÉCNICO FIRMADO, ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SEGUIMIENTO Y DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADO., CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, SE FIRMARON LOS DOCUMENTOS PARA LA SOLICITUD DEL PRIMER PAGO, ASI MISMO SE RECIBIÓ EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN , POR LO QUE EL PROYECTO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR Y COMPRA DE INSUMOS DEL EXTRACTOR DE MIEL 40% APROXIMADAMENTE.
375 | 2105 | EJIDO LA PRIMAVERA | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Jalisco | Zapopan | La Primavera | 90000 | 45000 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMARON LOS SIGUIENTES DOC. DE ESTE PROEYCTO: CONVENIO DE CONCERTACION, EXPEDIENTE TECNICO,ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO,COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL,SOLICITUD DE PRIMER PAGO
376 | 3338 | ARTURO AYALA BAÑUELOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Jalisco | El Arenal | Emiliano Zapata | 144000 | 72000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | CONVENIO DE CONCERTACIÓN FIRMADO, ANEXO TÉCNICO FIRMADO, ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL FIRMADO., CAPACITACIÓN DEL COMITE DE CONTRALORÍA SOCIAL, SE FIRMARON LOS DOCUMENTOS PARA LA SOLICITUD DEL PRIMER PAGO, ASÍ MISMO SE RECIBIÓ EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, SE ESTA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA AUTORIZACIÓN DE AVISO DE NO REQUIRIMIENTO DE AUTORIZACION DE IMPACTO NO AMBIENTAL.
APFF SIERRA DE QUILA | [9 empty] | 400000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 0796 | JOSE LUIS SOTOMAYOR SANTANA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 0870 | IGNACIO SILVA NUÑEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Jalisco | Tecolotlán | Quila | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 0915 | ANA CECILIA RIVERA RIVERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Jalisco | San Martín Hidalgo | Lagunillas | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 0950 | JOSE DE JESUS GOMEZ JIMENEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Jalisco | Tecolotlán | Quila | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1027 | ARMANDO RAFAEL JIMENEZ ARREOLA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Jalisco | Tecolotlán | Quila | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1651 | NANCY TATIANA RAMOS MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Jalisco | Tecolotlán | Ambrosio | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 2062 | EDGAR SANTACRUZ CUEVA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB MARISMAS NACIONALES NAYARIT | [9 empty] | 1000000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 0396 | ALFONSO SANDOVAL DE LA CERDA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Nayarit | Rosamorada | Francisco Villa | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 0723 | YOLANDA GUADALUPE MEDINA LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Nayarit | Tecuala | Pajaritos | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 0740 | EJIDO ANTONIO R. LAURELES | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Nayarit | Tecuala | Antonio R. Laureles | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 0755 | LUZ ANGELICA HERNANDEZ TAPIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Nayarit | Tecuala | El Roblito | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 0764 | JOSE ANGEL CERVANTES DURAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Nayarit | Rosamorada | Pericos | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 0953 | JUAN RAMON CARRILLO HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Nayarit | Tecuala | Arenitas | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 1703 | MARTHA ELVA FLORES MEZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Boca de Camichín | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1889 | PEDRO ALFONSO GONZALEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Boca de Camichín | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 3076 | PEDRO ALFONSO GONZALEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | TRANSFORMACIÓN Y/O INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Boca de Camichín | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT (SIERRA DE VALLEJO-RÍO AMECA) | [9 empty] | 600000 | 300000 | [8 empty] | 71 | 30 | 0 | 0
393 | 1295 | FELICITAS DUEÑAS TOPETE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Jalisco | Mixtlán | Emiliano Zapata | 80000 | 40000 | 50 | 45 | 100 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS DE DELIMITACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO Y A LA FECHA SE HAN REALIZAN LAS COMPRAS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN PROXIMOS DIAS SE FIRMARA EL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN PARA EL TRÁMITE DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
394 | 2483 | FAUSTINA BECERRA MARTÍNEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Las Milpillas | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO LA RECOLECCIÓN DE LOS MATERIALES LOCALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS Y SE COMIENZA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PRETILES PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS. A LA FECHA YA SE HAN COMPRADO LOS MATERIALES COMERCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS . PERO EL PROVEEDOR NO HA REALIZADO LA ENTREGA.
395 | 2490 | PATRICIA PLASCENCIA LLAMAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Nayarit | Bahía de Banderas | El Guamúchil | 80000 | 40000 | 50 | 45 | 90 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO LA DELIMITACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO, Y SE REALIZAN LOS TRABAJOS PREVIOS A LA COMPRA DE LOS MATERIALES COMERCIALES PARA EL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HUERTOS. A LA FECHA YA SE COMPRARON LOS MATERIALES COMERCIALES PERO AUN NO LOS ENTREGA EL PROVEEDOR.
396 | 2497 | ROSA MARIA RIVERA SÁNCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Jalisco | Mascota | Mascota | 100000 | 50000 | 50 | 40 | 12 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO LA COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO., SE ADQUIRIÓ MADERA PISO Y DEMAS INSUMOS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN. ALA FECHA SE ESTA EN ESPERA DE LOS RECURSOS FALTANTES PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE REMODELACIÓN DE LA HACIENDA
397 | 2686 | SILVIA LÓPEZ GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Jalisco | Mixtlán | El Hollejo (Tío Cleto) | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, A LA FECHA YA SE COMPRARON LOS EQUIPOS Y SE ESTA EN PROCESO DE TRASLADO A LA LOCALIDAD PARA LA INSTALACIÓN, A LA VEZ QUE DARÁ LA PAUTA PARA INICIAR CON LOS TRÁMITES DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
398 | 2989 | MARÍA ROSAURA LOZAS LOMELÍ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Teleacapan | 80000 | 40000 | 50 | 35 | 70 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO LA DELIMITACIÓN Y LA LIMPIEZA DEL TERRENO Y SE REALIZAN LOS TRABAJOS PREVIOS A LA COMPRA DE LOS MATERIALES COMERCIALES. A LA FECHA YA SE COMPRARON LOS MATERIALES COMERCIALES PERO EL PROVEEDOR AUN NO LOS HA ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS.
399 | 3111 | JOSE MANUEL GUTIERREZ PONCE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Juan de Arriba | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 13 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | SE HA PREPARADO Y ACONDICONADO EL TERRENO PREVIO A LA SIEMBRA DE LOS MAICES CRIOLLOS, CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, SE COMPRARON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PROYECTO. SE ESTA EN PROCESO DE SOLICITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT (SIERRA FRÍA Y SIERRA DEL LAUREL) | [9 empty] | 129200 | 63450 | [8 empty] | 28 | 6 | 0 | 0
400 | 0388 | MARCELA MUÑOZ QUIROZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Aguascalientes | San José de Gracia | La Congoja | 115200 | 57600 | 50 | 50 | 24 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | EN ESPERA DEL SEGUNDO PAGO PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES
401 | 0738 | JOSE MARTINEZ GALLEGOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO | Aguascalientes | Calvillo | El Garruño | 14000 | 5850 | 41.79 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO EL PAGO DEL PRIMER LOTE.
APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT (SIERRA DE JUCHIPILA) | [9 empty] | 500000 | 250000 | [8 empty] | 34 | 37 | 0 | 0
402 | 0027 | BERNARDO FLORES YAÑEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Azucenas | 113000 | 56500 | 50 | 11 | 11 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE COMPRARON MATERIALES HERRAMIENTAS E INSUMOS Y SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
403 | 0272 | RAFAEL MAGALLANES FLORES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Zacatecas | Teúl de González Ortega | El Ojo de Agua | 50000 | 25000 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE COMPRARON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS Y SE INICIÓ LA CONSTRUCCION DE LAS REPRESAS
404 | 0873 | RAFAEL URIBE GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Zacatecas | Juchipila | Cerro Piñones | 79000 | 39500 | 50 | 13 | 10 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE COMPRARON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS Y SE INICIÓ CON LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS.
405 | 0923 | MAURICIO GARCÍA ARENAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Ciénega de Villarreales | 90000 | 45000 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | SE COMPRÓ EL PRIMER LOTE PARA INICIAR CON EL PROYECTO Y ESTAN EN ESPERA QUE LE SEA ENTREGADO PARA INSTALARLO. SE REALIZÓ TRABAJO DE LIMPIEZA Y REACOMODO DE LAS COLMENAS EXISTENTES.
406 | 0974 | MARTIN QUINTERO QUINTERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | 78000 | 39000 | 50 | 50 | 65 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE COMPRARON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA INICIAR CON EL PROYECTO, SE NIVELÓ EL TERRENO Y SE COMENZÓ CON LA INSTALACIÓN DE PÁNELES E INVERSOR CENTRAL. COMO PARTE DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE PARA LA ESTRUCTURA.
407 | 1192 | MA. GUADALUPE GARCIA DURAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Azucenas | 50000 | 25000 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE COMPRARON LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS CON LOS CUALES SE COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA.
408 | 1608 | SERGIO SALDIVAR RUIZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Alameda Juárez (Santa Rosa) | 40000 | 20000 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | SE COMPLETARON LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN Y SE TRABAJA EN EL INFORME PRELIMINAR DEL CURSO. SE REVISAN FACTURAS PARA COMPROBAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN MEMORIA DE CÁLCULO.
RB ZICUIRÁN-INFIERNILLO | [9 empty] | 1732000 | 831200 | [8 empty] | 140 | 0 | 0 | 0
409 | 0196 | AGÉLICA VALDOVINOS PANIAGUA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Rincón de Valdés | 250000 | 125000 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA COMPRA Y LA INSTALACIÓN DE LAS COLMENAS ESTA EN PROCESO.
410 | 2279 | MARÍA ESNEVITH GÓMEZ MOLINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cuimbo | 480000 | 240000 | 50 | 30 | 30 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS ESTA EN MARCHA
411 | 2294 | HERLINDA GARCÍA HINOJOSA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Pedro Jorullo | 300000 | 150000 | 50 | 20 | 14.4 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA COMPRA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN ESTA EN PROCESO
412 | 2624 | M. CRUZ CARDONA GUTIERREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San José Cayaco | 500400 | 250200 | 50 | 40 | 35 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA COLECTA DE GERMOPLASMA Y APILAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS ESTA EN PROCESO.
413 | 3256 | LAURA MARTÍNEZ MATEO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Embarcadero | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 3331 | MARÍA ISABET CUEVAS JIMÉNEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Oropeo | 132000 | 66000 | 50 | 40 | 16 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAS OBRAS ESTAN EN PROCESO
APFF PICO DE TANCÍTARO | [9 empty] | 550000 | 550000 | [8 empty] | 28 | 22 | 13 | 17
415 | 0124 | JESUS ERICK LOPEZ RANGEL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Michoacán de Ocampo | Uruapan | La Escondida | 159000 | 159000 | 100 | 100 | 265 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL VIVERO CON EL REMPLAZO DEL CERCO EN UN 100%
416 | 0137 | LUIS MANUEL MAGALLAN MENDOZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Zirimondiro | 99000 | 99000 | 100 | 90 | 160 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE INSTALO LA INFRAESTRUCTURA Y MALLA SOMBRA DEL VIVERO
417 | 0234 | ANICETO PEDRAZA GUTIÉRREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | 138000 | 138000 | 100 | 90 | 220 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE TRABAJJO EN LA INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MALLA SOMBRA
418 | 0424 | RAQUEL SANABRIA HERMENEGILDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Santa Ana Zirosto | 99000 | 99000 | 100 | 80 | 140 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE AVANZO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACEN DEL VIVERO Y COMEDOR EN UN 80%
419 | 3416 | ELSA DOLORES VIRGEN ESTRADA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Tancítaro | 55000 | 55000 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE ELABORARON E INSTALARON LAS SEÑALES Y MARCOS DEL SENDERO INTERPRETATIVO
APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT (SIERRA DE LOS HUICHOLES, LA YESCA Y VOLCÁN DE TEQUILA) | [9 empty] | 600000 | 500000 | [8 empty] | 26 | 4 | 6 | 0
420 | 2907 | BALVINA BAÑUELOS HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | 200000 | 100000 | 50 | 56 | 20 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE EN LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PLANTACIÓN DE CERCOS VIVOS DE BURSERACEAS Y LEUCAENA Y PLANTACIÓN POR SIEMBRA DIRECTA DE ESQUEJES DE NOPAL Y PASTO SILVETRE EN LAS TERRAZAS Y BORDOS YA EXISTENTES
421 | 3074 | MARIA MARGARITA PIZ RUBIO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Jalisco | Hostotipaquillo | Labor de Guadalupe | 200000 | 200000 | 100 | 64 | 30 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE HA AVANZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL LOCAL DEL CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL Y SE PINTARON MURALES CUATRO MURALES .
422 | 3109 | ESPERANZA MARGARITA CHÁVEZ MORALES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | 200000 | 200000 | 100 | 61 | 14 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVA UN AVANCE EN LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS Y EN LOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA SIEMBRA DE PASTO Y SEMILLA DE LEUCAENA EN ALMACIGO Y SIEMBRA DIRECTA Y CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
SA PLAYA DE MISMALOYA-CHALACATEPEC | [9 empty] | 450000 | 450000 | [8 empty] | 20 | 0 | 0 | 0
423 | 0854 | ANDREA VIRGEN RUIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Jalisco | Tomatlán | La Cruz de Loreto | 225000 | 225000 | 100 | 100 | 41 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE LIMPIARON LAS AREAS VERDES, SE LEVANTO EL CERCO PERIMETRAL, SE REALIZO BANQUETA DEL SALON DE EDUCACION AMBIENTAL, SE INSTALARON 4 PUERTAS EN LOS BAÑOS, SE EQUIPO CON 15 SILLAS Y 3 MESAS PLEGABLES, SE INSTALO BOMBA PARA SUMINISTRAR AGUA A LOS BAÑOS.
424 | 3022 | MARÍA MAGDALENA LLAMAS BECERRA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Jalisco | Tomatlán | José María Morelos | 225000 | 225000 | 100 | 100 | 41 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARON TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS PLAYAS, PINTADO DE ESTRUCTURAS DONDE SE LLEVAN ACABO LOS TALLERES, LIMPIEZA DE ARENA Y AREA ADYACENTE DEL CORRAL DE INCUBACION, ACOMODO DE LAS LAMINAS QUE SE MOVIERON CON EL TIEMPO LIJADA Y PINTADA DE LOS TUBULARES, COLOCACION DE LOS POSTES Y LA MALLA DEL CORRAL DE INCUBACION, SECOMPRO GASOLINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, ASI COMO TODO EL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL, AGUA DE GARRAFON PARA HIDRATAR A LOS BENEFICIARIOS.
CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | [9 empty] | 11900000 | 2330050 | [8 empty] | 383 | 285 | 155 | 118
RB MARIPOSA MONARCA | [9 empty] | 1310000 | 320000 | [8 empty] | 44 | 27 | 24 | 16
425 | 0888 | EJIDO CERRO PRIETO | EJIDO O COMUNIDAD | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cerro Prieto | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 3318 | MARÍA DEL CARMEN ARIAS GARCÍA | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | México | Villa de Allende | Santa Teresa | 90000 | 45000 | 50 | 20 | 1 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE INICIO A TRABAJAR CON EL DISEÑO PARA LA REACTIVACIÓN DE LA PAGINA WEB
427 | 0130 | MARÍA DEL CARMEN ARIAS GARCÍA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | México | Villa de Allende | Santa Teresa | 100000 | 50000 | 50 | 30 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | FUERON INICIADAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
428 | 0183 | ANA KAREN MENDOZA CORREA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Michoacán de Ocampo | Contepec | Santa María la Ahogada | 70000 | 35000 | 50 | 30 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE INICIO CON LA RECOLECCIÓN DE OCOXAL Y SEMILLAS DE LA REGIÓN, LOS MATERIALES RECOLECTADOS SON DE LOS QUE YA ESTAN TIRADOS QUE DE FORMA NATURAL CAYERON
429 | 0683 | REYES HILARIO ACEBEDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | México | Donato Guerra | Barrio de Arriba de San Juan Xoconusco | 90000 | 45000 | 50 | 10 | 56 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE TERMINARON DE COLAR LAS CADENAS Y SE PREPARO PARA EL COLADO DE LA LOZA, SOLO QUE POR LAS LLUVIAS ESTA ACTIVIDAD SE HA DETENIDO
430 | 0789 | COMUNIDAD SAN CRÍSTOBAL | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana del Centro de San Cristóbal | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 0977 | JOSÉ LUIS VAZQUEZ GARDUÑO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | México | San José del Rincón | San Felipe de Jesús | 90000 | 45000 | 50 | 20 | 15 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | CONTINUARON CON LAS ACTIVIDADES DEL ACOMODO DE MATERIAL COMBUSTIBLE Y CAJETES
432 | 1156 | MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido el Rosario | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 1669 | FRANCISCO GARDUÑO GARCÍA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cuartel la Mesa (El Asoleadero) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 1878 | JESÚS GONZÁLEZ ANGELES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Michoacán de Ocampo | Ocampo | El Soldado Anónimo | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 2662 | FLOR ANGELA QUIÑONEZ MEJIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 2707 | EFRAIN ESQUIVEL HURTADO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | México | San José del Rincón | Guadalupe Buenavista | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 3152 | GUSTAVO GONZÁLEZ MEJÍA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Michoacán de Ocampo | Senguio | Hacienda de San Antonio (Segunda de San Antonio) | 100000 | 50000 | 50 | 30 | 170 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE INICIO CON LA COMPRA DE LOS MATERIALES DESCRITOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
438 | 3609 | BEATRIZ MONDRAGÓN PAULINO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | México | San José del Rincón | Barrio San Diego Pueblo Nuevo | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 3 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | SE REALIZO EL APLANADO DE LAS PAREDES DEL TALLER Y SE CONTINUA CON EL PISO
PN GRUTAS DE CACAHUAMILPA | [9 empty] | 330000 | 40000 | [8 empty] | 12 | 8 | 0 | 0
439 | 0875 | ANGELINA MALDONADO VELAZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Guerrero | Pilcaya | Cacahuamilpa | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 2390 | MARGARITA HERNANDEZ OCAMPO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Guerrero | Pilcaya | Crucero de Grutas (Grutas de Cacahuamilpa) | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 2208 | TOMAS PEDROZA BARRIOS | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | OPERACIÓN DE EMPRESAS ECOTURÍSTICAS | Guerrero | Pilcaya | El Transformador | 40000 | 20000 | 50 | 100 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE INICIO SIN CONTRATIEMPOS CON LA CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS COMUNITARIOS QUE OFERTAN SERVICIOS EN EL PN GRUTAS DE CACAHUAMILPA Y FINALIZANDO CON LA CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS HIGIENICO SANITARIAS PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS VISITANTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS E IMPULSAR LA GESTION EN LA OPTENCION DE DISTINTIVO PUNTO LIMPIO.
442 | 2383 | LUIS ANTONIO QUEZADA CONTRERAS | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | OPERACIÓN DE EMPRESAS ECOTURÍSTICAS | Guerrero | Pilcaya | El Transformador | 40000 | 20000 | 50 | 100 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE INICIO SIN CONTRATIEMPOS Y FINALIZO LA CAPACITACION EN LA ESTANDARIZACION Y CON GRUPOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN EL PN GRUTAS DE CACAHUAMILPA UN PROTOCOLO HIGIENICO SANITARIO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD Y SEGURIDAD ASI COMO DE RESPUESTA FRENTE A LA AMENAZA EPIDEMIOLOGICA DE CONTAGIO DE PERSONAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA TURISTICA EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS.
RB BARRANCA DE METZTITLÁN | [9 empty] | 875000 | 226100 | [8 empty] | 44 | 22 | 0 | 0
443 | 0713 | JAIRO ANTUAN CABRERA BALDERRAMA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Hidalgo | Metztitlán | Pilas y Granadas | 105000 | 52500 | 50 | 50 | 300 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE HA INSTALADO LA ESTRUCTURA DE LA BASE EL INVERNADERO
444 | 0730 | ENRIQUETA ORTÍZ ONOFRE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Carrizal Chico | 67200 | 33600 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS
445 | 1396 | ORLANDO BADILLO CALVA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Hidalgo | Metztitlán | San Cristóbal | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 1415 | EDUARDO NAJERA CABAÑAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Hidalgo | Eloxochitlán | La Alameda | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 1471 | VALERIO MARTÍNEZ RAMIREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Hidalgo | Metztitlán | Huayateno | 80000 | 40000 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO LA PREPARACIPON DEL ÁREA A BENEFICIAR Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
448 | 2977 | GABRIELA MORALES SAUCEDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | La Mojonera | 60000 | 30000 | 50 | 40 | 3 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | SE ESTA ELABORANDO EL DISEÑO Y ADQUIRIENDO MATERIALES E INSUMOS
449 | 3024 | JOSE LUIS CERVANTES REBOLLEDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Hidalgo | Metztitlán | San Pedro Ayotoxtla | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 3151 | MIGUEL ANGEL GUILLERMO VALENTIN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | El Durazno | 92000 | 46000 | 50 | 90 | 30 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE HAN CONSTRUIDO LOS ESPACIOS DE MAMPOSTERIA, SE AFINAN ACABADOS Y SE LABORA EN EL DISEÑO DEL SENDERO
451 | 3213 | HIPÓLITA MENDOZA MARTÍNEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Hidalgo | Metepec | Estación de Apulco | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 3253 | JOAQUINA TELLEZ RAMÍREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Los Reyes | 48000 | 24000 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE HAN ADQUIRIDO LOS MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE LA ECOTECNIA
453 | 2175 | GUILLERMO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE | Hidalgo | Metztitlán | Cacalome (Acalome) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 2899 | ANA DARY CABRERA SANCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD | Hidalgo | Metztitlán | Cacalome (Acalome) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB SIERRA GORDA DE QUERÉTARO | [9 empty] | 700000 | 197500 | [8 empty] | 35 | 18 | 8 | 2
455 | 0053 | CAMARGO | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Querétaro | Peñamiller | Camargo | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 0102 | BRENDA KARINA TORRES SÁNCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Querétaro | Arroyo Seco | La Cantera | 110000 | 55000 | 50 | 35 | 4 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | SE HAN REALIZADO LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS. SE INICIÓ LA OBRA DEL TALLER DE TRANFORMACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA
457 | 0221 | CAMARGO | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Querétaro | Peñamiller | Camargo | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 0624 | EJIDO EL MADROÑO | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1221 | ERASMO HERNÁNDEZ SEGURA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Charcos | 63000 | 31500 | 50 | 75 | 35 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | EL 21 DE MAYO SE FIRMÓ EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y SE PAGÓ PRIMER MINISTRACION EL DIA 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO
460 | 1552 | ELEODORO SUAREZ ZUÑIGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | 150000 | 75000 | 50 | 30 | 35 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE TRAZOS EN TERRITORIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIÓN HIDRAULICAS
461 | 1578 | VIRGINIA PEDRAZA FLORES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | 72000 | 36000 | 50 | 35 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMÓ EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN EL DIA 20 DE MAYO Y EL DÍA 08 DE JUNIO SE PAGÓ LA PRIMER MINISTRACION A LOS BENEFICIARIOS
PN EL TEPOZTECO | [9 empty] | 450000 | 90000 | [8 empty] | 0 | 10 | 0 | 10
462 | 0753 | GELASIO JIMENEZ DEMESA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 0759 | DIEGO SÁNCHEZ ESCALANTE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Morelos | Tepoztlán | Amatlán de Quetzalcóatl | 180000 | 90000 | 50 | 35 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE INGRESÓ EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN Y SE ESPERA QUE A PRINCIPIOS DEL MES DE JULIO SE DEPOSITE A LOS BENEFICIARIOS.
464 | 1553 | KARINA MENDOZA AGUIRRE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Morelos | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1857 | QUIRINO VILLEGAS PALMA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 2683 | HELADIA ARENAS ALVARADO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN TULA | [9 empty] | 225000 | 146000 | [8 empty] | 10 | 10 | 0 | 0
467 | 0549 | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ ALPÍZAR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | 150000 | 71000 | 47.33 | 55 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMÓ EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO; SE REALIZÓ EL PAGO DE LA PRIMER MINISTRACIÓN EL CUAL CUBRIRÁ EL MONTO TOTAL POR LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL GRÁFICO DE APOYO ASÍ COMO LAS ESTRUCTURAS, ASÍ MISMO, SE UTILIZARÁ PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE SENDEROS INTERPRETATIVOS EN APROXIMADAMENTE 1 KM.
468 | 1395 | ANICETO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | 75000 | 75000 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN, EL CUAL SE OCUPÓ PARA EL PAGO DE ACTIVIDADES DE REACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS INTERPRETATIVOS DEL POLÍGONO SUR DEL ANP Y QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LO PROGRAMADO. EL PROYECTO ESTÁ CONCLUÍDO EN SU TOTALIDAD Y SE ESTÁ EN PROCESO DE FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN.
APFF NEVADO DE TOLUCA | [9 empty] | 1132770 | 239000 | [8 empty] | 34 | 21 | 8 | 7
469 | 0592 | NANCY ÁLVAREZ CARBAJAL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | México | Zinacantepec | Raíces | 54000 | 27000 | 50 | 33 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS REALIZARON LA COMPRA DE UNA PARRILA DE 4 QUEMADORES, SEIS CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE, SEIS PINZAS DE ACERO, TODO ESTO SERÁ EMPLEADO PARA EL TEÑIDO DE LAS VARAS DE POPOTILLO, TAMBIÉN SE ADQUIRIÓ UN ROUTER, UNA LIJADORA ORBITAL CON 10 REPUESTOS DE LIJA Y 10 PIEZAS DE LENTES DE SEGURIDAD. CABE MENCIONAR QUE SE ESTÁ BUSCANDO A UN NUEVO(A) CAPACITADOR PARA LA ASESORIA PARA EL TEÑIDO DE LA VARA DE POPOTILLO, YA QUE EL CAPACITADOR QUE SE HABÍA CONTACTADO INICIALMENTE DECLINÓ SU PARTICIPACIÓN POR RAZONES PERSONALES. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN PRODUCIENDO ARTESANÍAS
470 | 1181 | EMMA RUIZ CARBAJAL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | México | Temascaltepec | Hoyos de Vázquez | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 1532 | EJIDO SAN FRANCISCO OXTOTILPAN | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | México | Temascaltepec | San Francisco Oxtotilpan | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 1635 | JUAN JOSÉ RAMÍREZ REYES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | México | Zinacantepec | Loma Alta | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 1956 | EJIDO SAN JUAN DE LAS HUERTAS | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | México | Zinacantepec | San Juan de las Huertas | 160000 | 80000 | 50 | 13 | 25 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | SE COMPRARON MATERIALES COMO PINTURA VINÍLICA, PINTURA DE ESMALTE, CEPILLOS DE ALAMBRE, BROCHAS, CADENA, LAZO, ARMELLAS, CERA PARA MADERA, TINER, RODILLO CON CHAROLA, TABLAS DE PINO PARA LETREROS, LAS PLUMAS PARA ACCESO VEHICULAR, LABRILLOS, CEMENTO Y MORTERO. SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA MEDIANTE EL APLANADO DE PAREDES INTERNAS, EL RASPADO Y PINTADO DE LAS PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS, SE HIZO LA SUSTITUCIÓN DE LADRILLOS DE LA CHIMENEA, SE PINTÁRON VENTANA Y PUERTA DE METAL, SE APLICÓ CERA A LA MADERA DEL COBERTIZO, SE HICIERON Y COLOCARON DOS LETREROS DE MADERA EN EL COBERTIZO PARA EL ACCESO PEATONAL DE VISITANTES, SE COLOCÓ CON EL LAZO UN CORDÓN DE DIVISIÓN Y SE SUSTITUYÓ LA PLUMA DE ACCESO POR LAS DOS NUEVAS CADA UNA CON LETRERO DE ENTRADA Y SALIDA, RESPECTIVAMENTE.
474 | 2031 | MARÍA DEL CARMEN CALIXTO CUERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | México | Zinacantepec | San Cristóbal Tecolit | 132000 | 66000 | 50 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE ELABORARON Y FIRMARON EL EXPEDIENTE TÉCNICO, ACTA DE COMITÉ Y CONVENIO DE CONCERTACIÓN. SE SOLICITÓ EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN Y CON EL RECURSO RECIBIDO LOS BENEFICIARIOS ADQUIRIERON 80 GARRAFAS PARA EL ENVASADO DEL HUMUS E INICIARON EL ACONDICIONAMIENTO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE SECADO.
475 | 2131 | SEBASTIÁN SALOMÓN GARCÍA MONTES DE OCA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | México | Toluca | Cacalomacán | 181170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 2974 | SERGIO CARBAJAL MEDINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | México | Tenango del Valle | San Miguel Balderas | 132000 | 66000 | 50 | 48 | 14.4 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO CAL, AZUFRE, ALCOHOL, SAL DE GRANO, PIMIENTA, AJO, CEBOLLA, CHILE ABANERO Y CANELA. SE REALIZÓ LA PREPARACIÓN DE CALDO SULFO CALCICO, ASÍ COMO EL BIOPREPARADO DE AJO, PIMIENTA Y CHILE, AMBOS AMPLICADOS A CULTIVO DE PAPA PARA EL CONTROL DE TIZÓN TARDÍO Y PARATRIOSA.
477 | 3039 | MARICELA FLORES VALDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | México | Temascaltepec | San Francisco Oxtotilpan | 171600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN EL CHICO | [9 empty] | 391000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1309 | ANGEL CORONA BENITEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Hidalgo | Mineral del Chico | Cimbrones | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1533 | BENITO LOPEZ AGUILAR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Hidalgo | Mineral del Chico | La Presa | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 2010 | LUCIA CARRERA UBALDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 2161 | JESUS HERNÁNDEZ PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Hidalgo | Mineral del Chico | Cimbrones | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 2806 | JUAN PABLO SALINAS PALAFOX | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Hidalgo | Mineral del Chico | Carboneras | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 2074 | DIANA HERNANDEZ AGUIRRE | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | HUERTOS Y VIVEROS COMUNITARIOS | Hidalgo | Mineral del Chico | Carboneras | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB TEHUACÁN-CUICATLÁN | [9 empty] | 1320830 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 0712 | ANA ISEL LÓPEZ OLAYA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Puebla | Coxcatlán | San José Tilapa | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 0940 | JUANA ÁVILA MOTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Hija de Roaria | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 2003 | JAIME SALAS CORTES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 2054 | ZENÓN ROMERO SALVADOR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Puebla | Caltepec | Acatepec | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 2091 | MATIAS HERIBERTO MARQUEZ GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 2801 | MARCELO JIMENEZ JIMENEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Oaxaca | San Pedro Jaltepetongo | San Pedro Jaltepetongo | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 3264 | ANDRES HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Oaxaca | Santa María Ixcatlán | Santa María Ixcatlán | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 3304 | JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ GUZMÁN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE PRESAS O REPRESAS DE GAVIONES | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Estancia | 109500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 3417 | ARMANDO LUNA HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Oaxaca | San Antonio Nanahuatípam | San Gabriel Casa Blanca | 110830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 3437 | DANIEL PONCIANO ORTEGA TORRES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Puebla | Caltepec | Caltepec | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 3499 | ANTELMO BERNARDINO ORTIZ BARRAGÁN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF CORREDOR BIOLÓGICO CHICHINAUTZIN | [9 empty] | 385000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 3287 | JUAN GABRIEL DÁVILA FLORES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Morelos | Huitzilac | Coajomulco | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 1031 | FERNANDO CARLOS ROJAS MOLINA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, DE COMITÉS COMUNITARIOS Y REGIONALES DE PARTICIPACIÓN | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 1046 | FERNANDO CUEVAS DÁVILA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, DE COMITÉS COMUNITARIOS Y REGIONALES DE PARTICIPACIÓN | Morelos | Huitzilac | Fraccionamiento Atlixtac | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1054 | JUANA CASTILLO GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, DE COMITÉS COMUNITARIOS Y REGIONALES DE PARTICIPACIÓN | Morelos | Cuernavaca | Santa María | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 3244 | JUAN GABRIEL DÁVILA FLORES | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, DE COMITÉS COMUNITARIOS Y REGIONALES DE PARTICIPACIÓN | Morelos | Huitzilac | Coajomulco | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB SIERRA GORDA DE GUANAJUATO | [9 empty] | 700000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1806 | LINO HERNÁNDEZ LANDAVERDE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 1936 | JOEL LUIS LUNA CHARRE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 2136 | JUAN ALBERTO RESENDIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Guanajuato | Xichú | La Pila | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 2155 | J JESUS GIL RAMÍREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Guanajuato | Xichú | La Zábila | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 2574 | SIMON MATA OVIEDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Guanajuato | San Luis de la Paz | Manzanares | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 2586 | SANDRA GUADALUPE SALINAS RESENDIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Guanajuato | Xichú | Misión de Santa Rosa | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN EL VELADERO | [9 empty] | 341600 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 0117 | ARTURO FRANCO HILARIO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 0656 | LORENZO ARMENTA PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0690 | SALVADOR SALAZAR RAMIREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Guerrero | Acapulco de Juárez | Carabalí | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 2680 | SILVIA RAMIREZ DIAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Guerrero | Acapulco de Juárez | Carabalí | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 0033 | BRENDA SARAHI RIVERA RAMOS | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 0900 | JONATHAN GIOVANY MARTINEZ JARAMILLO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS Y DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1386 | SALVADOR MIXALIS IGNACIO RODRIGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | SERVICIOS AMBIENTALES | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN GENERAL N. JUAN ÁLVAREZ | [9 empty] | 400000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 0217 | INES DIAZ BELLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO | Guerrero | Atlixtac | Zoyapexco | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 0218 | ESTELA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Guerrero | Atlixtac | Santa Isabel | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 1079 | MARÍA SALAZAR ÁLVAREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 2996 | RUBEN RIVERA CASTILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 3044 | PETRA PATRICIO MORALES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xulchuchuio | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 3125 | ANAYELI MORENO DÍAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Guerrero | Atlixtac | Xaxocotla | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN IZTACCÍHUATL POPOCATÉPETL | [9 empty] | 700000 | 240000 | [8 empty] | 26 | 25 | 3 | 2
519 | 0292 | MARIA JOSEFINA TUFIÑO MARIN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | México | Atlautla | Atlautla de Victoria | 90000 | 45000 | 50 | 40 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO PAGO DE PRIMERA MINISTRACION POR PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL, SE REALIZARON LAS COMPRAS DE MATERIALES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
520 | 0636 | IVONNE CHAVEZ DUARTE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | 100000 | 50000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | SE REALIZO PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACION POR PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL A LOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO
521 | 1212 | JUAN MENDOZA BAZALDUA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | 90000 | 45000 | 50 | 30 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AL GRUPO DE BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE TETELA DEL VOLCAN
522 | 1671 | EJIDO SAN DIEGUITO | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | México | Texcoco | San Dieguito Xochimanca | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1706 | FORTUNATO DE LOS SANTOS MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Puebla | Calpan | San Lucas Atzala | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | SE REALIZO EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACION POR PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL, LA COMUNIDAD REALIZO LAS COMPRAS CORRESPONDIENTES Y PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
524 | 2154 | EMILIANO ZAPATA | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | México | Amecameca | Cuiloxotitla (San Nicolás) | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 3286 | HUGO ALBERTO MADARIAGA ROLDAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | México | Atlautla | Atlautla de Victoria | 100000 | 50000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO POR PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACION A LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE ATLAUTLA DE VICTORIA
PN MALINCHE | [9 empty] | 440000 | 150000 | [8 empty] | 30 | 10 | 23 | 7
526 | 0728 | ANA ROSA PEREZ TEXIS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | 60000 | 60000 | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | BENEFICIARIOS CAPTURADOS EN SISP, EXPEDIENTE INTEGRADO. PRIMERA MINISTRACIÓN RADICADA. EL GRUPO DE BENEFICIARIOS REALIZA LA COMPRA DEL PRIMER LOTE. PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN EN CAMPO. SE RADICA SEGUNDA MINISTRACIÓN Y ESTÁ EN PROCESO LA COMPRA DEL SEGUNDO LOTE.
527 | 1361 | MARIA DEL PILAR HERNÁNDEZ GARCÍA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | San Miguel Cuauhtenco | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | SE CAPTURA BENEFICIARIOS EN EL SISP. SE INTREGA EXPEDIENTE. SE RADICA PRIMERA RADICACIÓN Y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL JAGUEY. PRIMER INFORME SE SUPERVISIÓN EN CAMPO.
528 | 1747 | JOSE FELIPE CORNELIO ROJAS HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Tlaxcala | Ixtenco | Ixtenco | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 2026 | MARIA JUANA GONZALEZ PATLANI | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Tlaxcala | Ixtenco | Ixtenco | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 2866 | EDGAR MORALES BIXANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Tlaxcala | Ixtenco | Ixtenco | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL SISP. EXPEDIENTE INTEGRADO. PRIMERA MINISTRACIÓN RADICADA. EL GRUPO DE BENEFICIARIOS REALIZA LA COMPRA DEL PRIMER LOTE Y YA ESTÁ INSTALADO. PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN. EN PROCESO DE ENVÍO LA SOLICITUD DE SEGUNDA MINISTRACIÓN.
531 | 1343 | MONSERRAT GARCIA RAMIREZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | AGROECOLOGÍA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | San Miguel Cuauhtenco | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1525 | JUANA ORTIZ CHAVEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | 40000 | 20000 | 50 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | SE CAPTURAN BENEFICIARIOS EN SISP, SE INTEGRA EXPEDIENTE. SE RADICA PRIMERA MINISTRACIÓN. EL CONSULTOR PREPARA EL MATERIAL Y ESTÁ POR INICIAR EL CURSO DE CAPACITACIÓN.
PN LOS MÁRMOLES | [9 empty] | 400000 | 100000 | [8 empty] | 27 | 11 | 27 | 11
533 | 1162 | ARMANDO GONZÁLEZ ROMERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Hidalgo | Nicolás Flores | Villa Juárez | 90000 | 45000 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | NOTIFICACIÓN CON OFICIO NO. PNLM/014/2021 CON FECHA 3 DE MARZO DEL 2021. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTRALORÍA SOCIAL. ELABORACIÓN DE ANEXOS, SOLICITUD DE PAGO Y DEPÓSITO PRIMERA MINISTRACIÓN. ENTREGA DE COTIZACIONES. OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PMNF/OP/06/2021 POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS FLORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
534 | 1228 | EUGENIO ACOSTA MAQUEDA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Hidalgo | Zimapán | Durango | 50000 | 25000 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | NOTIFICACIÓN CON OFICIO NO. PNLM/014/2021 CON FECHA 03 DE MARZO DE 2021. CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTRALORÍA SOCIAL. ELABORACIÓN DE ANEXOS, SOLICITUD DE PAGO Y DEPÓSITO DE PRIMERA MINISTRACIÓN. ENTREGA DE COTIZACIONES, COORDINACIÓN CON BENEFICIARIOS PARA ORIENTACIÓN TÉCNICA
535 | 1234 | EMILIO ALVARADO SIMÓN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Hidalgo | Zimapán | Durango | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 2069 | EMILIO GARAY LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Barranca Arriba | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 2816 | ANDREA SANTANA MARTÍNEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Hidalgo | Nicolás Flores | Zoyatal | 60000 | 30000 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | NOTIFICACIÓN CON OFICIO PNLM/014/2021 CON FECHA 03 DE MARZO DEL 2021. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTRALORÍA SOCIAL. ELABORACIÓN DE ANEXOS, SOLICITUD DE PAGO Y DEPÓSITO PRIMERA MINISTRACIÓN. ENTREGA DE COTIZACIONES, COORDINACIÓN CON BENEFICIARIOS PARA ORIENTACIÓN TÉCNICA
538 | 2979 | CRISANTO LABRA MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Hidalgo | Pacula | El Mezquite | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APRN CUENCAS DE LOS RÍOS VALLE DE BRAVO, MALACATEPEC, TILOSTOC Y TEMASCALTEPEC | [9 empty] | 790000 | 298100 | [8 empty] | 76 | 95 | 28 | 44
539 | 0665 | MARCO ANTONIO ALVAREZ DE JESÚS | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | México | Ixtapan del Oro | San Martín Ocoxochitepec (San Martín) | 80000 | 40000 | 50 | 40 | 1 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE INICIARON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO TECNICO, SE HICIERON LAS COMPROBACIONES DE LA PRIMER MINISTRACION Y SE PROGRAMARÁ EL TRAMITE PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
540 | 1976 | BIENES COMUNALES DE TEQUESQUIPAN MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC ESTADO DE MÉXICO | EJIDO O COMUNIDAD | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | México | Temascaltepec | San Martín Tequesquipan (Tequesquipan) | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 2889 | EJIDO RINCON DE GUADALUPE | EJIDO O COMUNIDAD | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | México | Amanalco | Rincón de Guadalupe | 70000 | 35000 | 50 | 30 | 1 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 13 | 57 | 8 | 36 | 0 | SE REALIZÓ EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN DE RECURSOS, SE INICIARON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL ESTUDIO TÉCNICO, LOS BENEFICIARIOS VAN A SOLICITAR LAS COMPROBACIONES ACORRESPONDIENTES A LA PROIMER MINISTRACION.
542 | 0518 | MARCO ANTONIO ALVAREZ DE JESÚS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | México | Ixtapan del Oro | San Martín Ocoxochitepec (San Martín) | 50000 | 25000 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CON EL PAGO DE LA PRIMER MINISTRACÓN SE HIZO LA COMPRA DE 20 COLMENAS, QUEDANDO PENDIENTE LA ENTREGA UNA VEZ QUE SE HAGA EL SEGUNDO PAGO.
543 | 0677 | SERGIO SECUNDINO PASCUAL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | México | Ixtapan del Oro | Ejido de Miahuatlán | 50000 | 25000 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, LOS BENEFICIARIOS REALIZARON LA COMPRA DE 20 COLMENAS, QUEDANDO PENDIENTE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES HASTA CUBRIR EL PAGO.
544 | 1601 | EPIFANIA ACEVEDO SANTANA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | México | Villa de Allende | Sabana del Rosario | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1698 | MARTINA SALGADO VERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | México | Amanalco | Rincón de Guadalupe | 38200 | 19100 | 50 | 28 | 30 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO DE LA PRIMER MINISTRACIÓN, LOS BENEFICIARIOS REALIZARON LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA INSTALACION DE INVERNADEROS PARA PRODUCCION DE HONGO SETA. SE REALIZARÁ AL TRAMITE PARA SOLICITAR LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS.
546 | 1702 | JESÚS INOCENTE MARCOS VERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | México | Amanalco | San Mateo | 50000 | 25000 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN DE RECURSOS, LOS BENEFICIARIOS REALIZARON LA COMPRA DE COLMENAS Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA APICULTURA, LA ENTREGA DEL EQUIPO SERÁ HASTA QUE SE LIQUIDE LA SEGUNDA PARTE DEL RECURSO.
547 | 1871 | HERMILO GONZALEZ COLIN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | México | Villa de Allende | San José Villa de Allende | 78000 | 39000 | 50 | 30 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, LOS BENEFICIARIOS REALIZARON LA COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA APICULTURA, LA ENTREGA DEL EQUIPO SERÁ HASTA CUBRIR LA SEGUNDA PARTE DEL RECURSO, SE VA A TRAMITAR EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
548 | 2013 | RUTILIO MARTINEZ MARCELINO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | México | Villa de Allende | Salitre del Cerro | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 2676 | GUILLERMO AVILA AVILA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | México | Amanalco | El Potrero | 45000 | 22500 | 50 | 30 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | CON EL PAGO DE LA PRIMER MINISTRACIÓN, LOS BENEFICIARIOS HICIERON LA COMPRA DE COLMENAS, LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERÁ CUANDO SE CUBRA EL TOTAL DEL PAGO, SE VA A TRAMITAR EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS.
550 | 2731 | JAIME VALDEZ FABILA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | México | Villa de Allende | Rancho Morelos | 45000 | 22500 | 50 | 40 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, LOS BENEFICIARIOS REALIZARON LA COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO, LA ENTREGA DE LOS EQUIPOSSERÁ CUANDO SE HAYA CUBIERTO LA TOTALIDAD DEL RECURSO. SE VA A TRAMITAR EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN
551 | 2853 | CATALINA DE NOVA RIOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | México | Temascaltepec | San Martín Tequesquipan (Tequesquipan) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 3102 | EJIDO SAN PABLO MALACATEPEC | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | México | Villa de Allende | San Pablo Malacatepec | 60000 | 30000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CON EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN, LOS BENEFICIARIOS REALIZARON LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, SE VAN A RECABAR LAS COMPROBACIONES PARA PODER TRAMITAR EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS.
553 | 3173 | CIRO HERNANDEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD | México | Amanalco | Capilla Vieja | 30000 | 15000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | LOS BENEFICIARIOS VAN A INICIAR CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CURSO DE CAPACITACION, POR LO TANTO UNA VEZ QUE SE TENGAN LAS COMPROBACIONES SE REALIZARÁ EL TRAMITE DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
APFF CIÉNEGAS DEL LERMA | [9 empty] | 200000 | 100000 | [8 empty] | 6 | 4 | 0 | 0
554 | 2870 | MATIAS PICHARDO GONZÁLEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | 200000 | 100000 | 50 | 10 | 20 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, GASOLINA, CLAVOS, ARENA, GRAVA, CEMENTO, MORTERO, ARMEX, ALAMBRE, ALAMBRÓN, BLOCK Y PIEDRA. SE HA REALIZADO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR LA EROSIÓN DE LOS TALDES INTERIORES DEL ESTANQUE DE LA UMA.
PN LAGUNAS DE ZEMPOALA | [9 empty] | 450000 | 142500 | [8 empty] | 27 | 13 | 22 | 8
555 | 0400 | FRANCISCO ROJAS CANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Morelos | Huitzilac | Barrio San José | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 125 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS INICIARON CON LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA FASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL HUERTO COMUNITARIO DE PRODUCCIÓN DE MAGUEY PULQUERO Y MEZCALERO, REALIZARON LA COMPRA DE PLANTULA DE MAGUEY 4000, ESTAN EN ESPERA QUE EL PROVEDOOR LES ENTREGE LAS PLANTULAS Y LA FACTURA.
556 | 0453 | CELENE URBINA SOSA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | México | Ocuilan | Santa Lucía | 70000 | 35000 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | LOS BENEFICIARIOS REALIZARON LAS COMPRAS DEL 50% DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONSERVAS Y DULCES TÍPICOS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTARON ASÍ COMO LOS INSUMOS QUE ADQUIRIERON POR PARTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE ZEMPOALA
557 | 0614 | CLAUDIA CALVO GARCES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | México | Ocuilan | Santa Martha | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 1.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS REALIZARON LAS COMPRAS DE LA MITAD DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LICORES ARTESANALES ELABORADOS CON PLANTAS Y FRUTAS DE LA REGIÓN.
558 | 0626 | ALINA ZETINA CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | México | Ocuilan | Santa Lucía | 85000 | 42500 | 50 | 50 | 26 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | EL GRUPO DE GANADEROS REALIZO PARTE DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MEJORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE GANADERÍA SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA. ESTÁN EN ESPERA QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE EL EQUIPO Y REALICE LA FACTURA.
559 | 1100 | ROGELIO MARTINEZ GALEANA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | México | Ocuilan | Ahuatenco | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 1322 | MAYRA NERI ENCARNACION | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | México | Ocuilan | San Juan Atzingo | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB SIERRA DE HUAUTLA | [9 empty] | 358800 | 40850 | [8 empty] | 12 | 11 | 12 | 11
561 | 1304 | MARICELA SANCHEZ CORONEL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Morelos | Puente de Ixtla | La Tigra | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 1364 | ANGEL GUZMAN VEGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Morelos | Puente de Ixtla | La Tigra | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 1647 | JORGE LUIS BAHENA BENITEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Morelos | Tepalcingo | El Limón de Cuauchichinola | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1667 | HUMBERTO NAVA TAPIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Morelos | Tlaquiltenango | Quilamula | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1699 | DALILA BRITO GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Morelos | Tlaquiltenango | Huautla | 51200 | 25600 | 50 | 10 | 30 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | SE FIRMO EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y SE SOLICITO EL PAGO DE LA PRIMER MINISTRACIÓN, LOS BENEFICIARIOS INICIARON CON LA PRIMER ACTIVIDAD DEL PROYECTO, QUE CONSISTE EN LA PREPARACIÓN DEL SITIO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL BORDO
566 | 1732 | DANIEL ARCE MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Morelos | Tlaquiltenango | Santiopa | 57700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 1773 | LIZBETH BENITEZ VARGAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Morelos | Tlaquiltenango | San José de Pala | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 1821 | JOSE CLEMENTE QUINTERO GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Morelos | Tlaquiltenango | Quilamula | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 2471 | HABACUC DOMINGUEZ ORTIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Morelos | Puente de Ixtla | La Tigra | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 2998 | ARIANA FLORES RIVERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCION DE REPRESAS DE MAMPOSTERIA | Morelos | Tlaquiltenango | Rancho Viejo | 30500 | 15250 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | SE REALIZÓ EL PAGO DE LA PRIMER MINISTRACIÓN Y SE INICIARON CON LOS TRABAJOS DEL PROYECTO.
PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | [9 empty] | 9600000 | 4537221.6 | [8 empty] | 684 | 347 | 271 | 129
APFF LAGUNA MADRE Y DELTA DEL RÍO BRAVO | [9 empty] | 900000 | 253500 | [8 empty] | 33 | 7 | 0 | 0
571 | 3511 | MAYRA ELIZABETH VAZQUEZ HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Tamaulipas | Soto la Marina | Las Enramadas | 144000 | 72000 | 50 | 30 | 3 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE CONTINUA CON LA ADQUISICIÓN DE LOS LOTES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
572 | 3514 | MAYRA ELIZABETH VAZQUEZ HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Tamaulipas | Soto la Marina | Las Enramadas | 75000 | 37500 | 50 | 40 | 0.4 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE ADQUIRIO EL MOTOR PARA LANCHA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE RECORRIDOS DE TURISMO DE OBSERVACIÓN DE AVES Y PESCA RECREATIVA
573 | 3568 | VALENTE MUÑOZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Tamaulipas | San Fernando | Punta de Alambre (Puente de Alambre) | 124823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 3614 | NANCY VALERIA DAPA MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Tamaulipas | Soto la Marina | Miguel de la Madrid (El Canal) | 144000 | 72000 | 50 | 16 | 1.6 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO EL PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO, INICIANDO CON LA ADQUISISCION DE LOS MATERIALES
575 | 3615 | BLANCA NORMA CORTINA MARROQUIN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Tamaulipas | Soto la Marina | Miguel de la Madrid (El Canal) | 120827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 3617 | JUVENAL HINOJOSA CEPEDA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Tamaulipas | Soto la Marina | La Pesca | 147350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 3618 | PEDRO ROEL GONZÁLEZ MONTOYA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Tamaulipas | Soto la Marina | Las Enramadas | 144000 | 72000 | 50 | 21 | 2.1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | SE ADQUIRIERON LOS EQUIPOS CON EL PRIIMER PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y SE INICIA CON LAS ACTIVIDADES DE OBTENCIÓN DEL PESCADO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PESCADO
PN SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO | [9 empty] | 600000 | 452500 | [8 empty] | 34 | 26 | 0 | 0
578 | 2521 | LAURA AGUIRRE UZCANGA | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | Antón Lizardo | 90000 | 45000 | 50 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE DIO INICIO CON LAS ACCIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO
579 | 0557 | RAYMUNDO DOMINGUEZ VILLA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Lechuguillas | 125000 | 62500 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE DÍO INICIO A LAS ACCIONES PROGRAMADAS DEL PROYECTO Y SE INICIARON LAS COMPRAS DE LOS MATERIALES
580 | 2760 | GUILLERMO MENDOZA LUNA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ATRACADERO PARA EMBARCACIONES MENORES | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | 65000 | 65000 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | M | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE CONCLUYO CON TODAS LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL CONVENIO, TERMINANDO SATISFACTORIAMENTE EL PROYECTO
581 | 2887 | FREDY SUSUNAGA SOSA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alvarado | Antón Lizardo | 200000 | 200000 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE CONCLUYO CON LA OBRA QUESE TENIA PROGRAMADA EN EL CONVENIO, TERMINANDO SATISFACTORIAMENTE EL PROYECTO
582 | 0660 | SILVIA MUÑOZ GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | Vega de Alatorre | Lechuguillas | 40000 | 40000 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE CAPACITACIÓN
583 | 0877 | GUSTAVO ARTURO ACUÑA MERCADILLO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | ECOLOGÍA MARINA | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | 40000 | 40000 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE CAPACITACIÓN
584 | 0891 | GUSTAVO ARTURO ACUÑA MERCADILLO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | MANEJO Y CONTROL DE ESPECIES NOCIVAS Y EXÓTICAS INVASORAS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Veracruz | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB LOS TUXTLAS | [9 empty] | 1146000 | 631341.6 | [8 empty] | 241 | 88 | 178 | 83
585 | 0652 | ENRIQUE MARQUEZ ALBINO | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Plan Agrario | 70000 | 35000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | AUN NO SE REALIZA LA PRIMERA SUPERVISIÓN DE CAMPO
586 | 3512 | ROMULA RODRIGUEZ CABRERA | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | Angel R. Cabada | Ángel R. Cabada | 50000 | 25000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUN NO SE REALIZA LA PRIMERA SUPERVISIÓN DE CAMPO
587 | 0019 | FILOMENA ORTIZ GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Benito Juárez | 70000 | 70000 | 100 | 60 | 117 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO CAPACITACION EN INJERTOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA PLANTAS, ACARREO DE TIERRA NEGRA Y ABONO ORGANICO AL VIVERO, LLENADO DE BOLSA, COLECTA DE SEMILLAS Y REACOMODO DE BOLSA
588 | 0023 | FRANCISCA TOTO HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Perla de San Martín | 50000 | 25000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | NO SE REPORTAN AVANCES FISICOS TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO LA PRIMERA SUPERVISIÓN DE CAMPO
589 | 0037 | ISRAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Ocotal Chico | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 3 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | SE HA REALIZADO LA SELECCIÓN DE LA UVA DE CAFE MADURO PARA SU TRATAMIENTO EN LA DESPULPADORA, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARIA (DESPULPADORA) E INSTALACIÓN EN LOS TALLERES DE LOS BENEFICIARIOS
590 | 0144 | ANGELICA RIVERA REYES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Mazumiapan Chico | 96000 | 48000 | 50 | 50 | 16 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | SE TIENE AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CIMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y RELLENADO DE LAS BASES
591 | 0167 | CIPRIANO RAMIREZ GUTIERREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Mazumiapan Chico | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 3 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 18 | 4 | 18 | 0 | SE TIENE AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE 110 ZARANDAS
592 | 0281 | ABRAHANA REYES LUING | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Sontecomapan | 50000 | 50000 | 100 | 60 | 84 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE HA REALIZADO EL CAMBIO DE ESTANTES PODRIDOS, CERCADO DEL VIVERO, COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA, RECOLECCIÓN DE SEMILLAS, PREPARACIÓN DE COMPOSTA, LLENADO DE BOLSAS, RIEGO Y CUIDADO
593 | 0907 | SILVANO CRUZ JIMÉNEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Buena Vista | 60000 | 29900 | 49.83 | 70 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | SE PRESENTA AVANCES EN LA LIMPIEZA DEL TERRENO, PROTECCIÓN DEL ÁREA, INSTALACIÓN DE CERCOS ELECTRICOS, ELABORACIÓN DE CEPAS, PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y SIEMBRA DE PLANTAS EN LOS CAMELLONES
594 | 0917 | ABEL CRUZ CERVANTES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | 60000 | 29838 | 49.73 | 60 | 4 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 14 | 9 | 14 | 9 | 0 | SE HA LLEVADO A CABO LA LIMPIEZA DEL TERRENO, RESTRUCTURACIÓN DEL CERCADO, ELABORACIÓN DE CEPAS, INSTALACIÓN DE CERCOS ELECTRICOS, PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y SIEMBRA DE PLANTAS
595 | 0946 | MARIA LAGUNAS MENA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Adolfo López Mateos (El Marinero) | 70000 | 35000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE REPORTAN AVANCES FISICOS TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO LA PRIMER SUPERVISION DE CAMPO
596 | 0956 | PATRICIA CRUZ GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | 72000 | 36000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | NO SE REPORTAN AVANCES FISICOS TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO LA PRIMERA SUPERVISIÓN DE CAMPO
597 | 1001 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Venustiano Carranza | 60000 | 30000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | NO SE REPORTAN AVANCES FISICOS TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO LA PRIMERA SUPERVISIÓN DE CAMPO
598 | 1014 | YOLANDA CRUZ ALBINO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | San Francisco (Agua Fría) | 60000 | 30000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | NO SE REPORTAN AVANCES FISICOS TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO LA PRIMERA SUPERVISIÓN DE CAMPO
599 | 1998 | ELIA ESTHER GONZALEZ HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Mecayapan | 60000 | 30000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | NO SE REPORTAN AVANCES FISICOS TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO LA PRIMERA SUPERVISIÓN DE CAMPO
600 | 2002 | ESTEBAN HERNANDEZ HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | Los Arrecifes | 50000 | 24892.19 | 49.78 | 80 | 90 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE TIENEN AVANCES EN LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHCO, CAMBIAR PIEZAS DAÑADAS AFECTADAS POR EL SALITRE, MONTAR Y SOLDAR LOS MONTENES, PINTURA ANTICORROSIVA EN LA ESTRUCTURA, COLOCACION DE LAMINAS Y PINTAR LA ESTRUCTURA DEL COMER
601 | 2892 | YECENIA HERRERA ARIAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mecayapan | El Salado | 60000 | 28711.41 | 47.85 | 70 | 4 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO DELIMITACIÓN DE LOS PREDIOS PARA ESTABLECER LOS SISTEMAS SILVOPASTORIL, CORTE DE ESTANTES VIVOS, ELABORACIÓN DE CEPAS Y COLOCACIÓN DE ESTANTES VIVOS, INSTALACIÓN DE CERCOS ELECTRICOS, SIEMBRA DE PLANTAS ARBOREAS EN LOS CAMELLONES Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
602 | 1022 | NEHEMIAS BELLI PARADA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | TÉCNICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS FORESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES | Veracruz de Ignacio de la Llave | Catemaco | Tebanca | 24000 | 12000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | NO SE REPORTAN AVANCES FISICOS TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO LA PRIMER SUPERVISIÓN DE CAMPO
603 | 3305 | ELIZABETH VELA CABAÑAS | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | OPERACIÓN DE EMPRESAS ECOTURÍSTICAS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Angel R. Cabada | La Puntilla | 24000 | 12000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE REPORTAN AVANCES FISICOS TODA VEZ QUE NO SE HA REALIZADO LA PRIMER SUPERVISION DE CAMPO
APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | [9 empty] | 1000000 | 405000 | [8 empty] | 56 | 27 | 31 | 13
604 | 0072 | NAYROBIS DEL CARMEN ZAVALA ROSADO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | 195000 | 97500 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | SE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, EQUIPO E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAULAS PARA LA CAPTURA Y CRÍA DE PECES
605 | 0149 | JESSICA ALEJANDRA FERRERA DIAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Carmen | Sabancuy | 90000 | 45000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | SE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO APICOLA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL APIARIO
606 | 0245 | JORGE ALBERTO CAMPOS PACHECO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Carmen | Sabancuy | 90000 | 45000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | SE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL APIARIO
607 | 0249 | JOSE ALBERTO REJON CONTRERAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Carmen | Sabancuy | 90000 | 45000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | SE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, EQUIPO E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL APIARIO
608 | 0334 | MARTA GUADALUPE ABREU MORENO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Carmen | Sabancuy | 90000 | 45000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | SÉ ESTA REALIZANDO LA COMPRA DE MATERIAL EQUIPO E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL APIARIO
609 | 0736 | RAMONA DEL CARMEN CONCHA QUINTANA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Carmen | Sabancuy | 90000 | 45000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | SE ESTA REALIZANDO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL APIARIO
610 | 1045 | JOAQUÍN RAMÓN CALDERÓN GÓMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Campeche | Carmen | Isla Aguada | 75000 | 37500 | 50 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | SE REALIZO EL PRIMER PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA LANCHA PARA PRESTAR SERVICIOS ECOTURÍSTICOS EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA
611 | 1231 | SUSANA CORTES FERRAEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Carmen | Sabancuy | 90000 | 45000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE CAJAS APICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL APIARIO, MISMAS QUE FUERON TRASLADADAS AL TERRENO DONDE QUEDARA EL APIARIO
612 | 1294 | MARCOS ANTONIO BADILLO RODRÍGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 2626 | MANUEL GÓMEZ GÓMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Campeche | Carmen | Isla Aguada | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 0248 | JORGE ALBERTO CAMPOS PACHECO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | APICULTURA Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MIEL | Campeche | Carmen | Sabancuy | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB PANTANOS DE CENTLA | [9 empty] | 1000000 | 535380 | [8 empty] | 70 | 43 | 0 | 0
615 | 0042 | MARIO LUZ CHABLE GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Tabasco | Jonuta | San José | 130000 | 65000 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | A LA FECHA ESTAN RECIBIENDO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDO AQUE MUCHAS DE LAS TIENDAS DONDE SE COTIZO AUMENTARON SUS PRECIOS, POR LO QUE VOLVIO A INDAGAR LOS PRECIOS TANTO EN EL MUNIPIO DE JONUTA COMO DE CENTLA
616 | 0065 | YAQUELIN DOMINGUEZ GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Tabasco | Centla | Tabasquillo 1ra. Sección | 54000 | 27000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS CON LA PRIMERA MINISTRACION, HAN ADQUIRIDO MATERIALES E INSUMOS PARA DAR FUNCIONALIDAD A SU TALLER DE ARTESANIAS
617 | 0070 | GERARDO GARCIA MOLINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | Tabasco | Centla | Arroyo Polo 3ra. Sección | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS CON LA PRIMERA MINISTRACION, HAN ADQUIRIDO MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 JAULAS FLOTANTES.
618 | 0079 | AMELIDA LEON JIMENEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | Tabasco | Centla | Arroyo Polo 3ra. Sección | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS CON LA PRIMERA MINISTRACION ADQUIRIERON MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 JAULAS FLOTANTES
619 | 0087 | PATRICIA DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Tabasco | Centla | San Juanito de Tres Brazos | 72620 | 36310 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS CON LA PRIMERA MINISTRACCION HAN INICIADO CON EL PROCESO DE LA REPARACION DE 2 EMBARCACIONES TURISTICAS
620 | 0093 | YSABELINO VELAZQUEZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | Tabasco | Centla | Los Ídolos Margen Izquierda | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS HAN CONSTRUIDO 10 JAULAS FLOTANTES PARA LA ENGORDA DE MOJARRA NATIVA
621 | 0100 | RAUL GOMEZ CONTRERAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Tabasco | Centla | San Juanito de Tres Brazos | 72620 | 36310 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARION CON LA PRIMERA MINISTRACION HAN INICIADO EL PROCESO PARA LA REPARACION DE 2 EMBARCACIONES TURISTICAS
622 | 0235 | JOSE JUAN OCAÑA PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CENTROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ACUÍCOLA | Tabasco | Macuspana | Bitzal 5ta. Sección | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS GESTIONARAN EL SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO. YA SE PINTARON EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO ACUICOLA Y SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES CON FORME EL EXPEDIEN TECNICO
623 | 0724 | FRANCISCO PÉREZ LEÓN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Tabasco | Centla | Tabasquillo 2da. Sección | 30000 | 15000 | 50 | 60 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE CONSTRUYERON PARTE DE LAS COLMENAS ARTIFICIALES PARA LAS ABEJAS SIN AGUIJÓN. SE ESTA EN ESPERA DEL 2DO PAGO POR PARTE DE LA CONANP PARA LA COMPRA DE RESTO DE MATERIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL MELIPONARIO.
624 | 1719 | ISIDRO RAMIREZ MOLINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Tabasco | Centla | El Palmar | 80000 | 80000 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS CONCLUYEN CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
625 | 1993 | CAMILO PÉREZ LEÓN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Tabasco | Centla | Tabasquillo 2da. Sección | 50760 | 50760 | 100 | 100 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS CONCLUYEN CON LAS ACCIONES DEL PROYECTO
626 | 0047 | MARIO LUZ CHABLE GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE | Tabasco | Jonuta | San José | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 0230 | GERARDO GARCIA MOLINA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA | Tabasco | Centla | Arroyo Polo 3ra. Sección | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 0238 | JOSE JUAN OCAÑA PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA | Tabasco | Macuspana | Bitzal 5ta. Sección | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APRN Z.P.F.V. CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NECAXA | [9 empty] | 1162500 | 432000 | [8 empty] | 59 | 37 | 47 | 26
629 | 0994 | GERARDO LÓPEZ DE LA CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Puebla | Huauchinango | Cuauxinca | 90000 | 90000 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 16 | 10 | 12 | 5 | 5000 | EL PROYECTO FUE CINCLUIDO CUMPLIENDO EL OBJETIVO Y LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.
630 | 1052 | MARÍA JUANA GARRIDO HERNÁNDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Puebla | Huauchinango | Teopancingo | 142000 | 142000 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | EL PROYECTO FUE CONCLUIDO CUMPLIENDO EL OBJETIVO Y LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.
631 | 1073 | ABUNDIO HERNÁNDEZ TÉLLEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Puebla | Xicotepec | San Pedro Itztla | 100000 | 100000 | 100 | 90 | 270 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA ADQUISICIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE LOMBRICOMPOSTA; LA PREPARACIÓN DEL SITIO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL MÓDULO DE LOMBRICOMPOSTA; Y SE CONSTRUYERON 8 CAMAS DE LAS 12 QUE SE CONSTRUIRÁN EN EL MÓDULO DE LOMBRICOMPOSTA. CABE SEÑALAR, QUE SE TUVO QUE LLEVAR A CABO LA COLOCACIÓN DE UN PLÁSTICO SOBRE LA MALLA SOMBRA QUE CUBRE EL MÓDULO DE LOMBRICOMPOSTA PARA EVITAR LA SATURACIÓN DE AGUA EN LAS CAMAS DONDE SERÁN COLOCADAS LAS LOMBRICES.
632 | 1477 | BEATRIZ JEANETTE ELIZALDE PÉREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | 80000 | 40000 | 50 | 68 | 1.36 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA ADQUISICIÓN DE PARTE DE LOS MATERIALES Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS 2 LOTES; SE LLEVÓ A CABO LA ADECUACIÓN DEL SITIO DONDE SERÁ INSTALADO LOS MATERIALES Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS 2 LOTES; Y SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE LOS 2 LOTES.
633 | 1484 | ADELFO PRIMITIVO MEJÍA ÁVILA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Puebla | Huauchinango | Totolapa (El Sifón) | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 2511 | ROMÁN HERNÁNDEZ ISLAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Las Palmas | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 2514 | GABRIELA HERNÁNDEZ REYES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Puebla | Huauchinango | Papatlazolco | 120000 | 60000 | 50 | 45 | 4.76 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 10 | 0 | 10 | 0 | 6000 | SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA ADQUISICIÓN DE LA GRAN MAYORÍA DE LOS MATERIALES Y EL EQUIPAMIENTO INCLUIDO DENTRO DE LOS 7 LOTES; SE LLEVÓ A CABO LA ADECUACIÓN DEL SITIO Y LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MATERIALES QUE SE ESTÁ ADQUIRIENDO CON LOS 7 LOTES; Y SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL RETIRO DEL LIRIO ACUÁTICO Y SE ESTÁ ELABORANDO LAS ARTESANÍAS USANDO LOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE LOS 7 LOTES.
636 | 2566 | CÁNDIDO CRUZ GONZÁLEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Hidalgo | Acaxochitlán | Ejido Tlamimilolpa | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 3419 | MARÍA PAULINA CRUZ IBARRA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Puebla | Xicotepec | El Jonote | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 3467 | DOMINGO ISLAS HERNÁNDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Puebla | Tlaola | Tzitzicazapa | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 3113 | JOSE MANUEL SANTOS | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE | Puebla | Huauchinango | Matlaluca | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 3459 | JOSÉ MANUEL SANTOS | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE | Puebla | Huauchinango | Matlaluca | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF CAÑÓN DEL USUMACINTA | [9 empty] | 600000 | 190000 | [8 empty] | 17 | 8 | 15 | 5
641 | 2088 | ARMANDO BAUTISTA LORENZO | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | Tabasco | Tenosique | Veteranos de la Revolución | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 0702 | ANASTACIO GARCIA RODRIGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Tabasco | Tenosique | Redención del Campesino | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 0880 | ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Tabasco | Tenosique | Álvaro Obregón | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 0886 | JOSE GERMAN SOSA HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Tabasco | Tenosique | Álvaro Obregón | 150000 | 150000 | 100 | 70 | 100 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 12 | 3 | 12 | 3 | 0 | SE REALIZARON DOS PAGOS EN EL MES DE JUNIO, SE COMPRARON MATERIALES Y SE ESTA DANDO MANTENIMIENTO AL CCC
645 | 1624 | MANUEL HERIBERTO GUTIÉRREZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Tabasco | Tenosique | Álvaro Obregón | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 2120 | ERNESTO CRUZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Tabasco | Tenosique | Álvaro Obregón | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | SE INICIARON LOS COMPRAS PARA EQUIPAR A GUIAS
647 | 2133 | APOLINAR MARTINEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Tabasco | Tenosique | San Carlos | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 2685 | JOSE MARTIN MOLINA PALOMARES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Tabasco | Tenosique | Redención del Campesino | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SA PLAYA DE RANCHO NUEVO | [9 empty] | 800000 | 297500 | [8 empty] | 29 | 22 | 0 | 0
649 | 2818 | EDGAR JUAREZ ARGUELLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Tamaulipas | Aldama | Rancho Nuevo | 90000 | 45000 | 50 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE HA ADQUIRIDO ALGUNOS INSUMOS, SE PREPARA EL TERRENO PARA CUANDO SE RECIBAN LOS NÚCLEOS SE PROCEDA A LA INSTALACIÓN
650 | 2844 | JUAN LUIS SARDENETA GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Tamaulipas | Aldama | Rancho Nuevo | 100000 | 50000 | 50 | 20 | 50 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE HIZO LA PREPARACIÓN DE TERRENO, SIEMBRA DE SANDÍA, SE ADQUIRIERON ALGUNOS MATERIALES E INSUMOS. SE INICIO CON LA DELIMITACIÓN DEL TERRENO.
651 | 3289 | DIANA ITZEL ARGUELLO GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Tamaulipas | Aldama | Rancho Nuevo | 102400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 3308 | JESUS SEGURA GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Tamaulipas | Aldama | Rancho Nuevo | 90000 | 45000 | 50 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ EL PRIMER PAGO. SE ACORDÓ LA ENTREGA DE LOS NÚCLEOS CON EL PROVEEDOR Y SE INICIÓ LA LIMPIEZA DEL TERRENO
653 | 3425 | SANTOS ALFONSO AVALOS BERNAL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Tamaulipas | Aldama | Rancho Nuevo | 180000 | 90000 | 50 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | LOS NÚCLEOS SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO. SE ADQUIRIERON ALGUNOS PARTE DE LOS MATERIALES HERRAMIENTAS E INSUMOS DE LOS LOTES A ADQUIRIR. SE INICIÓ CON LA LIMPIEZA DEL TERRENO
654 | 3529 | HECTOR RAMIREZ ARGUELLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Tamaulipas | Aldama | Rancho Nuevo | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 3531 | LILA MUNGUÍA VEGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Tamaulipas | Aldama | Rancho Nuevo | 135000 | 67500 | 50 | 15 | 0.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | SE ADQUIRIERON ALGUNOS MATERIALES E INSUMOS DE LOS LOTES DE MANEJO Y PROTECCIÓN Y SE ESTÁ EN ESPERA DE QUE SE ENTREGUE AL BENEFICIARIOEL LOTE DE MATERIAL BIOLOGICO (NÚCLEOS), SE ESTÁ REALIZANDO LA PREPARACIÓN DEL TERRENO.
APFF SISTEMA ARRECIFAL LOBOS-TUXPAN | [9 empty] | 500000 | 190000 | [8 empty] | 34 | 16 | 0 | 0
656 | 3508 | JUAN MANUEL SAGAHON ACOSTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CENTROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ACUÍCOLA | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Majahual | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS LLEVAN UN AVANCE DEL 50 POR CIENTO Y YA SOLICITARON EL SEGUNDO PAGO
657 | 3545 | JULIAN JUAREZ MEZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | La Reforma | 50760 | 25380 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS LLEVAN UN AVANCE DEL 50 PORCIENTO Y ESTÁN POR SOLICITAR EL SEGUNDO PAGO
658 | 3557 | DULCE MARIA CARDENAS DEMENEGHI | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 7 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS COLOCARON LA SEÑALETICA Y DIERON MANTENIMIENTO A SENDEROS, YA SE SOLICITÓ SU SEGUNDA MINISTRACIÓN
659 | 3560 | OLGA SALDIERNA MALERVA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Tamiahua | 138480 | 69240 | 50 | 50 | 8 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SENDEROS Y LETREROS Y YA SE VA A SOLICITAR EL SEGUNDO PAGO
660 | 3564 | JORGE VICENCIO DE LA CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Tierra y Libertad | 50760 | 25380 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARION SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO Y PREPARACIÓN DE SUS PARCELAS, YA VAN A SOLICITAR SU SEGUNDA MINISTRACIÓN
661 | 0005 | MANUEL PÉREZ SORIANO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | MANEJO Y CONTROL DE ESPECIES NOCIVAS Y EXÓTICAS INVASORAS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 0007 | MANUEL PÉREZ SORIANO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS Y DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | Túxpam de Rodríguez Cano | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 3554 | JAVIER DIAZ BENAVDES | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE GUÍAS ESPECIALIZADOS EN TURISMO DE NATURALEZA, TURISMO INCLUSIVO, TURISMO COMUNITARIO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Barra de Corazones | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN CAÑÓN DEL RÍO BLANCO | [9 empty] | 191500 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
664 | 3515 | JULIO ANTONIO GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixtaczoquitlán | Zoquitlán Viejo | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 3636 | LEA GALINDO GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixtaczoquitlán | Cuautlapan | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 3637 | ANASTACIO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixtaczoquitlán | Cuautlapan | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN COFRE DE PEROTE | [9 empty] | 600000 | 600000 | [8 empty] | 61 | 21 | 0 | 0
667 | 0931 | MARIA MINERVA RODRIGUEZ MELCHOR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | Las Carabinas | 75000 | 75000 | 100 | 55 | 100 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITO Y REALIZO EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS
668 | 1110 | LUCIA CRUZ VALDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | El Conejo | 37500 | 37500 | 100 | 55 | 60 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITO Y REALIZO EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE HUERTOS COMUNITARIOS
669 | 1119 | VIRGINIA ASENCION FUENTES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | El Escobillo | 75000 | 75000 | 100 | 55 | 100 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO LA SOLICITUD Y PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS
670 | 1125 | ERIKA CRUZ MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CULTIVOS DE COBERTERA | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | El Conejo | 70000 | 70000 | 100 | 60 | 12 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITO Y REALIZO EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROYECTO DE CULTIVO DE COBERTERA
671 | 1131 | MARIA DOLORES CHAVEZ HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Rancho Nuevo | 37500 | 37500 | 100 | 60 | 60 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITO Y REALIZO EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE HUERTOS COMUNITARIOS
672 | 1185 | DOLORES DOMINGUEZ FIGUEROA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | El Escobillo | 190000 | 190000 | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITO Y REALIZO EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROYECTO DE ECOTURISMO
673 | 1195 | SONIA PEREZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Los Pescados | 45000 | 45000 | 100 | 55 | 8 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITO Y REALIZO EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO PAGO POR LA CONSERVACION DE LA AGRODIVERSIDAD
674 | 3555 | MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ PERALTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CULTIVOS DE COBERTERA | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | La Toma | 70000 | 70000 | 100 | 60 | 12 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITO Y REALIZO EL PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL PROYECTO DE CULTIVO DE COBERTURA
PN PICO DE ORIZABA | [9 empty] | 600000 | 300000 | [8 empty] | 38 | 37 | 0 | 0
675 | 0872 | JOSE PEDRO MARTINEZ GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Perla | Potrero Nuevo | 68500 | 34250 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | EL GRUPO YA INICIO ACTIVIDADES DE TRABAJO, YA TIENEN UNA PARTE DE LOS MATERIALES PARA PODER INICIAR LAS PRIMERAS FASES DE SUS PROYECTO.
676 | 0937 | ANGEL IVAN GONZALEZ GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Perla | Potrero Nuevo | 63000 | 31500 | 50 | 20 | 8 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | EL GRUPO YA RECIBIO SU PRIMER PAGO DEL PROYECTO, YA COMPRARON PARTE DE LOS MATERIALES PARA INICIAR ACTIVIDADES DE SU PRIMERA OBRA, YA INICIARON LOS TRABAJOS.
677 | 0944 | YARELI BAUTISTA ZEPEDA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Puebla | Tlachichuca | Puerto Nacional | 119000 | 59500 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | EL GRUPO YA RECIBIO LA PRIMERA MINISTRACION Y YA COMPRARON TODOS LOS MATERIALES QUE OCUPARAN, YA LLEVAN AVANCES SIGNIFICATIVOS, ESTAN EN SU PRIMERA ETAPA.
678 | 0949 | FIDELINA ESPINOSA JIMENEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Calcahualco | Atotonilco | 90000 | 45000 | 50 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL GRUPO YA RECIBIO SU PRIMER PAGO, YA COMPRARON UNA PARTE DE LOS MATERIALES PARA PODER INICIAR SU PRIMERA ETAPA DE SU PROYECTO, YA INICIARON LOS TRABAJOS EN CAMPO.
679 | 1595 | ANALLELY MUÑOZ ALBORTANTE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Calcahualco | Nueva Vaquería | 60500 | 30250 | 50 | 30 | 3.5 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | EL GRUPO YA RECIBIO LA PRIMERA MINISTRACION, YA REALIZARON LA COMPRA DE SU HERRAMIENTA, ASI COMO INICIARON LABORES DE SU PRIMERA ETAPA DE TRABAJO.
680 | 1603 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coscomatepec | Potrerillo | 119000 | 59500 | 50 | 20 | 6 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL GRUPO YA RECIBIO EL PRIMER PAGO, CON LO CUAL COMPRARON PARTE DE LOS MATERIALES QUE SE MENCIONAN EN EL EXPEDIENTE TECNICO. YA INICIARON LAS ACTIVIDADES DE LA PRIMERA FASE DE TRABAJO.
681 | 2221 | ANAYELLI ARANA VALDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Puebla | Chalchicomula de Sesma | San Isidro Canoas Altas | 80000 | 40000 | 50 | 10 | 8 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | YA SE REALIZO LA PRIMERA MINISTRACION AL GRUPO, ASI MISMO EL GRUPO YA COMPRO TODA LA HERRAMIENTA, YA INICIARON LOS TRABAJOS EN CAMPO, YA PRESENTAN AVANCES EN SU PROYECTO DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA.
RB SIERRA DE TAMAULIPAS | [9 empty] | 500000 | 250000 | [8 empty] | 12 | 15 | 0 | 2
682 | 2034 | BEDER MOISES BARRÓN CUMPEAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Tamaulipas | Casas | Los Ángeles (Felipe Ángeles) [Ejido] | 230000 | 115000 | 50 | 56 | 129 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | SE HA ACUMULADO UN 74% DE LAS PIEDRAS NECESARIAS Y EL PROYECTO SE PRETENDE CONCLUIR EN EL MES DE JULIO.
683 | 3047 | MÓNICA ALEJANDRA BAEZ CASTILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Tamaulipas | Casas | Los Ángeles (Felipe Ángeles) [Ejido] | 270000 | 135000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | EL GRUPO INICIÓ CON LA COMPRA DEL EQUIPO Y EL PAGO DE LA ASESORÍA TÉCNICA. SE ESPERA REALIZAR UNA VISITA DE SUPERVISIÓN DURANTE EL MES DE JULIO.
FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | [9 empty] | 19000000 | 7110405 | [8 empty] | 1440 | 1552 | 996 | 1128
APFF CASCADAS DE AGUA AZUL | [9 empty] | 400000 | 200000 | [8 empty] | 36 | 43 | 36 | 43
684 | 1132 | PASCUAL VÁZQUEZ ARCOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Tumbalá | Embarcadero Joyetá | 65000 | 32500 | 50 | 40 | 8 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | SE LLEVO A CABO LA LIMPIA DE LOS TERRENOS DONDE SE COLOCARAN LAS PLANTACIONES AGROFORESTALES , SE HIZO LA COMPRA DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS PLANTAS AGROFORESTALES Y SE HA COMENZADO EL TRABAJO DE APERTURA DE CEPAS PARA LA SIEMBRA
685 | 1225 | LUIS SARAGOZA AVENDAÑO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Tumbalá | Progreso Agua Azul | 65000 | 32500 | 50 | 40 | 8 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE LLEVO A CABO LA COMPRA DE PLANTAS AGROFORESTALES Y HERRAMIENTAS, SE CONTINUO CON LA LIMPIEZA DEL TERRENO Y SE COMENZO CON LA APERTURA DE CEPAS PARA LA SIEMBRA DE LAS PLANTAS AGROFORESTALES
686 | 1579 | FRANCISCO CRUZ PEÑATE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS Y/O CORTINAS ROMPEVIENTOS | Chiapas | Tumbalá | El Arenal | 44000 | 22000 | 50 | 40 | 6 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HIZO LA COMPRA DE LOS MATERIALES ESTABLECIDOS Y SE REALIZO LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO.
687 | 1735 | EDUARDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS Y/O CORTINAS ROMPEVIENTOS | Chiapas | Tumbalá | Progreso Agua Azul | 44000 | 22000 | 50 | 40 | 6 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | SE HA LLEVADO A CABO LA COMPRA DE MATERIALES DE ACUERDO A LO SOLICITADO, SE REALIZO LA LIMITACIÓN DEL TERRENO Y LIMPIEZA DE MALEZA PARA LA APERTURA Y SIEMBRA DE ESTACAS.
688 | 2634 | FLABIO MENDEZ ARCOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Tumbalá | Lote 20 Fracción | 65000 | 32500 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HIZO LA LIMPIEZA Y EMPAREJAMIENTO DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES PARA LAS COLMENAS, ADEMAS SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS.
689 | 2665 | ALEJANDRO HERNANDEZ ALVARO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Chilón | Mazaniljá | 52000 | 26000 | 50 | 45 | 9 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL TERRENO DONDE SE ESTABLECERAN LAS PLANTACIONES AGROFORESTALES, SE HIZO LA COMPRA DEL CINCUENTA PORCIENTO DE LAS PLANTAS.
690 | 2825 | ARMANDO LOPEZ RUIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Chilón | Agua Azul Chico | 65000 | 32500 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE LAS COLMENAS, TAMBIEN SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS.
APFF CHAN-KIN | [9 empty] | 450000 | 200000 | [8 empty] | 57 | 60 | 57 | 60
691 | 1586 | MARICRUZ CANUL PÉREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CENTROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ACUÍCOLA | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 30000 | 15000 | 50 | 40 | 13 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE ESTANQUES PARA LA CRIA DE PECES EL GRUPO ESTA CUMPLIENDO LAS M ETAS ESTABLECIDA EN EL EXPEDEINTE TECNICO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS DE LOS AVANCES FISICOS ASI COMO LAS COORDENDAS DEL PROYECTO
692 | 1596 | ELENA DÍAZ ESPINOZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 30000 | 15000 | 50 | 40 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | SE HA REALIADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN AL MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y POSTERIOR LA SIEMBRA DE LAS ESPECIES COMESTIBLES DENTRO DE LA MILPA .
693 | 1604 | LAURA MORENO MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 30000 | 15000 | 50 | 40 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN AL MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y POSTERIOR LA SIEMBRA DE LAS ESPECIES COMESTIBLES DENTRO DE LA MILPA .
694 | 1618 | GREGORIO AVENDAÑO ARCOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 50000 | 25000 | 50 | 40 | 14 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CONSTRUCCION DE LA CABAÑA SE HA TOMADO FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL PROYECTO PARA REALIZAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES DE SU AVANCE FISICO
695 | 1641 | FLORINDA ARCOS ALVARO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 50000 | 25000 | 50 | 40 | 14 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CONSTRUCCION DE LA CABAÑA SE HA TOMADO FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL PROYECTO PARA REALIZAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES DE SU AVANCE FISICO
696 | 1672 | PEDRO LOPEZ GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 30000 | 15000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN AL MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y POSTERIOR LA SIEMBRA DE LAS ESPECIES COMESTIBLES DENTRO DE LA MILPA .
697 | 1717 | ROSA SANCHEZ DÍAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 35000 | 17500 | 50 | 40 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO,LOS BENEFICIARIOS CONTINUAN CON EL ESTABLECIMIENTO DEL APIARIO, EN DONDE REALIZARON LA COMPRA ASI COMO LA LIMPIEZA DEL LUGAR PARAEL BUEN MANEJO DE LA APICULTURA, SE TOMARON FOTOGRAFIAS ASI COMO COORDENADA DEL LUGAR DE LOS AVANCES FISICOS DEL PROYECTO.
698 | 1751 | EMMANUEL GOMEZ MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 35000 | 17500 | 50 | 40 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO,LOS BENEFICIARIOS CONTINUAN CON EL ESTABLECIMIENTO DEL APIARIO, EN DONDE REALIZARON LA COMPRA ASI COMO LA LIMPIEZA DEL LUGAR PARAEL BUEN MANEJO DE LA APICULTURA, SE TOMARON FOTOGRAFIAS ASI COMO COORDENADA DEL LUGAR DE LOS AVANCES FISICOS DEL PROYECTO.
699 | 1793 | PAULINO TORREZ RAMIREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 1876 | IDALIA TORREZ CRÚZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 30000 | 15000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN AL MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y POSTERIOR LA SIEMBRA DE LAS ESPECIES COMESTIBLES DENTRO DE LA MILPA .
701 | 2378 | PEDRO MONTEJO PÉREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 50000 | 25000 | 50 | 40 | 14 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CONSTRUCCION DE LA CABAÑA SE HA TOMADO FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL PROYECTO PARA REALIZAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES DE SU AVANCE FISICO
702 | 2379 | KRISTELL ANETTE MENESES VAZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 30000 | 15000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN AL MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y POSTERIOR LA SIEMBRA DE LAS ESPECIES COMESTIBLES DENTRO DE LA MILPA .
MN YAXCHILÁN | [9 empty] | 400000 | 200000 | [8 empty] | 52 | 57 | 52 | 57
703 | 1621 | ELIAS DIAZ DIAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 40000 | 20000 | 50 | 40 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO,LOS BENEFICIARIOS CONTINUAN CON EL ESTABLECIMIENTO DEL APIARIO, EN DONDE REALIZARON LA COMPRA ASI COMO LA LIMPIEZA DEL LUGAR PARAEL BUEN MANEJO DE LA APICULTURA, SE TOMARON FOTOGRAFIAS ASI COMO COORDENADA DEL LUGAR DE LOS AVANCES FISICOS DEL PROYECTO.
704 | 1681 | NICOLAS VAZQUEZ MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 25000 | 12500 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN AL MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y POSTERIOR LA SIEMBRA DE LAS ESPECIES COMESTIBLES DENTRO DE LA MILPA .
705 | 1688 | ESTELA CRUZ MONTEJO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 30000 | 15000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN AL MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y POSTERIOR LA SIEMBRA DE LAS ESPECIES COMESTIBLES DENTRO DE LA MILPA .
706 | 1704 | MIGUEL MONTEJO MENESES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 35000 | 17500 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN AL MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y POSTERIOR LA SIEMBRA DE LAS ESPECIES COMESTIBLES DENTRO DE LA MILPA .
707 | 1728 | CRISTÓBAL MENDEZ MONTEJO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 30000 | 15000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | SE HA REALIADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN AL MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y POSTERIOR LA SIEMBRA DE LAS ESPECIES COMESTIBLES DENTRO DE LA MILPA .
708 | 1787 | PASCUAL MENDOZA ALVARO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 70000 | 35000 | 50 | 40 | 14 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CONSTRUCCION DE LA CABAÑA SE HA TOMADO FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL PROYECTO PARA REALIZAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES DE SU AVANCE FISICO
709 | 1838 | MAURO LÓPEZ MONTEJO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 40000 | 20000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO,LOS BENEFICIARIOS CONTINUAN CON EL ESTABLECIMIENTO DEL APIARIO, EN DONDE REALIZARON LA COMPRA ASI COMO LA LIMPIEZA DEL LUGAR PARAEL BUEN MANEJO DE LA APICULTURA, SE TOMARON FOTOGRAFIAS ASI COMO COORDENADA DEL LUGAR DE LOS AVANCES FISICOS DEL PROYECTO.
710 | 1907 | ISAIAS GUTIERREZ ARCOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 70000 | 35000 | 50 | 50 | 13 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO YLOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA SIEMBRA DE LAS VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS ASI COMO LA LIMPIEZA PARA SU DESARROLLO DE LAS PLANTAS. SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DE LAS ACTIVIDADES DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO.
711 | 1926 | ROSA ANITA ALVARO DÍAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO YLOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA SIEMBRA DE LAS VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS ASI COMO LA LIMPIEZA PARA SU DESARROLLO DE LAS PLANTAS. SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DE LAS ACTIVIDADES DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO.
SA PLAYA DE PUERTO ARISTA | [9 empty] | 380000 | 190000 | [8 empty] | 46 | 39 | 0 | 0
712 | 0282 | ESTEBAN VAZQUEZ RUIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Tonalá | Doctor Belisario Domínguez (La Barra) | 92000 | 46000 | 50 | 25 | 30 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZARON LAS COMPRAS DE EQUIPOS Y MATERIALES Y CON ELLO INICIAR LA CONSTRUCCION DEL VIVERO COMUNITARIO. LA ORGANIZACION GRUPAL SE REFLEJO EN LAS ACTIVIDADES DE LLENADO DE TIERRA A LAS BOLSAS DE VIVERO. TAMBIEN SE ORGANIZO EN LA DIVISION DEL SITIO O PREDIO DONDE SE ESTA TRABAJANDO PARA COLOCAR LOS TIPOS DE PLANTULAS QUE SE OBTENDRAN (MANGLE, MADERABLES Y FRUTAL). EN LA ULTIMA SEMANA DE JUNIO SE CORTARON SEMILLAS O PROGAGULOS DE MANGLE ROJO PARA SER COLOCADAS EN LAS BOLSAS DE VIVERO CON LA FINALIDAD DE CUIDAR SU CRECIMIENTO HASTA SU REFORESTACION.
713 | 1359 | JUAN DE DIOS CUETO DURAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Tonalá | El Naranjo | 76000 | 38000 | 50 | 45 | 45 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | EN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A JUNIO EL GRUPO COMUNITARIO CONTINUO CON EL LLENADO DE TIERRA A LAS BOLSAS DE VIVERO Y POSTERIORMENTE INSERTAR PLATULAS DE ROBLE, CAOBA, FRUTALES COMO GUANABANA, LIMON. ALGUNOS COMPAÑEROS DEL GRUPO REALIZARON UN RECORRIDO AL SITIO DONDE SE ENCUENTRAN LOS ARBOLES DE MANGLE BICOLOR PARA CONOCER SI EXISTEN ALGUNAS SEMILLAS Y VER SU ESTADO DE MADUREZ PARA COMENZAR TRABAJAR NUEVAMENTE CON ESTA ESPECIE EN EL VIVERO.
714 | 1474 | ARTURO LÓPEZ RODRÍGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Chiapas | Tonalá | Puerto Arista | 131000 | 65500 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO UNA REUNION CON LOS DOS MIEMBROS QUE REPRESENTAN AL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL E INICIAR ASI CON LA CAPACITACION DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL PERIODO DE TRABAJO EN EL PROYECTO, ESTO FUE EN LA OFICINA DEL CAMPAMENTO TORTUGUERO DEL SANTUARIO. CON LA TRANSFERENCIA DEL PRIMER CINCUENTA POR CIENTO DEL RECURSO, SE INICIO CON LA ORGANIZACION PARA COMENZAR CON LAS COMPRAS DE LOS PRIMEROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL Y A SU VEZ CON EL INICIO DE LAS PRIMERAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SITIO.
715 | 1778 | FERNANDO PEREZ RUIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Tonalá | Miguel Hidalgo Número Dos (Veinte de Noviembre) | 81000 | 40500 | 50 | 30 | 50 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | PARA ESTE MES SE TRABAJO CON LOS DOS COMPAÑEROS DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL. ESTA REUNION SE REALIZO EN LA OFICINA DEL CAMPAMENTO TORTUGUERO Y SE PRESENTO EN UN POWER POINT SOBRE LAS FUNCIONES OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UN CONTRALOR. TAMBIEN SE HIZO LA ENTREGA DE LOS TRIPTICOS DONDE DE MANERA RESUMIDA SE ENCUENTRA LA INFORMACION DE UN CONTRALOR SOCIAL. EN RELACION A LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO SE CONTINUO CON EL LLENADO DE TIERRA A LAS BOLSAS Y EL INSERTADO DE LAS SEMILLAS MADERABLES Y MANGLE ROJO QUE CONFORMARAN EL VIVERO COMUNITARIO.
PN HUATULCO | [9 empty] | 818000 | 118000 | [8 empty] | 38 | 9 | 0 | 0
716 | 3306 | SANTA MARIA HUATULCO | EJIDO O COMUNIDAD | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 0428 | SONIA MARTIINEZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 0731 | FELICIANO JAVIER FIGUEROA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Oaxaca | Santa María Huatulco | San Agustín | 80000 | 40000 | 50 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE TIENE INTEGRADO EL COMITÉ, SE REALIZO EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO. TAMBIEN SE REALIZÓ LA PLÁTICA DE CONTRALORIA SOCIAL. EN ESTE PROYECTO SE HA REALIZADO LA COMPRA DE MATERIALES COMO TABLAS Y BARROTES.
719 | 1219 | SANTA MARIA HUATULCO | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1262 | REAYNALDA HERNANDEZ GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | 106000 | 53000 | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN ESTE PROYECTO SE TIENE INTEGRADO AL COMITÉ, SE REALIZO EL CONVENIO Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y SE LES DIO LA PLÁTICA DE CONTRALORÍA SOCIAL AL COMITÉ, SE VISITARON LAS CINCO COMUNIDADES (CERRRO CHINO, CUAJINICUIL, HERRADURA, ZAPOTE Y TODOS SANTOS ) PARA SUPERVISAR LAS PARCELAS DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO. SE INICIARA TAMBIÉN LA COMPRA DE MATERIALES.
721 | 1944 | HECTOR MARIANO SERRANO OLGUIN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Oaxaca | Santa María Huatulco | Arroyo Súchil | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 2694 | CESAR JACOBO LAVARIEGA MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Oaxaca | Santa María Huatulco | Río Tangolunda (La Jabalina) | 50000 | 25000 | 50 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE FIRMO EL ACTA DE COMITÉ, SE HIZO EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE REALIZO LA PLATICA DE CONTRALORÍA SOCIAL, Y HAN AVANZANDO CON LA COMPRAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARA EN ESTE PROYECTO.
723 | 1634 | GUILLERMO VALLADARES CARMONA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | APICULTURA Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MIEL | Oaxaca | Santa María Huatulco | Arroyo Súchil | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 2799 | HECTOR GARCIA CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | ECOLOGÍA MARINA | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 2968 | MARIBEL ORTEGA SANTIAGO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 3533 | VIRGILIO ANTONIO PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL | Oaxaca | Santa María Huatulco | Bahía de Santa Cruz Huatulco | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN LAGUNAS DE CHACAHUA | [9 empty] | 630000 | 300000 | [8 empty] | 44 | 18 | 1 | 0
727 | 0416 | CRISTINA EMPERATRIZ MARTINEZ ARELLANE | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Zapotalito | 150000 | 60000 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE CONANP, EL GRUPO BENEFICIARIO Y EL PRESTADOR DE SERVICIO. SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES, ASÍ COMO LA LISTA DE MATERIALES A UTILIZAR Y SU FUNCIONAMIENTO PARA EL MONITOREO EN LA LAGUNA DE PASTORÍA, ASÍ COMO UN BREVE RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS PASADOS
728 | 1711 | JUSTINO BOLAÑOS CERVANTES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Oaxaca | Villa de Tututepec | Benito Juárez | 100000 | 50000 | 50 | 18 | 7 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE NOTIFICÓ AL GRUPO BENEFICIARIO SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE SU SOLICITUD, ASÍ MISMO SE INFORMÓ SOBRE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DE GENERO Y SE PIDIERON LAS COTIZACIONES PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE SIETE COLMENAS Y LA UBICACIÓN DE TRES SITIOS POTENCIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL APIARIO EN TEMPORADA DE LLUVIAS.
729 | 2682 | HERIBERTO GUADALUPE GASGA DOMINGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Oaxaca | Villa de Tututepec | Chacahua la Grúa | 240000 | 120000 | 50 | 50 | 200 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 4 | 0 | 0 | 1000 | SE REALIZARON RECORRIDOS EN DUNA COSTERA, SELVA BAJA Y MEDIA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COLECTA DE SEMILLA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL, SE REALIZÓ LA SELECCIÓN DE SEMILLA Y SE PREPARÓ EL SUSTRATO Y COMPOSTA PARA EL LLENADO DE CHAROLAS GERMINADORAS, TAMBIÉN SE INICIARON LOS TRABAJOS DE SIEMBRA DE SEMILLAS, SE DIO MANTENIMIENTO A LAS CHAROLAS GERMINADAS COMO DESYERBE, REGADO, FERTILIZADO, CONTROL DE PLAGAS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO A LA ZONA DEL VIVERO
730 | 2704 | LETICIA FIGUEROA CORTES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS Y/O CORTINAS ROMPEVIENTOS | Oaxaca | Villa de Tututepec | Charco Redondo | 65150 | 32575 | 50 | 66 | 15 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE NOTIFICÓ LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO , ASÍ COMO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS; TAMBIÉN SE SOLICITARON LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN, SE CONSTITUYÓ EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTRALORÍA SOCIAL. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS CONSIDERADAS (PALAS Y MACHETES). ASÍ MISMO, SE PREPARÓ EL 100% DE LOS SITIOS DE TRABAJO CONSIDERADOS, SE ESTABLECIERON EL 70% DE LOS INDIVIDUOS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS CONSIDERADAS PARA LA RESTAURACIÓN, Y SE HA DADO SEGUIMIENTO AL 50% DE LAS PLANTAS.
731 | 2957 | GETCEMANI HERNÁNDEZ OLEA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS Y/O CORTINAS ROMPEVIENTOS | Oaxaca | Villa de Tututepec | Charco Redondo | 74850 | 37425 | 50 | 36 | 9 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | SE NOTIFICÓ LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO AL GRUPO BENEFICIARIO, ASÍ MISMO SE INFORMÓ SOBRE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y SE SOLICITARON LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO. SE FIRMÓ EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y SE CONFORMARON LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO Y CONTRALORÍA SOCAL. SE HA PREPARADO EL 60% DE LOS SITIOS CONSIDERADOS PARA LA RESTAURACIÓN Y SE HA ESTABLECIDO Y DADO SEGUIMIENTO AL 40% DE LOS INDIVIDUOS DE ESPECIES FORESTALES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO. ASÍ MISMO, SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE UN TINACO DE 450 LITROS CONSIDERADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
SA PLAYA ESCOBILLA | [9 empty] | 400000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
732 | 0672 | RAMON SOSA CASTILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Oaxaca | Santiago Astata | Barra de la Cruz | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | 0698 | RAMON SOSA CASTILLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Oaxaca | Santiago Astata | Barra de la Cruz | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 1500 | YECENIA POMPOSO GARCÍA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Oaxaca | San Pedro Huamelula | Paja Blanca | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 1746 | SALVADOR DE LOS SANTOS CONTRERAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Oaxaca | San Pedro Huamelula | Playa Grande | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | 1851 | FLAVIA AVELINO SÁNCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Oaxaca | Santa María Tonameca | La Barra del Potrero | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 2790 | ISIDRO RIOS ALTAMIRANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Oaxaca | Santa María Tonameca | Escobilla | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN BENITO JUÁREZ | [9 empty] | 580000 | 120000 | [8 empty] | 12 | 11 | 4 | 3
738 | 1183 | EJIDO DONAJÍ. | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | 200000 | 100000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | EL COMITÉ AVANZÓ CON LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA EL LA CASETA DE RECEPCIÓN Y EN EL SALÓN DE REUNIONES.
739 | 2732 | SAN ANDRÉS IXTLAHUACA | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | 2881 | ALFREDO ERIC RUIZ PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 1268 | SAN ANDRÉS IXTLAHUACA | EJIDO O COMUNIDAD | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, DE COMITÉS COMUNITARIOS Y REGIONALES DE PARTICIPACIÓN | Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca | 40000 | 20000 | 50 | 10 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | SE REGISTRARON EN LA SOLICTUD 3 MUJERES Y 2 HOMBRES INDÍGENAS, SIN EMBARGO DENTRO DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS HAY 4 MUJERES Y 3 HOMBRES QUE SE RECONOCEN COMO INDÍGENAS.
RB EL TRIUNFO | [9 empty] | 1286000 | 448000 | [8 empty] | 89 | 86 | 65 | 65
742 | 1158 | SANTA RITA DE LAS FLORES | EJIDO O COMUNIDAD | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | Chiapas | Mapastepec | Santa Rita de las Flores | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 0038 | ELIAS VÁZQUEZ DE LEÓN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Laguna del Cofre | 150000 | 75000 | 50 | 50 | 9.5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 15 | 15 | 11 | 9 | 10000 | EL PROYECTO CON FOLIO CONANP/PROCODES/0038/2021, HA COMENZADO SUS ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA CAMEDOR Y SU MANTENIMIENTO EN 9.5 HA
744 | 0067 | DOROTEO MORALES SOLIS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chiapas | Capitán Luis Ángel Vidal | Rancho Bonito | 100000 | 50000 | 50 | 10 | 3 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 10 | 10 | 5 | 8 | 5000 | EL PROYECTO CON FOLIO CONANP/PROCODES/0067/2021, HA INICIADO CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO YA INSTALADO EN LA COMUNIDAD
745 | 0069 | GENOVEVA MATIAS GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 0076 | JOSÉ ZUNUN PAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Pijijiapan | Plan de Ayala | 140000 | 70000 | 50 | 30 | 8 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 21 | 20 | 12 | 11 | 5000 | EL PROYECTO CONANP/PROCODES/0076/2021, SE CUENTA CON LAS ACTIVIDADES DE SIEMBRA DE PASTOS DE FORRAJEROS, CON EL AVANCE FÍSICO DE 8 HECTÁREAS, EN PRÓXIMOS DÍAS SE ADQUIEREN LOS MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE SILOS FORRAJEROS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA ALIMENTACIÓN BOVINA EN PERIODO DE ESTIAJE Y CON ESTO CUIDAR LOS RECURSOS NATURALES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL TRIUNFO.
747 | 0178 | CEFERINO VÁZQUEZ VÁZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Chiapas | Mapastepec | Las Palmas | 150000 | 75000 | 50 | 35 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 10 | 10 | 4 | 6 | 5000 | SE REALIZARÓN LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DE PARCELAS, RECOLECCIÓN DE SEMILLAS, MANTENIMIENTO DEL VIVERO COMUNITARIO Y LIMPIEZA DE MALEZA NOCIVA, PARA EL FACIL CRECIMIENTO DE LAS PLANTULAS DE PALMA CAMEDOR.
748 | 0214 | INDIRA LEONOR TOMAS GABRIEL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Escuintla | Ovando la Piñuela | 110000 | 55000 | 50 | 20 | 15 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | SE REALIZO LA SUPERVISIÓN DE 5 PARCELAS Y SU GEOREFENCIACIÓN ASI COMO SE IDENTIFICO LOS SITIOS PARA RELAIZAR OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS.
749 | 0265 | MIGUEL LOPEZ MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | La Concordia | Bélgica | 106000 | 53000 | 50 | 50 | 13 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 5 | 7 | 5 | 9000 | SE HAN PAGADO JORNALES PARA LA REHABILITACION DE SENDEROS EN 6 HA, EN EL PAGO PARA EL MONITOREO EN 8 HA Y EN LA REHABILITACION DEL AREA DE ACAMPADO.
750 | 0438 | ESLEYTER NUÑEZ GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Angel Albino Corzo | Santa Rita | 140000 | 70000 | 50 | 38 | 15 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 6 | 6 | 6 | 7000 | SE HAN PAGADO JORNALES PARA LA COLECTA DE SEMILLAS NATIVAS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBRAS DE CONSERVACION DE SUELOS COMO PRESAS FILTRANTES Y LA HABILITACION DE VIVEROS COMUNITARIOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTULAS
751 | 0597 | REYDER LINDORO ROBLERO PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y DE GUÍAS DE TURISMO | Chiapas | Capitán Luis Ángel Vidal | Nueva Reforma las Pilas | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROCESO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 0055 | JULIETA AGUILAR COUTIÑO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | ELABORACIÓN DE COMPOSTAS, FERTILIZANTES LÍQUIDOS, ESTERCOLEROS Y LOMBRICOMPOSTAS | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Toluca | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB LACAN-TUN | [9 empty] | 400000 | 200000 | [8 empty] | 46 | 45 | 46 | 45
753 | 1611 | NEREYDA MONTEJO MONTEJO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
754 | 1620 | PAULINA MENDEZ ARCOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
755 | 1642 | PASCUAL DIAZ ALVAREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
756 | 1709 | JAVIER ARCOS DIAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
757 | 1770 | ROSA SOLIS MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANT PARA OFRECER COMIDADS TIPICAS DE LA REGION, ASI COMO INICIO D ELA CONSTRUCICON DEL TECHO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
758 | 1818 | SEBASTIAN SANCHEZ MONTEJO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 40000 | 20000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HAN REALIZADO LA COMPRA DE LOS EQUIPOS Y COLMENAS, COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES QUE SE ENCUENTRAN EN SUS TERRENOS, ESTABLECIENDO LOTES DE COLMENAS PARA LA PRODUCCION DE MIEL, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA SU UBICACION DEL PROYECTO
759 | 1835 | PASCUAL ARCOS DIAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 40000 | 20000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HAN REALIZADO LA COMPRA DE LOS EQUIPOS Y COLMENAS, COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES QUE SE ENCUENTRAN EN SUS TERRENOS, ESTABLECIENDO LOTES DE COLMENAS PARA LA PRODUCCION DE MIEL, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA SU UBICACION DEL PROYECTO
760 | 1901 | ANA LAURA MENESES VAZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 35000 | 17500 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y SE TIENE UN AVANCE DEL 60% EN DONDE SE ESTABLECIO EL CULTIVO DE MAÍZ CRIOLLO CON UNA SUPERFICIE DE 12 HECTÁREAS (ASOCIADOS CON CALABAZA Y FRIJOL TERCIOPELO Y OTRAS ESPECIES COMESTIBLES), LLEVANDOCE A CABO LA LIMPIEZA , SIEMBRA Y MANTENIMEINTO DEL CULTIVO PARA SU BUEN DESARROLLO.
761 | 1925 | FRANCISCO VAZQUEZ PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 35000 | 17500 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y SE TIENE UN AVANCE DEL 60% EN DONDE SE ESTABLECIO EL CULTIVO DE MAÍZ CRIOLLO CON UNA SUPERFICIE DE 12 HECTÁREAS (ASOCIADOS CON CALABAZA Y FRIJOL TERCIOPELO Y OTRAS ESPECIES COMESTIBLES), LLEVANDOCE A CABO LA LIMPIEZA , SIEMBRA Y MANTENIMEINTO DEL CULTIVO PARA SU BUEN DESARROLLO.
RB LA ENCRUCIJADA | [9 empty] | 1460000 | 198850 | [8 empty] | 30 | 23 | 0 | 0
762 | 3164 | BERNARDO SALAZAR OJENDIS | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | Chiapas | Pijijiapan | Las Brisas | 66700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 0126 | ROSALINO HERNÁNDEZ ALEGRIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Pijijiapan | Topón | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 0164 | JOSÉ DOMINGO MINA MORÁN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | Chiapas | Pijijiapan | Topón | 163400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | 0166 | JOSÉ LUIS TRUJILLO GIJON | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Pijijiapan | Isla Morelos | 100000 | 50000 | 50 | 20 | 37 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | CON LA APLICACCIÓN DEL PRIMER PAGO SE CONTINUÓ REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA, ADEMÁS SE ADECUO EL SITIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BOLSAS CON SUSTRATO Y SEMILLA.
766 | 0289 | PABLO ROGEL BALDOVINOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Mapastepec | El Castaño | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 0291 | ELIAZIN GOMEZ PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | Chiapas | Mapastepec | El Castaño | 136200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | 0393 | AGILEO RIVERA BAUTISTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Chiapas | Mapastepec | Francisco I. Madero | 53000 | 26500 | 50 | 20 | 2 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | CON LA PRIMERA MINISTRACIÓN SE REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN 2 HECTÁREAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PLANTAS DE MANGLE.
769 | 0523 | EDUARDO PÉREZ MÉNDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Acapetahua | El Progreso | 90000 | 45000 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACION EN LA COMUNIDAD EL PROGRESO, ESTO COMO PARTE DEL EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS PROXIMOS MESES.
770 | 0561 | ANTONIO OCHOA GIRÓN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Chiapas | Acapetahua | Barra Zacapulco | 52700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 1697 | MINERVA MARROQUIN LUIS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Acapetahua | Barra Zacapulco | 154700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 1734 | FRANCISCO AREVALO PÉREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Acapetahua | Barra Zacapulco | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | 2110 | JERONIMO DE LA CRUZ IBARIAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Chiapas | Mazatán | Emiliano Zapata I | 85100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 2616 | USIEL GALINDO PAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Huixtla | Aztlán | 55700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 2677 | GROFILA CORTES CALVO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón el Progreso | 154700 | 77350 | 50 | 20 | 31 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | EN ESTE MES SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE MANEJO DENOMINADA EL MAPACHAHUE, ESTO EN UN AVANCE DE 30 M CUADRADOS APROXIMADAMENTE.
RB LA SEPULTURA | [9 empty] | 1400000 | 56000 | [8 empty] | 12 | 19 | 2 | 3
776 | 0253 | EDUARDO RIVERA MANDUJANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Villaflores | Villahermosa | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 0414 | MAGDIEL CHANDOMI VAZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Jiquipilas | Tierra y Libertad | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | 1085 | MARCOS VELAZQUEZ GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Villaflores | Villahermosa | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 1088 | ELIEZER VAZQUEZ BRINDIS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Chiapas | Villaflores | Tierra y Libertad | 112000 | 56000 | 50 | 20 | 3 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 12 | 19 | 2 | 3 | 500 | SE REALIZÓ EL CHAPEO DE MONTE BAJO DE LAS AREAS SEMBRADAS CON PLANTAS DE PALMA CAMEDOR, PREPARACIÓN DE PLANTAS EN VIVERO Y SU TRASLADO A LAS ÁREAS DE RESIEMBRA, ASÍ COMO LA RESIEMBRA DE PLANTULAS DE PALMA EN PUNTOS FALLADOS. SE INICIÓ TAMBIEN CON EL ABONADO DE LAS PLANTAS QUE ESTAN EN CRECIMIENTO Y CON EL ACOMODO DE MATERIAL MUERTO COMO RAMAS Y TRONCOS ENTRE HILERAS DE LAS PLANTACIONES DE PALMA CON LA INTENCIÓN DE RETENER SUELO Y HUMEDAD.
780 | 1091 | JOSUE MARINA HERRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Villaflores | Nueva Independencia | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | 1376 | ALEXIS PALACIOS AGUILAR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 2410 | GERARDO GOMEZ RUIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chiapas | Villaflores | Los Ángeles | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | 2510 | MARTHA ELIZABETH CRUZ PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Villaflores | El Triunfo | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 2525 | NORMA MALUYI MORALES CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Jiquipilas | Unión Agrarista | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 2591 | PEDRO MORENO LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chiapas | Cintalapa | Niños Héroes | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | 3118 | RENE MORENO MUÑOA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Chiapas | Villaflores | Los Ángeles | 136500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 3235 | MARCO ANTONIO LOPEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB MONTES AZULES | [9 empty] | 3148000 | 1562000 | [8 empty] | 356 | 297 | 335 | 260
788 | 0193 | URIEL OLEGARIO PEREZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Ocosingo | Emiliano Zapata | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | LOS BENEFICIAROS ESTAN AVANZANDO EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES EXISTENTES
789 | 0205 | GERMAN LUCHO RUIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Chiapas | Ocosingo | Emiliano Zapata | 81000 | 81000 | 100 | 50 | 9 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | VA A ADQUIRIR LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LAS ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA
790 | 0359 | JOSE ARTURO HERNANDEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Maravilla Tenejapa | San Felipe Jatate | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 18 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 17 | 16 | 8 | 10 | 0 | ESTAN TRABAJANDO LOS BENEFICIARIOS, EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CERCAS VIVAS Y EN LA LIMPIEZA DE LOS PASTIZALES
791 | 1113 | PASCUAL LOPEZ GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Nueva Esperanza | 112000 | 56000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 23 | 16 | 23 | 16 | 0 | YA TIENEN LOS MATERIALES, VAN A EMPEZAR A CONSTRUIR LOS TANQUES DE CAPTACION DE AGUA
792 | 1153 | TERESITA DE JESUS RUIZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Nueva Sabanilla | 40000 | 20000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | YA TIENEN LOS MATERIALES VA A EMPEZAR A CONSTRUIR LOS TANQUES DE CAPTACION DE AGUA
793 | 1190 | JOSE LUIZ VARCO ALBARES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Maravilla Tenejapa | 20 de Noviembre | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | TODOS LOS BENEFICIARIOS YA ESTABLECIERON LA MILPA, YA ESTAN EMPEZANDO A ESTABLECER LAS OTRAS ESPECIES DENTRO DEL SISTEMA MILPA
794 | 1194 | EVA RUIZ GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO D ELAS VARETAS SEMBRADAS EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS Y LA CORTA DE VARETAS PARA CONTINUAR EN LA SIEMBRA
795 | 1201 | PATRICIA GOMEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | LOS BENEFICIARIOS ESTAN CON LAS ACTIVIDADES EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CERCAS VIVAS Y MANTENIMIENTO DE LAS VARETAS SEMBRADAS EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS Y LA CORTA DE VARETAS PARA CONTINUAR EN LA SIEMBRA .
796 | 1214 | LAURA GOMEZ PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA SIEMBRA PARA CUMPLIR LA META ESTABLECIDA Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS PLANTACIONES .
797 | 1236 | FERNANDO ARIAS HILARIO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA SIEMBRA PARA CUMPLIR LA META ESTABLECIDA Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS PLANTACIONES .
798 | 1251 | MANUEL MENDEZ GONZALEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 30000 | 15000 | 50 | 60 | 6 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | TODOS LOS BENEFICIARIOS YA ESTABLECIERON LA MILPA, SE ENCUENTRAN ESTABLECIENDO LA SIEMBRA DE OTRAS ESPCIES COMESTIBLES DENTRO DEL SISTEMA MILPA.
799 | 1331 | ZENAIDA MENDEZ PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
800 | 1333 | LUCY DANIELA SILVANO LÓPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 1.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EL 50% DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HAN REALIZADO LA COMPRA DE LOS EQUIPOS Y COLMENAS, COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES QUE SE ENCUENTRAN EN SUS TERRENOS, ESTABLECIENDO LOTES DE COLMENAS PARA LA PRODUCCION DE MIEL, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA SU UBICACION DEL PROYECTO
801 | 1349 | MICAELA JIMENEZ MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
802 | 1375 | SOFIA MARTINEZ MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
803 | 1378 | ABEL DIAZ RUIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
804 | 1381 | GRACIELA JIMENEZ OVANDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
805 | 1384 | ELIAS GOMEZ MORENO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
806 | 1408 | JORGE ROLANDO RUIZ PÉREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 50000 | 25000 | 50 | 60 | 12 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % DEL PROYECTO Y EN LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA ESTABLECECIENDO O SEMBRANDO LAS PLANTACIONES DE CHAPAY, ASÍ COMO TAMBIÉN ARBOLES MADERABLES, QUE ES UTIL PARA EL CULTIVO PARA SU BUEN DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION DE CAMPO.
807 | 1409 | ROBERTO BARTOLON PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Amatitlán | 80000 | 40000 | 50 | 25 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | LOS BENEFICIARIOS ESTAN AVANZANDO EN LOS TRABAJOS CULTURALES DEL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES DE CACAO
808 | 1440 | MARIA PEREZ GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
809 | 1441 | JONELY AGUILAR LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Plan de Río Azul | 80000 | 40000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 21 | 5 | 21 | 5 | 0 | YA ADQUIRIERON LOS MATERIALES, VAN A EMPEZAR A CONSTRUIR LOS TANQUES DE CAPTACION DE AGUA
810 | 1447 | BULMARO GARCIA MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 8 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
811 | 1458 | MIGUEL PÉREZ SARAGOZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
812 | 1461 | ELENA JIMENEZ TERATOL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 14 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
813 | 1462 | JUAN HERNANDEZ GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
814 | 1472 | EZEQUIAS GOMEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 60000 | 30000 | 50 | 50 | 7 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
815 | 1473 | JOSE MANUEL CRUZ JUAREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 %, EN DONDE LOS PRODUCTORES YA REALIZARON LA SIEMBRA DE PLANTAS ASI COMO VARETAS DE COCOHITE EN LA LINEA DIVISORA DE LOS POTREROS, QUE SERVIRA COMO CERCO VIVO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA ELABRORACION DEL PRIMER INFORME DE SUPERVISION.
816 | 1482 | VERSAIN GARCÍA VELASCO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CENTROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ACUÍCOLA | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE EL 50 % Y LOS BENEFICIARIOS HAN INICIADO LAS ACITIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LA CONSTRUCCION DEL ESTANQUE Y ASI MISMO LA COMPORA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION, LOS BENEFICIARIOS ESTAN COMPROMETIDOS CON EL PROYECTO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA REALIZACION DEL PRIMER INFORME DE AVANCE FISICO.
817 | 1676 | ESAU CHANQUIN ALEMAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 98000 | 49000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
818 | 1693 | CHANKIN CHANABOR CHAMBOR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 90000 | 45000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
819 | 1811 | MANUELA TREJO MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 50000 | 25000 | 50 | 40 | 8 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% Y LOS BBENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN CON LAS ACTIVIDADES EN AL SEIMBRA DE LAS PLANTAS EN LAS 20 HAS TENEINDO UN AVANCE HASTA ESTE MOMENTO CON 40 % DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
820 | 1830 | MOISES NAJBOR CHANKIN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
821 | 1836 | REBECA CHAMBOR CHANCAYUN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 18 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
822 | 1862 | MARTHA CRUZ MIRANDA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 18 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
823 | 1895 | GILBERTO CABALLERO MIRANDA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 90000 | 45000 | 50 | 50 | 18 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
824 | 1899 | CRISTINA LOPEZ SANCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 18 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
825 | 1908 | TERESA TRJILLO PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 18 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
826 | 1918 | PABLO NAJBOR CHANKIN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
827 | 2204 | JORGE LOPEZ PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Maravilla Tenejapa | La Cañada | 82000 | 41000 | 50 | 50 | 21 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 34 | 7 | 34 | 0 | LOS BENEFICIARIOS ESTBLECIERON LAS ESPECIES NACEDIZOS EN LAS DIVISIONES DE SUS PASTIZALES
828 | 2207 | EUGENIO MORALES GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Chiapas | Maravilla Tenejapa | La Democracia | 100000 | 50000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | YA TIENEN LOS MATERIALES, VAN A EMPEZAR A CONSTRUIR LOS TANQUES DE CAPTACION DE AGUA
829 | 2417 | GUADALUPE CONCEPCION SANCHEZ VAZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 70000 | 35000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LA COLOCACION DE CADENAS Y CASTILLOS PARA EL OCAL PARA LA VENTA DE COMIDAS TIPICAS Y ARTESANIAS SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
830 | 2450 | MARTHA CHANKIN CHANABOR BOR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 50000 | 25000 | 50 | 40 | 13 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA COMPRA DE LOS EQUIPOS DE LA CABAÑA ASI COMO DEL RESTAURANT DE IGUAL FORMA HACIENDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA D ELA CABAÑA.
831 | 2738 | NOE GUZMAN GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Nueva Sabanilla | 100000 | 50000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | NO PUEDEN TRASLADAR EL MATERIAL POR LA VEDA ELECTORAL
832 | 2819 | MARGARITO GUZMAN RODRIGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Chiapas | Maravilla Tenejapa | San Vicente | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | 0115 | ANTONIO GOMEZ TRUJILLO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Maravilla Tenejapa | San Felipe Jatate | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 2797 | MARGARITO GUZMAN RODRIGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Chiapas | Maravilla Tenejapa | San Vicente | 40000 | 20000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | LA EXPERTA LOCAL CONTINUA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD, EN EL TEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MN BONAMPAK | [9 empty] | 500000 | 250000 | [8 empty] | 49 | 48 | 49 | 48
835 | 1597 | ROSI TRUJILLO PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 90000 | 45000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
836 | 1614 | LUIS KIN CHANKAYOM | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 35000 | 17500 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50 % Y LOS BENEFICIARIOS YA SE ENCUENTRAN TRABAJANDO PARA EL ESTABLECIEMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS NATIVAS DE LA REGION FORESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL PROYECTO, PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO.
837 | 1804 | CARMELO CHAMBOR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 130000 | 65000 | 50 | 60 | 26 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y SE TIENE UN AVANCE DEL 60% EN DONDE SE ESTABLECIO EL CULTIVO DE MAÍZ CRIOLLO CON UNA SUPERFICIE DE 44 HECTÁREAS (ASOCIADOS CON CALABAZA Y FRIJOL TERCIOPELO Y OTRAS ESPECIES COMESTIBLES), LLEVANDOCE A CABO LA LIMPIEZA , SIEMBRA Y MANTENIMEINTO DEL CULTIVO PARA SU BUEN DESARROLLO.
838 | 1815 | ELIZABETH LOPEZ NAVARRO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 35000 | 17500 | 50 | 60 | 7 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y SE TIENE UN AVANCE DEL 60% EN DONDE SE ESTABLECIO EL CULTIVO DE MAÍZ CRIOLLO CON UNA SUPERFICIE DE 12 HECTÁREAS (ASOCIADOS CON CALABAZA Y FRIJOL TERCIOPELO Y OTRAS ESPECIES COMESTIBLES), LLEVANDOCE A CABO LA LIMPIEZA , SIEMBRA Y MANTENIMEINTO DEL CULTIVO PARA SU BUEN DESARROLLO.
839 | 1832 | ROSAURA KIN CHANCAYOM | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 35000 | 17500 | 50 | 60 | 7 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO Y SE TIENE UN AVANCE DEL 60% EN DONDE SE ESTABLECIO EL CULTIVO DE MAÍZ CRIOLLO CON UNA SUPERFICIE DE 12 HECTÁREAS (ASOCIADOS CON CALABAZA Y FRIJOL TERCIOPELO Y OTRAS ESPECIES COMESTIBLES), LLEVANDOCE A CABO LA LIMPIEZA , SIEMBRA Y MANTENIMEINTO DEL CULTIVO PARA SU BUEN DESARROLLO.
840 | 1847 | IVAN CHANCOJ CHANKIN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%, Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL TRAZO Y SANJEO E INICIO DE LEVANTAMIENTO DE PARED, DE LA CABAÑA ECOLOGICA PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS PARA DAR INICIO LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME.
841 | 1854 | AGEO GONZALEZ SEGUNDO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CENTROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ACUÍCOLA | Chiapas | Ocosingo | Lacanjá Chansayab | 75000 | 37500 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | SE HA REALIZADO EL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE EL 50 % Y LOS BENEFICIARIOS HAN INICIADO LAS ACITIVIDADES CORRESPONDIENTES EN LA CONSTRUCCION DEL ESTANQUE Y ASI MISMO LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION, LOS BENEFICIARIOS ESTAN COMPROMETIDOS CON EL PROYECTO, SE TOMARON FOTOGRAFIAS Y COORDENADAS DEL LUGAR PARA LA REALIZACION DEL PRIMER INFORME DE AVANCE FISICO.
RB SELVA EL OCOTE | [9 empty] | 1400000 | 812500 | [8 empty] | 79 | 135 | 64 | 77
842 | 0171 | REYNALDO GOMEZ VAZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Benito Juárez | 80000 | 40000 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 40 PORCIENTO QUE CONSISTE EN MANEJO SANITARIO Y ALIMENTACIÓN DE LOS PECES.
843 | 0180 | ALFONSO DE JESUS MENDOZA GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Cintalapa | Constitución (El Chayotal) | 80000 | 40000 | 50 | 35 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 35% QUE CONSISTE EN LA PREPARACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS Y MANEJO DE LOS ANIMALES EN LOS CORRALES (ALIMENTACIÓN, ABASTECIMIENTO DE AGUA, DESPARASITANTES Y VITAMINAS PARA EL GANADO).
844 | 0191 | RAMON GONZALEZ LUNA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Cintalapa | General Cárdenas | 80000 | 40000 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 3 | 20 | 1 | 3 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 30% QUE CONSISTE EN LA PREPARACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS CON PASTO DE CORTE PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO.
845 | 0275 | SILVERIO GOMEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Las Flores | 70000 | 70000 | 100 | 45 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 45 PORCIENTO QUE CONSISTE EN EL MANEJO DEL APIARIO, APERTURA DE NUEVOS NUCLEOS DE COLMENAS, CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
846 | 0280 | JOSE MANUEL PEREZ CASTELLANOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | San Joaquín el Rosario | 70000 | 35000 | 50 | 20 | 9 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 20% QUE CONSISTE EN LA PREPARACIÓN DEL TERRENO Y ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE AGUACATE HASS.
847 | 0373 | CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Mezcalapa | Nueva Alianza | 75000 | 37500 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40 PORCIENTO QUE CONSISTE EN LA PREPAPACIÓN DEL TERRENO COMO LA NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GALERA, MANEJO SANITARIO Y ALIMENTACIÓN DEL GANADO BOVINO EN EL CORRAL DE MANEJO.
848 | 0389 | JOSE JUAN VELAZQUEZ VELAZCO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | 80000 | 40000 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 30% QUE COSISTE EN LA PREPARACION DEL TERRENO Y ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS CON PASTO DE CORTE.
849 | 0535 | SANTOS CISNERO VELASCO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | Chiapas | Mezcalapa | San Antonio Acambac (El Faisán) | 80000 | 80000 | 100 | 45 | 20 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 45 PORCIENTO QUE CONSISTE EN EL MANEJO SANITARIO Y ALIMENTACIÓN DE LOS PECES.
850 | 0676 | MARIA IRENA PERES ARGUELLO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Horizonte | 80000 | 80000 | 100 | 45 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 45 PORCIENTO QUE CONSISTE EN LA DIVISIÓN DE PRADERAS CON ALAMBRE DE PUÁS Y CERCAS VIVAS CON MATERIAL VEGETATIVO DE LA REGIÓN; ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERA.
851 | 0902 | RAYMUNDO GONZALEZ DIAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Jiquipilas | Benito Juárez | 50000 | 25000 | 50 | 30 | 7 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 30% QUE CONSISTE EN LAS LABORES CULTURALES COMO RASTRA, BARBECHO; ASI COMO LA PREPARACION DE CHAROLAS PARA LA SIEMBRA DE SEMILLAS DE PEPINO Y BROCOLI LOS CUALES ESTAN EN PROCESO DE GERMINACION. ADEMAS SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE CINTILLA PARA EL RIEGO.
852 | 0963 | BULMARO RAMIREZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Cintalapa | Santa María | 80000 | 40000 | 50 | 35 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 35 PORCIENTO QUE CONSISTE EN LA LIMPIA DEL TERRENO Y SIEMBRA DE SEMILLAS MEJORADAS DE PASTO Y LEGUMINOSAS, SE REALIZÓ LA INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE CERCO ELECTRICO, SE HAN INSTALADO VARILLAS DE TIERRA ENERGIZADORES, EQUIPO DE APARTA RALLOS. ASI MISMO SE TRABAJA EN EL DISEÑO DE POTREROS PARA EL MANEJO ROTACIONAL DEL GANADO.
853 | 0978 | JOSE ELIAS GALLARDO VERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Cintalapa | La Florida | 80000 | 40000 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 30 PORCIENTO QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL TERRENO, AHOYADO Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL CORRAL DE MANEJO, COLOCACIÓN DE POSTES PARA LOS CORRALES Y CONSTRUCCION DE ABREVADERO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL GANADO.
854 | 1154 | EVERILDA GOMEZ ROBLERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Jiquipilas | Subteniente Pedro Sánchez | 70000 | 35000 | 50 | 30 | 9 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 30 PORCIENTO QUE CONSISTE EN LA LIMPIA DEL TERRENO, SIEMBRA DE PASTOS MEJORADOS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GRAVEDAD. SE COLOCARON LAMINAS PARA LA AMPLIACION DE COSECHA DE AGUA.
855 | 1170 | VICTORIA DIAZ JIMENEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | JAULAS PARA CAPTURA Y CRÍA DE PECES | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Coquito | 80000 | 40000 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40 PORCIENTO QUE CONSISTE EN EL MANEJO SANITARIO Y ALIMENTACIÓN DE LOS PECES.
856 | 1254 | SANTIAGO VELAZQUEZ ZABALA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Cintalapa | Las Merceditas | 90000 | 45000 | 50 | 20 | 11 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 4 | 11 | 4 | 5 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 20% QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE CERCOS ELECTRICOS Y ALAMBRE DE PUAS PARA EL MANEJO DE GANADO Y REDUCCIÓN DE RIEGOS DE ATAQUE DE DEPREDADORES.
857 | 2878 | TRINIDAD HERNANDEZ ALVAREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Armando Zebadúa | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | 2917 | JAIME HERIBERTO RODRIGUEZ LEON | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Santa Martha | 75000 | 75000 | 100 | 45 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 45 PORCIENTO QUE CONSISTE EN LA PREPARACIÓN DEL TERRENO COMO LA NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERA Y PISO RUSTICO.
859 | 3267 | JOSE JAVIER LOPEZ PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocuilapa de Juárez | 100000 | 50000 | 50 | 35 | 27 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 35 PORCIENTO QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL TERRENO, AHOYADO Y SIEMBRA DE LAS PLANTAS.
RB VOLCÁN TACANÁ | [9 empty] | 700000 | 133555 | [8 empty] | 44 | 49 | 44 | 49
860 | 0688 | INOCENTA DE LEON VELAZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Chiapas | Unión Juárez | Chiquihuite | 78890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 1105 | ARMANDO ESCALANTE PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Unión Juárez | San Isidro | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 1640 | JUAN ORTIZ BARTOLON | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Unión Juárez | Talquián | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | 1915 | VICENTE ORTIZ BARTOLON | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Unión Juárez | Talquián | 45000 | 22500 | 50 | 50 | 7 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE DIO INICIO CON LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE MAIZ CRIOLLO DESARROLLANDO TRABAJOS DE PRESIEMBRA (LIMPIEZA DE PARCELAS) Y SIEMBRA DE SEMILLAS CRIOLLAS (MAIZ OLOTON, OLOTILLO Y COMITECO) EN 7 HECTAREAS DE SUPERFICIE, REALIZANDO LA SIEMBRA DE FORMA TRADICIONAL CON EL USO DE MACANA DEPOSITANDO EN CADA HOYO DE 3 A 4 GRANOS DE MAIZ, ADEMAS DE REALIZAR LA CONSTRUCCION Y USO DEL APARATO A CON EL QUE SE TRAZARON CURVAS A NIVEL FORMANDO SURCOS EN CONTORNO A LAS PENDIENTES. TAMBIEN SE HIZO LA SIEMBRA DE PARIENTES SILVESTRES COMO LO SON: CALABAZA, CHILACAYOTE, FRIJOL DE VARA, CHILE Y TOMATE DE ARBOL. EN ESTA ACTIVIDAD SE UTILIZARON MACHETES, AZADONES, PARTICIPANDO LOS 10 BENEFICIARIOS DEL GRUPOORGANIZADO DEL EJIDO TALQUIAN, UNION JUAREZ, CHIAPAS.
864 | 1974 | BETSABE CANDELARIA SALAZ ORTIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Cacahoatán | El Águila | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 2652 | EUTICO CASTAÑON DIAZ ZACARIAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Unión Juárez | Eureka | 90000 | 45000 | 50 | 80 | 160 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | COMO PARTE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO ORGANIZADO DEL EJIDO EUREKA, SE DIO INICIO AL PROCESO DE CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL CON UNA SUPERFICIE DE 200 METROS CUADRADOS, IDENTIFICANDO Y PREPARANDO EL AREA DONDE SE COLOCARIA INFRAESTRUCTURA, REALIZANDO LA LIMPIEZA DE UN AREA CON 13.5 METROS DE ANCHO POR 15 METROS DE LARGO EN DONDE SE CONSTRUYERON 3 TERRAZAS EN BANCO CON MEDIDAS DE 4 METROS DE ANCHO POR 15 METROS DE LARGO, ESTABLECIENDO BARRERAS VIVAS EN EL TALUD DE CADA TERRAZA CONSTRUIDA DANDO UNA MAYOR RIGIDEZ A LAS MISMAS. ADEMAS DE LLEVAR A CABO LA COLOCACION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE GENERAR UN MICROCLIMA EN LA UNIDAD DE PRODUCCION, DISTRIBUYENDO ESPACIALMENTE EL SITIO EN DONDE SE COLOCARON 16 TUBOS PTR Y COLOCANDO UN LIENZO DE MALLA SOMBRA AL 60%.
866 | 2691 | EUGENIA PEREZ ORTIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Chiapas | Cacahoatán | Toquián y las Nubes | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 2717 | HIPOLITO VERDUGO VELAZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez el Plan | 52110 | 26055 | 50 | 60 | 18 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | SE REALIZÓ EL RECORRIDO EN LAS PARCELAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, IDENTIFICANDO SITIOS CLAVES QUE REPRESENTAN VULNERABILIDAD A EROSIÓN POR LA ACCIÓN DEL AGUA, EN CONSECUENCIA GENERA PÉRDIDA DE NUTRIENTES Y DETERIORO GENERAL DEL SUELO. SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL APARATO A CON MATERIALES QUE SE TIENEN EN LA COMUNIDAD PARA SU POSTERIOR APLICACIÓN EN LOS SITIOS ELEGIDOS, ASÍ TAMBIÉNSE REALIZÓ LA ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS CON LA MEZCLA DE HOJARAZCA, CENIZA, TIERRA, HOJAS DE MAÍZ, RESTOS DE FRUTAS Y VERDURAS QUE HAN ALMACENADO EN LA COMUNIDAD. SE DIO INICIÓ A LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS INDIVIDUALES EN PLANTACIONES DE CAFÉ CADA UNA DE ELLAS CUENTA CON UNA INCLINACIÓN PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE DRENAJE, MEJORANDO LA CAPACIDAD DE RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS.
868 | 2860 | VICENTE SOLIS PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chiapas | Cacahoatán | El Águila | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 3042 | FERNANDO ROBLERO GAMBOA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Chiapas | Unión Juárez | Fracción Barrio Nuevo | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 18 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 13 | 24 | 13 | 24 | 0 | SE REALIZARON RECORRIDOS POR LAS PARCELAS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO IDENTIFICANDO SITIOS CON VULNERABILIDAD A EROSIÓN POR ACCIÓN DEL AGUA DE ESCORRENTIA, SELECCIONANDO DEPENDIENDO DE LA PENDIENTE DEL TERRENO LA TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE SUELO A UTILIZARSE; SE LLEVARON ACABO ACTIVIDADES DE MANEJO CULTURAL DEL CAFÉ TALES COMO CAJETEO Y PODA SELECTIVA, SE INICIO CON LA CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS VIVAS, SE ACOMODARON ROCAS QUE PUDIERAN DESLIZARSE POR LA ACCIÓN EROSIVA DE LAS LLUVIAS Y SE INICIA EL TRAZO A NIVEL DE TERRAZAS EN ESCALON; SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE BIOFERTILIZANTES POR MEDIO DE LA MEZCLA DE TIERRA, CENIZA, HOJAS DE MAIZ Y ESTIERCOL DE GANADO, Y EN LA CUAL CADA PRODUCTOR APORTÓ LOS MATERIALES PARA POSTERIORMENTE INTEGRAR TODO EN UN SOLO MONTICULO
PN CAÑÓN DEL SUMIDERO | [9 empty] | 700000 | 288000 | [8 empty] | 24 | 17 | 8 | 6
870 | 0596 | JUAN DIEGO GUZMÁN LUNA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tierra Colorada | 84000 | 84000 | 100 | 100 | 140 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE TIENE UN AVANCE DEL 100% EN LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR LO QUE YA SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, NO HABIENDO NINGUN INCONVENIENTE.
871 | 0664 | VICTORINA DE LA CRUZ PÉREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chiapas | Osumacinta | Libertad Campesina | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO LLEVA EN AVANCE DEL 50% YA QUE SE HAN ADQUIRIDO LOS INSUMOS PRINCIPALES PARA EL ADITAMENTO DEL TALLER. DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO SE ESPERAN CONCLUIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.
872 | 0669 | HUGO ROGER GÓMEZ DE LA CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Osumacinta | Libertad Campesina | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCEL DEL 50% YA QUE DURANTE EL PRIMER MES SE ADQUIRIERON PLANTAS MELIFERAS PARA REFORESTAR. DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO SE CONCLUIRÁN LAS ACCIONES.
873 | 0680 | JORGE DÍAZ ZEA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | La Esperanza | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | 0687 | LIMBERG MIRAMÓN LÓPEZ ALEGRÍA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Chiapas | Osumacinta | Triunfo Agrarista | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | 0962 | SANDRA EDITH CERVANTES MORENO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 154000 | 154000 | 100 | 100 | 28 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN YA QUE LA ACTIVIDAD TURISTICA SE MANTIENE CONTINUA Y CON AFLUENCIA CONTROLABLE Y HA PERMITIDO QUE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SE HAGAN DE MANERA ORDENADA, AVANZANDO CON EL RETIRO DE LOS RESIDUOS EN LA ZONA DE MIRADORES, Y SENDEROS, SE INSTALAN LOS CONTENEDORES NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN A LA RECOLECCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CON EL FIN DE EVITAR QUE LA BASURA SE RIEGUE POR LOS ESPACIOS VISITADOS.
876 | 1831 | ROBISELA CLEMENTE MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Pedregal | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN LAGUNAS DE MONTEBELLO | [9 empty] | 700000 | 397500 | [8 empty] | 81 | 40 | 10 | 9
877 | 0219 | TERESITA FRANCISCO MARQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chiapas | La Trinitaria | San Nicolás Buenavista | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | COSECHA DE HONGOS PLEUROTUS
878 | 0220 | EDY VAZQUEZ GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | La Independencia | Yalmutz | 100000 | 50000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | DURANTE ESTE MES SE RELIZO LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LOS PARADORES TURISTICOS (RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ELIMINACION DE MALEZAS), ELABORACION DE LETRWEROS A BASE DE MADERA E INSTALACION DE LOS LETREROS
879 | 0754 | LLOBANA ELIZABETH MALDONADO CASTELLANOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Esperanza el Ocotal | 80000 | 80000 | 100 | 100 | 250 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | DURANTE ESTE MES SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL VIVERO Y PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES NATIVAS DEL PN LAGUNAS DE MONTEBELLO
880 | 0816 | ELIVER PEREZ GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | La Independencia | Yalmutz | 55000 | 27500 | 50 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARON: CUADRAR EL ESPACIO DE LA PALAPA Y APERTURA DE HOYOS PARA COLOCAR LOS POLINES Y SE AHOGARA CON EL CEMENTO, COLOCACION DE LAS REGLAS EN LA PARTE DEL TECHO DONDE SE INSTALARAN LAS LAMINAS, MANTENIMIENTO (RETIRO DE MALEZAS Y RAMAS) DEL AREA DE PALAPAS Y SENDEROS.
881 | 0817 | MARTHA TORRES MORALES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | La Trinitaria | Antelá | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO LA INSTALACION DE POLINES DE MADERA Y REGLAS, INSTALACION DE LAMINAS GALVANIZADAS Y TRANSPARENTES
882 | 0861 | VICTORINA GREGORIO LUCAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | La Trinitaria | San Lorenzo | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 1057 | SAMUEL CRUZ VÁZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Chiapas | La Trinitaria | Lázaro Cárdenas | 120000 | 120000 | 100 | 100 | 35 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ESTABLECIMIENTO DE MUROS VIVOS MEDIANTE PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE MATERIAL VEGETATIVO, PARA DISMINUIR ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES Y EVITAR EROSIÓN DEL SUELO POR IMPACTO PLUVIAL.SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y PLANTACIONES ESTABLECIDAS EN AÑOS ANTERIORES SE ESTABLECERÁN NUEVAS SIEMBRAS AGROFORESTALES, PARA RETENCIÓN DE SUELOS
884 | 2563 | MAYRA VELASCO PÉREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Chiapas | La Trinitaria | El Rosario Tierra Blanca | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | DURANTE ESTE MES SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ACOMODO DE TRONCOS Y RAMAS PARA RETENCION DE SUELOS EN SITIOS SANEADOS Y VULNERABLES A EROSION, MANTENIMIENTO A LA REGENRACION NATUAL Y A PLANTACIONES ESTABLECIDAS EN AÑOS ANTERIORES, NUEVAS PLANTACIONES FORESTALES PARA FINES DE RECUPERACION DE LA MASA ARBOREA
885 | 3160 | ROMEO LOPEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | La Trinitaria | Antelá | 30000 | 15000 | 50 | 40 | 0.4 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SENDERO BOSQUE AZUL, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EMBARCADERO DE BOPSQUE AZUL, REHABILITACION DE LOS ESCALONES DEL SENDERO DE BOSQUE AZUL.
886 | 2498 | VICTORINA GREGORIO LUCAS | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, DE COMITÉS COMUNITARIOS Y REGIONALES DE PARTICIPACIÓN | Chiapas | La Trinitaria | San Lorenzo | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN PALENQUE | [9 empty] | 458000 | 229000 | [8 empty] | 18 | 127 | 18 | 127
887 | 0726 | JUAN MENDEZ GUTIERREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Palenque | San Manuel | 118000 | 59000 | 50 | 15 | 15 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 9 | 60 | 9 | 60 | 0 | EN ESTE PERIODO SE HA REALIZADOS ACTIVIDADES DE PREPARACION DE TERRENOS, TRAZOS, BALIZADOS PARA PARA EL ESTABLECIMEINTO DE PLANTACIONES DE ARBOLES FRUTALES INTERCALADO CON ARBOLES FORESTALES.
888 | 0750 | ELMAR CRUZ HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS Y/O CORTINAS ROMPEVIENTOS | Chiapas | Palenque | El Naranjo | 60000 | 30000 | 50 | 15 | 5 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | EN ESTE PERIODO SE HA REALIZADO ACTIVIDADES DE LA PREPARACION DE TERRENOS , TRAZOS, BALIZADOS, CORTE Y ACREO DE MATERIAL VEGETATIVO DE ESPECIES DE COCOITE UTILIZADOS PARA CERCOS VIVOS PARA DIVISION DE POTREROS
889 | 0976 | PABLO BALLINAS PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS Y/O CORTINAS ROMPEVIENTOS | Chiapas | Palenque | División del Norte | 50000 | 25000 | 50 | 25 | 5 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 3 | 13 | 3 | 13 | 0 | EN ESTE PERIODO SE HA REALIZADO ACTIVIDADES PREPARACION DE TERRENOS,TRAZOS, BALIZADOS, CORTE Y ACAREO DE ESTACAS DE ESPECIES DE COCOITES DE RAPIDO CRECIMEINTO UTILIZADOS PARA ESTABLECER BARRERAS VIVAS, UTILIZADOS PARA DIVISION DE POTREROS
890 | 1807 | MELESIO LUNA GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CULTIVOS DE COBERTERA | Chiapas | Palenque | Babilonia 1ra. Sección | 40000 | 20000 | 50 | 25 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | EN ESTE PERIODO SE HA REALIZADO ACTIVIDADES DE LA PREPARACION DE TERRENOS PARA ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE ESPECIES DE NESCAFE PARA LA RECUPERACION DE SUELOS
891 | 3032 | DANIEL JUAREZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS Y/O CORTINAS ROMPEVIENTOS | Chiapas | Palenque | Cuauhtémoc Cárdenas | 50000 | 25000 | 50 | 25 | 10 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | EN ESTE PERIODO SE HA REALIZADO ACTIVIDADES DE LA PREPARACION DE TERRENOS, TRAZOS, BALIZADOS,CORTE Y ACAREO DE MATERIAL VEGETATIVO DE ESPECIES DE COCOITE UTILIZADOS PARA DIVISION DE POTREROS INTERCALADO CON ARBOLES FORESTALES
892 | 3081 | ELMAR CRUZ HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Chiapas | Palenque | El Naranjo | 140000 | 70000 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | EN ESTE PERIODO SE REALIZADO ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL, PINTADO, REHABILITACION DE ANDADORES, PUENTES
APFF BOQUERÓN DE TONALÁ | [9 empty] | 300000 | 90000 | [8 empty] | 8 | 12 | 0 | 0
893 | 0298 | MANUEL DE JESUS MENDEZ GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Santo Domingo Tonalá | 100000 | 50000 | 50 | 20 | 6 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARON AVANCES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO
894 | 0593 | CARLIAN GUADALUPE MARTINEZ ROJAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Natividad | 80000 | 40000 | 50 | 30 | 45 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARON LAS COMPRAS DE MATERIALES Y SE REALIZO LIMPIEZA DEL TERRENO
895 | 1999 | OMAR ESPINOSA CORRO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | 1233 | JOSE LEONEL SANTOS ROMERO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Yetla de Juárez | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MN YAGUL | [9 empty] | 600000 | 235000 | [8 empty] | 72 | 119 | 72 | 119
897 | 0575 | MATILDE MARTÍNEZ ANDRÉS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | 240000 | 120000 | 50 | 30 | 400 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CONTINUAN CON EL ESTABLECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTA.
898 | 0776 | SANTA ANA DEL VALLE | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | 45000 | 22500 | 50 | 20 | 15 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | LOS BENEFICIARIOS HAN REALIZADO LA SIEMBRA DEL SISTEMA MILPA
899 | 0965 | JUSTINA GARCÍA CRISTÓBAL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | 40000 | 20000 | 50 | 25 | 13.5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | LOS BENEFICIARIOS TERMINARON YA CON LAS LABORES DE SIEMBRA DE LA MILPA.
900 | 1266 | EFRAÍN MARCIAL MELCHOR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | 65000 | 32500 | 50 | 25 | 22 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 18 | 8 | 18 | 0 | LOS BENEFICIARIOS HAN REALIZADO LA SIEMBRA DEL CULTIVO.
901 | 1289 | UNIÓN ZAPATA | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Unión Zapata (Loma Larga) | 80000 | 40000 | 50 | 25 | 27 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 21 | 50 | 21 | 50 | 0 | LOS BENEFICIARIOS HAN TERMINADO CON LA SIEMBRA DEL CULTIVO.
902 | 2791 | VILLA DÍAZ ORDAZ | EJIDO O COMUNIDAD | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | 1320 | UNIÓN ZAPATA | EJIDO O COMUNIDAD | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | METODOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN DE REDES COMUNITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Unión Zapata (Loma Larga) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF NAHÁ | [9 empty] | 500000 | 250000 | [8 empty] | 85 | 98 | 85 | 98
904 | 0276 | LEONOR FLORES ALVAREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Chiapas | Ocosingo | San Luis (Guadalupe) | 30000 | 15000 | 50 | 50 | 37.5 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE SELECCION Y PREPARACION DEL TERRENO, DESHIERBES DE MANERA MANUAL Y ACARREO DE MATERIALES ORGANICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMELLONES PARA LA SIEMBRA DE HORTALIZAS, ASI COMO EL CERCADO DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL HUERTO COMUNITARIO.
905 | 0320 | SEBASTIAN GOMEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Ocosingo | Lacandón | 45000 | 22500 | 50 | 60 | 45 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 4 | 22 | 4 | 22 | 0 | LOS BENEFICIARIOS HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE LIMPIAS DE TERRENOS, DESHIERBES DE MANERA MANUAL Y REHABILITACION DEL CERCADO DEL VIVERO COMUNITARIO, ASI TAMBIEN, HAN REALIZADO RECORRIDOS PARA LA RECOLECCION DE SEMILLAS NATIVAS, PRINCIPALMENTE DE ESPECIES NO MADERABLES (XATE).
906 | 0480 | JUAN ALBERTO SANCHEZ GIRON | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Villa las Rosas | 35000 | 17500 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | LOS BANEFICIARIOS DEL PROYECTO (PAGO DE CONSERVACION DE LA AGROBIODIVERSIDA), HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL TERRENO, LIMPIAS (DESHIERBES DE MANERA MANUAL). A LA FECHA SE HA REALIZADO LA SIEMBRA PRINCIPALMENTE DE MAIZ ASOCIADOS CON CULTIVOS DE FRIJOL, CALABAZA, FRUTALES Y/O MADERABLES, ETC.
907 | 1387 | GILBERTO GOMEZ GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ENRIQUECIMIENTO DE ACAHUALES | Chiapas | Ocosingo | Naha | 35000 | 17500 | 50 | 60 | 18 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | SE HAN REALIZADO ACTVIDADES DE LIMPIAS O DESHIERBES DE MANERA MANUAL DEL AREA, MEDICIONES, TRAZOS Y APERTURAS DE CEPAS, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES DONDE SE REALIZARA EL ESTABLECIMIENTO O SIEMBRA DE ESPECIES NO MADERABLES (PALMA XATE).
908 | 1406 | CHANKIN GUERO GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Chiapas | Ocosingo | Naha | 35000 | 17500 | 50 | 70 | 63 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | LOS BENEFICIARIOS HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE SELECCION DE TERRENO, LIMPIAS DE MALEZAS, NIVELACION Y PREPARACION DEL TERRENO, ACARREO DE MATERIAL ORGANICO Y LA CONSTRUCCION DE CAMELLONES PARA SIEMBRA O ESTABLECIMIENTO DE UN HUERTO COMUNITARIO.
909 | 1485 | CHANKIN MAURICIO PANIAGUA MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Ocosingo | Naha | 70000 | 35000 | 50 | 50 | 87.5 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | LOS BENEFICIARIOS RELIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIAS DE MALEZAS O DESHIERBES DE MANERA NATURAL, REHABILITACION DE CAMELLONES Y CERCADO DEL AREA, TRASLADO DE MATERIALES (TABLAS, HORCONES, MATERIAL ORGANICO), RECOLECCION DE SEMILLAS NATIVAS,.
910 | 1572 | NUK MARIA LUISA GARCIA PACO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Naha | 70000 | 35000 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | LOS BENEFICIARIOS HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE DE TRASLADO DE MATERIALES LOCALES (TABLAS, REGLAS, HORCONES) PARA LA REHABILITACION DE UN SENDERO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE UNA CABAÑA ECOTURISTICA (CAMBIO DEL TECHADO), REHABILITACCION DE SEÑALIZACIONES.
911 | 1577 | JUAN CARLOS KIN GARCIA CHANKIN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Naha | 70000 | 35000 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | LOS BENEFICIARIOS HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE UN SENDERO Y AREAS VERDES, TRASLADO DE MATERIALES (LAMINAS, TABLAS Y CABALLETES), ASI COMO LA REHABILITACION DEL TECHADO DE UNA CABAÑA ECOTURISTICAS.
912 | 1932 | ERIKA HERNANDEZ LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | San Martín | 40000 | 20000 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE LIMPIAS DE LAS AREAS DE POTREROS (LIMPIAS DE ARBUSTOS Y MALEZAS) PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LOS PASTOS, TRASLADO DE MATERIALES (BARETAS) PARA LA SIEMBRA DE CERCOS VIVOS.
913 | 2485 | DOROTEO DOMINGUEZ ALFONZO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y DE GUÍAS DE TURISMO | Chiapas | Ocosingo | Zaragoza | 70000 | 35000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROCESO | NA | NA | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | A LA FECHA EL PROYECTO DE CERTIFICACION ORGANICA Y GUIAS DE TURISMO, NO PRESENTA AVANCE FISICO. SIN EMBARGO, LOS BENEFICIARIOS HAN CONTACTADO LA EMPRESA PARA REALIZAR EL PROCESO DE CERTIFICACION ORGANICA DE LAS PARCELAS DE CULTIVOS DE CAFE.
APFF METZABOK | [9 empty] | 500000 | 187000 | [8 empty] | 47 | 54 | 47 | 54
914 | 0318 | DOMINGO ESPINOZA MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Ocosingo | Nueva Esperanza (La Esperanza) | 100000 | 50000 | 50 | 60 | 102 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | LOS BENEFICIARIOS HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE SELECCION Y PREPARACION DEL TERRENO, LIMPIAS O DESHIERBES DE MANERA MANUAL, CERCADO DEL TERRENO, BARBECHEO DEL TERRENO Y NIVELACION, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE CAMELLONES PARA ESTABLECER LAS AREAS SEMILLERAS PARA GERMINACION DE LAS PLANTAS.
915 | 0980 | ANTONIO MENDEZ ESPINOZA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Chiapas | Ocosingo | Damasco | 100000 | 50000 | 50 | 70 | 10.5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE LIMPIAS DE MALEZAS Y/O ARBUSTOS EN AREAS DE POTREROS, TRASLADO DE MATERIALES (BARETAS) Y APERTURAS DE CEPAS PARA LA SIEMBRA DE CERCOS VIVOS EN LOS LINDEROS DE LOS POTREROS.
916 | 1050 | SANTIAGO MORENO GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | Damasco | 50000 | 25000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | A LA FECHA EL EVENTO COMUNITARIO NO PRESENTA AVANCE FISICO.
917 | 2106 | AIDA GUILLEN PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PAGO POR CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD | Chiapas | Ocosingo | El Tumbo | 60000 | 30000 | 50 | 60 | 21 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | LOS BENEFICIARIOS HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL TERRENO, LIMPIAS DE MANERA MANUAL E INCORPORACION DE RESIDUOS DE LA COSECHA ANTERIOR Y SIEMBRA DE MAIZ ASOCIADOS CON CULTIVOS, FRIJOL, CALABAZAS, ETC.
918 | 2270 | AMADO SEGUNDO ALEMAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Ocosingo | Puerto Bello Metzabok | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 2291 | LAZARO GABINO CASTELLANOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Chiapas | Ocosingo | Puerto Bello Metzabok | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 3536 | DOMINGO ESPINOZA MENDEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | OPERACIÓN DE VIVEROS FORESTALES | Chiapas | Ocosingo | Nueva Esperanza (La Esperanza) | 40000 | 32000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | EL EVENTO DE CAPACITACION Y/O INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA NO PRESENTA AVANCE FISICO
SA PLAYA DE TIERRA COLORADA | [9 empty] | 190000 | 95000 | [8 empty] | 11 | 10 | 0 | 0
921 | 1229 | JORGE CAMPOS SALINAS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Guerrero | Cuajinicuilapa | Tierra Colorada | 90000 | 45000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZÓ LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES APICOLAS: 13 CAJAS (NUCLEOS), CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO AUTORIZADO.
922 | 3551 | ELVIA ARIZMENDI SUAREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CENTROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ACUÍCOLA | Guerrero | Cuajinicuilapa | Tierra Colorada | 100000 | 50000 | 50 | 20 | 6 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE HA CONTINUO CON EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTANQUE Y ESTAN POR ADQUIRIR LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO .
APRN ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL EN LOS TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MUNICIPIOS DE LA CONCORDIA, ÁNGEL ALBINO CORZO, VILLA FLORES Y JIQUIPILAS, CHIAPAS | [9 empty] | 700000 | 350000 | [8 empty] | 104 | 136 | 1 | 5
923 | 0367 | MARCO ANTONIO DIAZ RUIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chiapas | Villa Corzo | Tierra Santa | 50000 | 25000 | 50 | 25 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | SE PAGO EL PRIMER PAGO DEL PROYECTO QUE REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL DEL PROYECTO SE AVANZA CON LAS ACTIVIDADES DEL POYECTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.
924 | 0377 | AMALIA DE LA CRUZ ALEGRIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Chiapas | Villa Corzo | Ignacio Zaragoza | 41400 | 20700 | 50 | 16 | 3 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE AVANZA CON LA CONSTRUCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA META DEL PROYECTO DE 9 ESTUFAS.
925 | 0684 | ABIUD ESPINOSA REYES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Chiapas | Villa Corzo | Francisco Murguía | 70000 | 35000 | 50 | 14 | 5 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE EJERCIO EL PRIMER PAGO DEL PROYECTO CON UN MONTO DE ($ 35,000.00 M.N.). SE AVANZA CON LA CONSTRUCIÓN DE OBRAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA.
926 | 0692 | MAURO HERNANDEZ SANCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Chiapas | Villa Corzo | Plan de Ayala | 55000 | 27500 | 50 | 40 | 8 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | SE EJERCIO EL PRIMER PAGO DEL PROYECTO DEL 50%; SE AVANZA CON LAS ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES DE PALMA CAMEDOR , FAVORECIENDO LA PRECIPITACIÓN EN LA REGION.
927 | 0700 | FRANCISCO JAVIER CRUZ TOVILLA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS Y/O CORTINAS ROMPEVIENTOS | Chiapas | Villa Corzo | La Nueva Unión | 50000 | 25000 | 50 | 20 | 5 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | SE EJERCIO EL PRIMER PAGO DEL PROYECTO DEL 50%; SE AVANZA CON LAS ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS Y CORTINAS ROMPEVIENTOS, UTILIZANDO MATERIAL GENETICO DE LA REGION.
928 | 0954 | MARICELA SERRANO GUTIÉRREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Chiapas | Villa Corzo | Monterrey | 27600 | 13800 | 50 | 16 | 2 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE EJERCIO EL PRIMER PAGO DEL PROYECTO DEL 50%; SE AVANZA CON LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCIÓN DE ESTUFAS, AHORRADORAS DE LEÑA.
929 | 1619 | FRANCISCO MARTINEZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Chiapas | Villa Corzo | Ignacio Zaragoza | 70000 | 35000 | 50 | 18 | 5 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | SE TIENE EJERCIDO EL PRIMER PAGO DEL PROYECTO DEL 50%.; SE AVANZAN CON LA CONSTRUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS.
930 | 1696 | OSMAN CURIEL OCAÑA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE PIEDRA ACOMODADA | Chiapas | Villa Corzo | La Fraylesca | 35000 | 17500 | 50 | 11 | 5 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | SE PAGO EL PRIMER PAGO DEL PROYECTO DEL 50% SE TIENE UN AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL 11.11% DE LA META DEL PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO DE PIEDRA ACOMODADA.
931 | 1740 | JULIO SANCHEZ SANCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Chiapas | Villa Corzo | San Marcos | 55000 | 27500 | 50 | 18 | 4 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | SE TIENE UN AVANCE DEL PROYECTO DEL 18% DE LA META TOTAL SE EJERCIO EL PRIMER PAGO DEL 50% CON EL MONTO DE $ 27,500.00 M.N.
932 | 1777 | WEIMAR RIOS MARTINEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro de Febrero | 45000 | 22500 | 50 | 17 | 3 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | SE TIENE UN AVANCE DE LA META DEL PROYECTO DEL 17.5%, SE EJERCIO EL PRIMER PAGO DEL 50%, SE AVANZA CON LAS ACTIVIDADES DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA.
933 | 1802 | JUANA DE JESUS CRUZ FLORES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Chiapas | Villa Corzo | Santa Isabel | 55000 | 27500 | 50 | 25 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | SE TIENE UN PORCENTAJE FINANCIERO DEL 50% Y UN PORCENTAJE FISICO EN EL MES DEL 25% DE LA META DEL PROYECTO; SE AVANZA CON LAS ACTIVIDADES DEL EXPEDIENTE TECNICO.
934 | 2792 | LUIS RUIZ GUILLÉN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Chiapas | Villa Corzo | Ocotal Maravillas | 46000 | 23000 | 50 | 15 | 3 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | SE TIENE EJERCIDO EL PRIMER PAGO DEL PROYECTO CON PORCENTAJE FINANCIERO DEL 50% Y SE TIENE UN AVANCE FISICO PARA ESTE MES DEL 15% DE LA META TOTAL DEL PROYECTO.
935 | 2933 | JACOBO VELAZQUEZ CRUZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Chiapas | Villa Corzo | La Nueva Unión | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | EN EL PROYECTO SE TIENE EJERCIDO EL PRIMER PAGO CON UN PORCENTAJE FINANCIERO DEL 50%; DADO A LAS LLUVIAS SE A REALIZADO LAS LIMPIEZA DE AMPLIACIÓN DE APIARIO Y COMPRA DE MATERIALES.
936 | 3348 | JORGE JOSE RUIZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Chiapas | Villa Corzo | Mérida | 50000 | 25000 | 50 | 15 | 15 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | SE EJERCIO EL PRIMER PAGO DEL PROYECTO CON EL 50% DE AVANCE FISICO FINANCIERO Y SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO DEL 15%.
PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | [9 empty] | 11721062 | 2898081 | [8 empty] | 247 | 324 | 139 | 190
PN ARRECIFE DE PUERTO MORELOS | [9 empty] | 970000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
937 | 0503 | BLANCA AZUCENA GUAL GARCÍA | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 0769 | VASTHI BERENICE SABIDO NOVELO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 1104 | MARICRUZ RAMOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 1112 | MARICRUZ RAMOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 2092 | MARÍA ANGÉLICA KEB AGUILAR | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 2112 | JULIO CESAR SALAS GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 0505 | BLANCA AZUCENA GUAL GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
944 | 0506 | BLANCA AZUCENA GUAL GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | HUERTOS Y VIVEROS COMUNITARIOS | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN ARRECIFES DE XCALAK | [9 empty] | 90000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 3092 | NOEMI GÓMEZ SÁNCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xcalak | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB CALAKMUL | [9 empty] | 2024162 | 942081 | [8 empty] | 124 | 121 | 96 | 75
946 | 0354 | MARÍA DEL CARMEN SAUCEDO CORONEL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | 75000 | 37500 | 50 | 16 | 5 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | SE ADQUIRIO UN LOTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA Y LA EXCAVACION DEL AREA DEL TALLER PARA FORMAR EL CIMIENTO
947 | 0465 | PETRONA CAMBRANO ALONSO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ENRIQUECIMIENTO DE ACAHUALES | Campeche | Calakmul | Benito Juárez Dos (Carolina) | 39090 | 19545 | 50 | 14 | 4 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE LLEVO A CABO LA SIEMBRA DE LAS PLANTAS EN LOS CALLEJONES, YA QUE EL SUELO TIENE SUFICIENTE HUIMEDAD
948 | 0475 | HERIBERTO HERNANDEZ REYES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | 80000 | 40000 | 50 | 12 | 3 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVO A CABO LA APERTURA DE POCETAS Y EL TRASPLANTE DE LOS ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES
949 | 0476 | SEBASTIAN MONTEJO ARCOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | 60000 | 60000 | 100 | 12 | 3 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE REALIZO LA REVISION DE COLMENAS PARA VERIFICAR LA SANIDAD DE LAS ABEJAS Y NECESIDADES QUE PRESENTAN
950 | 0477 | MARTINEZ ABELARDO LOPEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | 75000 | 75000 | 100 | 12 | 3 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE LLEVO A CABO LA REVISION DE COLMENAS PARA VERIFICAR LA SANIDAD DE LAS ABEJAS, ASI COMO DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES DE ALIMENTACION
951 | 0504 | DANIEL MEDINA TEC | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | 75000 | 37500 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE REALIZO LA REVISION DE COLMENAS Y SE ADQUIRIO UN LOTE DE EQUIPOS PARA LA COLOCACION DE ALZAS EN LAS COLMENAS
952 | 0521 | TERESA CAAL CUSICAL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | 80000 | 40000 | 50 | 14 | 4 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | SE REALIZO LA APERTURA DE POCETAS Y EL TRASPLANTE DE PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES APROVECHANDO LA HUMEDAD DEL SUELO
953 | 0585 | ROUSVELT GABINO AREVALO GALLEGOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCION DE REPRESAS DE MAMPOSTERIA | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | 80000 | 40000 | 50 | 12 | 10 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA CON MATERIALES DE LA REGION, PARA EVITAR LA EROSION DE LOS SUELOS
954 | 0617 | JAVIER EK CHI | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | 75000 | 37500 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 3500 | SE LLEVO A CABO LA REVISION DE LAS COLMENAS PARA VERIFCAR LA SANIDAD DE LAS ABEJAS Y NECESIDADES QUE REQUIEREN
955 | 0673 | MARTINEZ MARIANO PARCERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Campeche | Calakmul | Manuel Crescencio Rejón | 80000 | 40000 | 50 | 14 | 4 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | SE REALIZO LA APERTURA DE POCETAS Y SE TRASPLANTARON LOS ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES DE FORMA INTERCALADA
956 | 0675 | ANTONIO MONTEJO GUZMAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | 80000 | 40000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE LLEVO A CABO LA REVISION DE COLMENAS PARA VERIFICAR LA SANIDAD QUE PRESENTAN Y LAS NECESIDADES QUE REQIEREN
957 | 0682 | MAGALI PEREZ HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS Y/O CORTINAS ROMPEVIENTOS | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | 50000 | 25000 | 50 | 14 | 4 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | SE REALIZO LA SIEMBRA DEL MATERIAL VEGETATIVO EN LOS CERCOS PERIMETRALES PARA EVITAR LA EROSION
958 | 0732 | MANUEL SERRANO BARRERA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | 75000 | 37500 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | SSE LLEVO A CABO LA REVISION DE LAS COLMENAS PARA VERIFICAR LA SANIDAD QUE PRESENTAN LAS ABEJAS
959 | 0744 | JOSÉ ENRIQUE PLATAS ACOSTA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | 61972 | 30986 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL SITIO DEL APIARIO Y SE ESTABLECIO UN AREA PARA SU MANIPULACION
960 | 0765 | AURELIA MARTINEZ PASTRANA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Calakmul | La Lucha | 80000 | 40000 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | REALIZO LA REVISION DE LAS COLMENAS PARA CONOCER LA SANIDAD QUE PRESENTAN Y NECESIDADES QUE REQUIEREN
961 | 0869 | ARTURO SANDOVAL ARCIGA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | 0960 | ALSIDES ALVAREZ PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | 80000 | 40000 | 50 | 14 | 2 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | SE REALIZO LA APERTURA DE POCETAS Y LA SIEMBRA DE LOS ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES
963 | 0979 | JUAN REYES HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | 80000 | 40000 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | SE ADQUIRIO UN LOTE DE MATERIAL DE LA REGION PARA CAMBIAR EL TECHO DE LAS PALAPAS, YA QUE PRESENTABAN DAÑOS DONDE SE FILTRA EL AGUA
964 | 1047 | JESUS VIDAL MORALES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCION DE REPRESAS DE MAMPOSTERIA | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | 83100 | 41550 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZO LA COLOCACION DE LAS PIEDRAS PARA EL ARMADO DEL RETEN DE MAMPOSTERIA, PARA EVITAR LA EROSION DEL SUELO POR CAUSA DE LAS LLUVIAS
965 | 1082 | FRANCISCA HOIL ESTRELLA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ENRIQUECIMIENTO DE ACAHUALES | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | 80000 | 40000 | 50 | 14 | 12 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA DE LAS CALLES PARA LA SIEMBRA DE LAS PLANTAS FORESTALES, SE APERTURARON POCESTAS Y SE LLEVO A CABO LA SIEMBRA YA QUE EL SUELO PRESENTA BUENA HUMEDAD
966 | 1209 | ANDRES VAZQUEZ GAMBOA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | 1325 | LUCIANO ORTIZ HERNÁNDEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | 2237 | JOSE ANGEL GARCIA DIAZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | 2515 | MAIRA VAZQUEZ TRONCO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGROFORESTALES | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | 70000 | 35000 | 50 | 14 | 4 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVO A CABO LA APERTURA DE POCETAS Y SE REALIZO LA SIEMBRA DE LAS PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES DE MANERA INTERCALADA
970 | 2689 | NICOLAS JIMENEZ ARCOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO Y CAPTACIÓN DEL AGUA | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 3014 | RODOLFO MAY NOH | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | 70000 | 70000 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 8 | 2 | 8 | 2 | 3500 | SE REALIZARON REVISIONES PERIODICAS PARA LA VERIFICACION DE LA SANIDAD DE LAS ABEJA Y LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LAS COLMENAS
972 | 3266 | GERARDO MAGAÑA MORALES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | 75000 | 75000 | 100 | 12 | 3 | 0 | 0 | COLMENA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE LLEVO A CABO LA REVISION PERIODICA DE LAS COLMENAS PARA VERIFICAR LA SANIDAD QUE PRESENTAN, ASI COMO LOS REQUERIMIENTOS
RB LOS PETENES | [9 empty] | 850000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 2902 | JAVIER OMAR DUARTE GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y/O MICROREGIONAL | Campeche | Campeche | Ich Há-Lol-Haan [Centro Ecoturístico] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 1286 | VICTOR MANUEL MAY RODRIGUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | 2094 | JOSE MARCOS TAMAY PECH | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Campeche | Calkiní | Concepción | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 2692 | LAZARO MEDINA TUN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | 2713 | LAZARO MEDINA TUN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | RECUPERACIÓN DE SUELO PARA USO PRODUCTIVO | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | 3643 | JOSÉ RAFAEL HUCHIN TREJO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Campeche | Calkiní | Tankuché | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 3646 | RICHARD DE LOS ÁNGELES COLLI CHAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Campeche | Calkiní | San Nicolás | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | 3651 | ÁNGEL GABRIEL CHAN CHABLE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | 3653 | ENRIQUE HUCHIN UCAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | 3656 | VICTOR MANUEL TAMAY PECH | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Campeche | Calkiní | Concepción | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 0766 | MARIA LIDIA ARACELY CAN MARTIN | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | METODOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN DE REDES COMUNITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN | Campeche | Calkiní | Tankuché | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 0771 | MARIA LIDIA ARACELY CAN MARTIN | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN Y CONOCIMIENTO DE TECNOLOGÍAS TRADICIONALES SUSTENTABLES | Campeche | Calkiní | Tankuché | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 3036 | JAVIER OMAR DUARTE GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS | Campeche | Campeche | Ich Há-Lol-Haan [Centro Ecoturístico] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 3647 | RICHARD DE LOS ÁNGELES COLLI CHAN | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL | Campeche | Calkiní | San Nicolás | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN ARRECIFE ALACRANES | [9 empty] | 680000 | 645000 | [8 empty] | 27 | 48 | 0 | 0
987 | 0446 | SERGIO ANTONIO NOH FLORES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ATRACADERO PARA EMBARCACIONES MENORES | Yucatán | Progreso | Isla Pérez | 290000 | 290000 | 100 | 75 | 15 | 0 | 0 | M | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | REALIZARON UNA SALIDA DE ACTIVIDADES AL PARQUE NACIONAL ARRECIFE ALACRANES, EN EL CUAL YA TIENEN EL AVANCE DEL 50% DE LA META
988 | 0448 | VICTOR GABRIEL UC EVIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Yucatán | Progreso | Isla Pérez | 110000 | 110000 | 100 | 75 | 40 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | REALIZARON UNA SALIDA DE ACTIVIDADES AL PARQUE NACIONAL ARRECIFE ALACRANES EN EL CUAL YA TIENEN UN AVANCE DEL 50%
989 | 3620 | ANDRES GEOVANNY BORGES GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Yucatán | Progreso | Progreso | 70000 | 35000 | 50 | 70 | 1.3 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | REALIZARON EL PAGO Y COMPRA DE LOS MATERIALES, SOLO LES FALTA QUE LES ENTREGUEN LOS PROMOCIONALES, LOS LETREROS Y LAS LONAS
990 | 3621 | CRISTIAN ALEJANDRO MANZANO KANTUN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Yucatán | Progreso | Progreso | 110000 | 110000 | 100 | 70 | 20 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE ENCUENTRAN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DESDE EL MES DE MAYO
991 | 1990 | OWEN JESUS SANCHEZ SANSORES | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD | Yucatán | Progreso | Progreso | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | CONCLUYERON Y COMPROBARON
992 | 2365 | ANDRES GEOVANNY BORGES GOMEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS Y DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | Yucatán | Progreso | Progreso | 40000 | 40000 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | CONCLUYERON Y COMPROBARON
993 | 3623 | CRISTIAN ALEJANDRO MANZANO KANTUN | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | LEGISLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, AGRARIA, PESQUERA Y DE RECURSOS NATURALES | Yucatán | Progreso | Progreso | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CONCLUYERON Y COMPROBARON
PN TULUM | [9 empty] | 400000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
994 | 3154 | GERSON MARIANO JARAMILLO MENESES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Quintana Roo | Tulum | Tulum | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | 3177 | WILIBARDO TEC QUIJANO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Quintana Roo | Tulum | Macario Gómez | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | 3194 | RAUL KIAU CEN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Quintana Roo | Tulum | Macario Gómez | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | 3221 | RAUL KIAU CEN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA | Quintana Roo | Tulum | Macario Gómez | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUFA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 3299 | DENNIS LEONARDO YAM UICAB | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Quintana Roo | Tulum | Manuel Antonio Ay | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN COSTA OCCIDENTAL DE ISLA MUJERES, PUNTA CANCÚN Y PUNTA NIZUC | [9 empty] | 230000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
999 | 3635 | LINA BETZABETH NAVA RAMIREZ | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 2612 | LINA BETZABETH NAVA RAMIREZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | 2711 | LINA BETZABETH NAVA RAMIREZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN ISLA CONTOY | [9 empty] | 400000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | 0982 | FELIPE DEL SOCORRO AVALOS TREJO | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 2793 | KARLA MARIELLA CONTRERAS VAZQUEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Quintana Roo | Benito Juárez | Benito Juárez | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | 2909 | PEDRO ORDOÑEZ FUENTES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | 0785 | CLAUDIA HERLINDA DELGADO GARRIDO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN | COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINALES, INTERMEDIOS Y SERVICIOS | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 0952 | JAQUELINE SANCHEZ HERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS Y DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | Quintana Roo | Benito Juárez | Benito Juárez | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB RÍA LAGARTOS | [9 empty] | 700000 | 420000 | [8 empty] | 33 | 27 | 0 | 0
1007 | 0127 | MANUEL REYES RUIZ SANCHEZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Yucatán | Tizimín | El Cuyo | 240000 | 120000 | 50 | 40 | 22 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA DE LOS CAMINOS Y SENDEROS DEL PREDIO POR AHORA SE TIENE DELIMITADO UNA SUPERFICIE DE 22 HA, SE ESTA TRABAJANDO EN EL DISEÑO DE LOS LETREROS INFORMATIVOS.
1008 | 0136 | MELGAR JOSE CONTRERAS TABASCO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CULTIVOS DE COBERTERA | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | 190000 | 190000 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARON MANTENIMIENTO DE BRECHAS Y DEL ACCESO PRINCIPAL, DELIMITACION DE AREA DE REHABILITACION, ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
1009 | 0745 | PEDRO CORAL FIGUEROA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Yucatán | San Felipe | San Felipe | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | 0860 | MARIBEL MARRUFO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Yucatán | San Felipe | San Felipe | 70000 | 35000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAS BENEFICIARIAS YA CUENTAN CON LA PRIMERA MINISTRACION DEL PROYECTO PERO AUN NO ENTREGAN COMPROBACION EN ESTE PERIODO
1011 | 3628 | HENRY JESUS CELIS PAT | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | 30000 | 15000 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | LOS BENEFICIARIOS RECIBIERON LA PRIMERA MINISTRACION PARA LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE NECESITAN PARA EL PROYECTO.
1012 | 2663 | JORGE ALBERTO FERNANDEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS Y DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | Yucatán | Tizimín | El Cuyo | 40000 | 20000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | AUN NO DA INICIO EL CURSO DE CAPACITACION POR CUESTIONES DE COMPROMISOS DE TRABAJO DEL CAPACITADOR SE POSPONE PARA EL MES DE JULIO.
1013 | 2964 | ORLANDO BOBADILLA PACHECO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | LEGISLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, AGRARIA, PESQUERA Y DE RECURSOS NATURALES | Yucatán | Tizimín | El Cuyo | 40000 | 40000 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | EL CURSO DE CAPACITACION SE DIO EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE MAYO, POR LO QUE YA FUE ENTREGADO EL INFORME FINAL DEL CURSO POR PARTE DEL CAPACITADOR EN ACUERDO CON LOS BENEFECIARIOS.YA SE CUENTA CON LA COMPROBACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL CURSO DE CAPACITACION POR LO QUE SE REALIZA Y FIRMA EL ACTA ENTREGA RECEPCION. EL PROYECTO CONCLUYE A SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS.
RB RÍA CELESTÚN | [9 empty] | 400000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | 0436 | ORIANA ROSALIA HERNANDEZ MONTES DE OCA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Campeche | Calkiní | Isla Arena | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 0908 | ELDA MERCEDES SANTANA DUARTE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Yucatán | Celestún | Celestún | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | 2021 | GERMAN RICARDO SOLIS CAUICH | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Yucatán | Celestún | Celestún | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | 2420 | OSCAR DEL CARMEN KAB NARVAEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO | Campeche | Calkiní | Isla Arena | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | 3121 | LUIS EDUARDO HUCHIN MAY | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO | Campeche | Calkiní | Tankuché | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN DZIBILCHALTUN | [9 empty] | 225000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | 1146 | RODRIGO JESUS RODRIGUEZ OJEDA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Yucatán | Mérida | Dzibilchaltún | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF BALA'AN K'AAX | [9 empty] | 780000 | 256000 | [8 empty] | 7 | 64 | 7 | 64
1020 | 0569 | LUIS ARIEL CARRILLO ONGAY | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Quintana Roo | José María Morelos | Sabana San Francisco | 96000 | 48000 | 50 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO HAN LLEVADO A CABO LA RECOLECCIÓN DE SEMILLAS DE DIVERSAS ESPECIES AL INTERIOR DEL ANP, DE IGUAL FORMA ADQUIRIERON BOLSAS PLÁSTICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO.
1021 | 0604 | DAVID BAEZA MOO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | 100000 | 50000 | 50 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | SE HA REALIZADO LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN, ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO FORESTAL EN LA LOCALIDAD Y LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LLEVAR A CABO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
1022 | 0607 | DONATO VAZQUEZ ALONZO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | 130000 | 65000 | 50 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO ADQUIRIERON HERRAMIENTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE FORESTACIÓN, COMPRARON BOLSAS PLÁSTICAS PARA EL VIVERO, ADQUIRIERON COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES, RECOLECTARON SEMILLAS DE DIVERSAS ESPECIES AL INTERIOR DEL ANP Y HAN ESTABLECIDO EL VIVERO FORESTAL EN SU LOCALIDAD.
1023 | 0722 | WILBERT ALFREDO GONZALEZ POOT | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y DE GUÍAS DE TURISMO | Quintana Roo | José María Morelos | Sabana San Francisco | 60000 | 30000 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | PROCESO | NA | NA | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS APICULTORES PARA INICIAR CON EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, POR SU PARTE, LOS PRODUCTORES HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUS APIARIOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ORGÁNICA.
1024 | 0763 | SANTOS NICANOR CAAMAL CETINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | 96000 | 48000 | 50 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | DURANTES ESTE MES, LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO REALIZARON LA RECOLECCIÓN DE SEMILLAS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL ANP, ESTABLECIERON EL VIVERO FORESTAL CON SUS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE CONLLEVA, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE PARA SUS VEHÍCULOS MOTORIZADOS.
1025 | 1103 | AUDOMARO DOMINGUEZ NAVARRETE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Quintana Roo | José María Morelos | Sabana San Francisco | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 2786 | JOSÉ LUIS DZUL YAH | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | CENTROS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ACUÍCOLA | Quintana Roo | José María Morelos | Venustiano Carranza | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 1244 | GILBERTO GEOVANNI GÓMEZ GÓMEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | RESCATE Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL SOBRE EL USO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | 30000 | 15000 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | DURANTE ESTE PERIODO SE ADQUIRIERON MATERIALES DE PAPELERÍA Y ALIMENTOS PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.
1028 | 1272 | GILBERTO GEOVANNI GÓMEZ GÓMEZ | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | RESCATE Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL SOBRE EL USO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF OTOCH MA'AX YETEL KOOH | [9 empty] | 400000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | 3227 | JORGE ALBERTO YAM CAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Yucatán | Chemax | Yokdzonot | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 3648 | MARIA GUADALUPE CAHUM MUKUL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Quintana Roo | Solidaridad | Punta Laguna | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | 3649 | CHARLY RAFAEL CHIMAL XIU | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Villa Guadalupe | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 3652 | JOSE GUADALUPE ABAN CANUL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Solidaridad | Punta Laguna | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 3655 | MARIA YOLANDA CANCHE CHIMAL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Villa Guadalupe | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF YUM-BALAM | [9 empty] | 750000 | 482500 | [8 empty] | 27 | 43 | 27 | 43
1034 | 0814 | JOSE ALVERTO RAMIREZ CARBAJAL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | 90000 | 45000 | 50 | 70 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | SE HA SOLICITADO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
1035 | 0828 | DANIEL MARTIN DZIB MUTUL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ATRACADERO PARA EMBARCACIONES MENORES | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | 60000 | 60000 | 100 | 95 | 30 | 0 | 0 | M | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | LAS ACCIONES EN SU ETAPA DE CIERRE. EN BREVE SE EJECUTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN,.
1036 | 0838 | ERIKA GUADALUPE ARGUELLES CETINA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | 290000 | 290000 | 100 | 70 | 40 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | LAS ACCIONES CONTINÚAN YA EN SU ETAPA DE CIERRE.
1037 | 0893 | MARIA MORELIA BARAHONA MONTES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 0918 | LUIS ALBERTO ANTELE ANDRADE | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | 60000 | 30000 | 50 | 70 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | SE HA SOLICITADO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
1039 | 2644 | RITA CECILIA BARREDO MAY | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 3139 | EDIER OSIEL CHERREZ ROSADO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CENTROS DE PROMOCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | 75000 | 37500 | 50 | 70 | 2 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | LAS ACCIONES CONTINUAN .
1041 | 1296 | CARLOS DE JESUS ENRIQUEZ MORALES | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | 40000 | 20000 | 50 | 90 | 1 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | EL PROCESO DE CAPACITACIÓN SE HA EJECUTADO, SOLICITUD DE SEGUNDA MINISTRACIÓN EN PROCESO.
RB TIBURÓN BALLENA | [9 empty] | 150000 | 37500 | [8 empty] | 6 | 4 | 6 | 4
1042 | 0987 | GAMALIEL DE JESUS CHAN ARANA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | 1049 | JOSE DEL CARMEN AVILA GARCIA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | 75000 | 37500 | 50 | 70 | 1 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | SE HA SOLICITADO LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
RB SIAN KA'AN | [9 empty] | 940900 | 40000 | [8 empty] | 6 | 4 | 3 | 4
1044 | 2261 | YULISA ANALI TUN CAUICH | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | 2222 | JUAN CEN MIS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tres Reyes | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | 2224 | JOSE LUIS MARTIN DZUL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ENRIQUECIMIENTO DE ACAHUALES | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | 130300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | 2231 | LUCAS PACHECO MAY | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ENRIQUECIMIENTO DE ACAHUALES | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun On | 130300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | 2232 | ZULLY SARAI ALCOCER CAMPOS | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | PLANTACIONES FORESTALES | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Andrés Quintana Roo | 80000 | 40000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | SE TIENE EL 50 POR CIENTO DE AVANCE DEL PROYECTO
1049 | 2252 | DANIEL TEH MAY | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun On | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 2255 | WILBERT DANIEL CAUICH MONTALVO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ENRIQUECIMIENTO DE ACAHUALES | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | 130300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | 2808 | CESAR ELIAN BAAS CAUICH | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | MANEJO Y CONTROL DE ESPECIES NOCIVAS Y EXÓTICAS INVASORAS | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | 2821 | CESAR ELIAN BAAS CAUICH | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | MANEJO DEL AGUA | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB ARRECIFES DE SIAN KA'AN | [9 empty] | 470000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1053 | 2202 | SAUL MANUEL MONTEJO LOYA | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Punta Herrero | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 2209 | JOSUE DANIEL GALVEZ HOIL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Punta Herrero | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | 2210 | JOSUE DANIEL GALVEZ HOIL | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Punta Herrero | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | 2840 | JOSE ANGEL DE LA CRUZ NOH CANTO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | María Elena | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 2200 | NOEMI MORALES MACEDO | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Punta Herrero | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1058 | 2201 | JORGE ENRIQUE DZIB HOIL | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | OPERACIÓN DE EMPRESAS ECOTURÍSTICAS | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Punta Herrero | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF UAYMIL | [9 empty] | 400000 | 75000 | [8 empty] | 17 | 13 | 0 | 0
1059 | 0422 | KEILA PLACENCIA MARBAN | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Quintana Roo | Bacalar | Limones | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO TIENE UN AVANCE DEL POR CIENTO
1060 | 2269 | IGNACIO OROZCO TORRES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | Quintana Roo | Bacalar | Limones | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | 2277 | JORGE CHAVEZ PEREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS Y/O CORTINAS ROMPEVIENTOS | Quintana Roo | Bacalar | Limones | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | KM | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO LLEVA UN 50 POR CIENTO DE AVANCE
1062 | 2281 | SERGIO PAULO ROSALES BRICEÑO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS CON FINES PRODUCTIVOS | ENRIQUECIMIENTO DE ACAHUALES | Quintana Roo | Bacalar | Limones | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1063 | 2286 | JUVENTINO CANCHE KU | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE | Quintana Roo | Bacalar | Limones | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | 2289 | LEONOR CHAVEZ RAMIREZ | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES Y FRUTÍCOLAS | Quintana Roo | Bacalar | Limones | 50000 | 25000 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | M2 | NA | NA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO LLEVA EL 50 POR CIENTO DE AVANCE.
1065 | 2271 | IGNACIO OROZCO TORRES | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL SUELO | Quintana Roo | Bacalar | Limones | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APFF LA PORCIÓN NORTE Y LA FRANJA COSTERA ORIENTAL, TERRESTRES Y MARINAS DE LA ISLA DE COZUMEL | [9 empty] | 256000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1066 | 3504 | LAURA ALEJANDRA CHAN REYES | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PLANTAS PARA PROCESAMIENTO PRIMARIO | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | 2463 | CRISTINA RODRÍGUEZ MOTA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | EDUCACIÓN AMBIENTAL | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1068 | 2675 | LUIS ALBERTO RIVERA ESTRELLA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | ELABORACIÓN DE COMPOSTAS, FERTILIZANTES LÍQUIDOS, ESTERCOLEROS Y LOMBRICOMPOSTAS | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB CARIBE MEXICANO | [9 empty] | 605000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | 2412 | ÁNGEL ARTURO BRISEÑO OROZCO | GRUPO ORGANIZADO | ESTUDIO TÉCNICO |  | ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES | Quintana Roo | Tulum | Akumal | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | 1511 | JOSÉ REYES CORONADO ALCOCER | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | INSTALACIÓN DE ARTES DE CULTIVOS MARINOS | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cayo Alcatraz | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | 3644 | RAZIEL COBA RIVERO | GRUPO ORGANIZADO | PROYECTO | PRODUCTIVO | PROYECTO ECOTURÍSTICO | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTE | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | 1313 | GUSTAVO ISRAEL SALDAÑA CHAGOLLA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE GUÍAS ESPECIALIZADOS EN TURISMO DE NATURALEZA, TURISMO INCLUSIVO, TURISMO COMUNITARIO | Quintana Roo | Tulum | Akumal | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073 | 1327 | GUSTAVO ISRAEL SALDAÑA CHAGOLLA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE GUÍAS ESPECIALIZADOS EN TURISMO DE NATURALEZA, TURISMO INCLUSIVO, TURISMO COMUNITARIO | Quintana Roo | Tulum | Akumal | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | 1337 | GUSTAVO ISRAEL SALDAÑA CHAGOLLA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE GUÍAS ESPECIALIZADOS EN TURISMO DE NATURALEZA, TURISMO INCLUSIVO, TURISMO COMUNITARIO | Quintana Roo | Tulum | Akumal | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 1356 | GUSTAVO ISRAEL SALDAÑA CHAGOLLA | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE GUÍAS ESPECIALIZADOS EN TURISMO DE NATURALEZA, TURISMO INCLUSIVO, TURISMO COMUNITARIO | Quintana Roo | Tulum | Akumal | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076 | 1470 | JOSÉ REYES CORONADO ALCOCER | GRUPO ORGANIZADO | CURSO DE CAPACITACIÓN | APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cayo Alcatraz | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVENTO | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACIFICO NORTE | [9 empty] | 1600000 | 912400 | [8 empty] | 8 | 43 | 0 | 1
RB EL VIZCAÍNO | [9 empty] | 320000 | 176000 | [8 empty] | 3 | 9 | 0 | 0
1077 | 8100 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | 320000 | 176000 |  |  | 10 | 20 | 0 | Ha | Km | Semana | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB SIERRA LA LAGUNA | [9 empty] | 320000 | 276800 | [8 empty] | 1 | 14 | 0 | 0
1078 | 8101 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Baja California Sur | La Paz | Ninguno [Campamento Forestal] | 320000 | 276800 |  |  | 25 | 10 | 0 | Ha | Km | Semana | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN SIERRA DE SAN PEDRO MÁRTIR | [9 empty] | 480000 | 249600 | [8 empty] | 3 | 9 | 0 | 1
1079 | 8102 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Baja California | Ensenada | Viveros | 480000 | 249600 |  |  | 10 | 12 | 0 | Ha | Km | Semana | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN CONSTITUCIÓN DE 1857 | [9 empty] | 480000 | 210000 | [8 empty] | 1 | 11 | 0 | 0
1080 | 8118 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Baja California | Ensenada | Parque Nacional Constitución de 1857 | 480000 | 210000 |  |  | 0 | 3 | 0 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA | [9 empty] | 1150000 | 858898.86 | [8 empty] | 4 | 33 | 0 | 0
APFF MESETA DE CACAXTLA | [9 empty] | 259225 | 253819.1 | [8 empty] | 4 | 8 | 0 | 0
1081 | 8052 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Sinaloa | Mazatlán | El Puente del Quelite | 259225 | 253819.1 |  |  | 800 | 7660 | 20 | Ha | Km | Semana | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF SIERRA DE ÁLAMOS-RÍO CUCHUJAQUI | [9 empty] | 450775 | 288640.21 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1082 | 8089 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Sonora | Alamos | La Uvalama | 450775 | 288640.21 |  |  | 10001 | 57.8 | 15 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF BAVISPE | [9 empty] | 440000 | 316439.55 | [8 empty] | 0 | 13 | 0 | 0
1083 | 8110 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | 440000 | 316439.55 |  |  | 7 | 496 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL | [9 empty] | 4700000 | 4230706.93 | [8 empty] | 15 | 167 | 6 | 81
PN CASCADA DE BASSASEACHIC | [9 empty] | 350000 | 350000 | [8 empty] | 5 | 7 | 0 | 0
1084 | 8083 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chihuahua | Ocampo | Cajurichi | 350000 | 350000 |  |  | 10803 | 32 | 2 | Ha | Km | Semana | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN CUMBRES DE MAJALCA | [9 empty] | 300000 | 150000 | [8 empty] | 6 | 6 | 2 | 1
1085 | 8113 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chihuahua | Chihuahua | Cumbres de Majalca | 300000 | 150000 |  |  | 85 | 27 | 1 | Ha | Km | Semana | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB LA MICHILÍA | [9 empty] | 350000 | 336000 | [8 empty] | 0 | 14 | 0 | 0
1086 | 8014 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Durango | Súchil | San Juan de Michis | 350000 | 336000 |  |  | 27 | 8 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT | [9 empty] | 1200000 | 989706.93 | [8 empty] | 0 | 48 | 0 | 24
1087 | 8032 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Durango | Mezquital | San Miguel de las Espinas | 300000 | 270920.28 |  |  | 0 | 10 | 6 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1088 | 8031 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Durango | Pueblo Nuevo | El Güero de Milpillas | 300000 | 273567.21 |  |  | 0 | 10 | 7.5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1089 | 8016 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Durango | Súchil | El Alemán (El Alemán Nuevo) | 300000 | 239100.56 |  |  | 14 | 7 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1090 | 8017 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Zacatecas | Sombrerete | Nuevo Centro el Carrizo | 300000 | 206118.88 |  |  | 1617.07 | 7 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF PAPIGOCHIC | [9 empty] | 600000 | 600000 | [8 empty] | 4 | 20 | 4 | 20
1091 | 8086 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chihuahua | Guerrero | Heredia y Anexas (Las Ranas de Heredia) | 300000 | 300000 |  |  | 10 | 10 | 5 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1092 | 8085 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | 300000 | 300000 |  |  | 10 | 10 | 5 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF TUTUACA | [9 empty] | 600000 | 600000 | [8 empty] | 0 | 24 | 0 | 24
1093 | 8088 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chihuahua | Temósachic | Babícora de Conoachic | 300000 | 300000 |  |  | 10 | 10 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1094 | 8087 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chihuahua | Temósachic | La Posta | 300000 | 300000 |  |  | 10 | 10 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF CAMPO VERDE | [9 empty] | 600000 | 600000 | [8 empty] | 0 | 24 | 0 | 0
1095 | 8108 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chihuahua | Madera | La Norteña | 300000 | 300000 |  |  | 15 | 15 | 10 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1096 | 8107 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chihuahua | Madera | El Largo | 300000 | 300000 |  |  | 15 | 15 | 10 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF CERRO MOHINORA | [9 empty] | 350000 | 350000 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 12
1097 | 8003 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa de San José | 350000 | 350000 |  |  | 285.03 | 30 | 14 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB JANOS | [9 empty] | 350000 | 255000 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1098 | 8018 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chihuahua | Janos | Altamirano | 350000 | 255000 |  |  | 14 | 7 | 8 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL | [9 empty] | 3000000 | 2393599.99 | [8 empty] | 16 | 128 | 0 | 2
APFF CUATROCIÉNEGAS | [9 empty] | 250000 | 154000 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1099 | 8105 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | 250000 | 154000 |  |  | 7 | 0.5 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF MADERAS DEL CARMEN | [9 empty] | 250000 | 250000 | [8 empty] | 4 | 8 | 0 | 0
1100 | 8058 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 250000 | 250000 |  |  | 10000 | 10 | 8 | Ha | Km | Semana | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN CUMBRES DE MONTERREY | [9 empty] | 250000 | 250000 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1101 | 8030 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Nuevo León | Santiago | Laguna de Sánchez | 250000 | 250000 |  |  | 2 | 8 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF CAÑÓN DE SANTA ELENA | [9 empty] | 250000 | 182800 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1102 | 8106 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chihuahua | Manuel Benavides | Manuel Benavides | 250000 | 182800 |  |  | 8 | 2 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB SIERRA DEL ABRA TANCHIPA | [9 empty] | 250000 | 250000 | [8 empty] | 3 | 9 | 0 | 2
1103 | 8044 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | 250000 | 250000 |  |  | 49 | 10 | 3 | Ha | Km | Semana | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN EL POTOSÍ | [9 empty] | 250000 | 124000 | [8 empty] | 2 | 10 | 0 | 0
1104 | 8114 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | San Luis Potosí | Rioverde | Joyas de San Isidro | 250000 | 124000 |  |  | 1 | 3 | 1 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN GOGORRÓN | [9 empty] | 250000 | 125000 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1105 | 8092 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | San Luis Potosí | Villa de Reyes | Saucillo | 250000 | 125000 |  |  | 5 | 1 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APRN CADNR 04 DON MARTÍN | [9 empty] | 250000 | 250000 | [8 empty] | 1 | 11 | 0 | 0
1106 | 8064 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | 250000 | 250000 |  |  | 400000 | 600 | 0 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF SIERRA DE ÁLVAREZ | [9 empty] | 250000 | 124000 | [8 empty] | 2 | 10 | 0 | 0
1107 | 8115 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | San Luis Potosí | Zaragoza | Ranchito de los Rivera | 250000 | 124000 |  |  | 1 | 3 | 1 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF OCAMPO | [9 empty] | 250000 | 244999.99 | [8 empty] | 4 | 8 | 0 | 0
1108 | 8059 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 250000 | 244999.99 |  |  | 9000 | 9 | 8 | Ha | Km | Semana | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF SIERRA LA MOJONERA | [9 empty] | 250000 | 188800 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1109 | 8084 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Zacatecas | Concepción del Oro | Morelos (San Rafael) | 250000 | 188800 |  |  | 15 | 10 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APRN CADNR 026 BAJO RÍO SAN JUAN | [9 empty] | 250000 | 250000 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1110 | 8035 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | 250000 | 250000 |  |  | 15 | 7 | 16 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO | [9 empty] | 3560000 | 2716209.07 | [8 empty] | 10 | 86 | 0 | 12
PN BARRANCA DEL CUPATITZIO | [9 empty] | 380000 | 343509.07 | [8 empty] | 4 | 8 | 0 | 0
1111 | 8094 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | 380000 | 343509.07 |  |  | 74.14 | 20.5 | 1 | Ha | Km | Semana | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB SIERRA DE MANANTLÁN | [9 empty] | 1110000 | 1063000 | [8 empty] | 0 | 36 | 0 | 12
1112 | 8070 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Colima | Minatitlán | El Terrero | 370000 | 355000 |  |  | 15 | 80 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1113 | 8068 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | San Miguel | 370000 | 354000 |  |  | 12 | 30 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1114 | 8069 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Jalisco | Autlán de Navarro | Tecopatlán | 370000 | 354000 |  |  | 14 | 65 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT (SIERRA DE VALLEJO-RÍO AMECA) | [9 empty] | 340000 | 255000 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1115 | 8117 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Jalisco | San Sebastián del Oeste | La Estancia de Landeros | 340000 | 255000 |  |  | 60 | 20 | 12 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB ZICUIRÁN-INFIERNILLO | [9 empty] | 450000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | 8103 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Manga de Cuimbo | 450000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF PICO DE TANCÍTARO | [9 empty] | 900000 | 674700 | [8 empty] | 0 | 24 | 0 | 0
1117 | 8049 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | La Soledad | 450000 | 337350 |  |  | 0 | 18 | 12 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1118 | 8050 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | El Jazmín | 450000 | 337350 |  |  | 6 | 18 | 12 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APRN CADNR 043 ESTADO DE NAYARIT (SIERRA DE LOS HUICHOLES, LA YESCA Y VOLCÁN DE TEQUILA) | [9 empty] | 380000 | 380000 | [8 empty] | 6 | 6 | 0 | 0
1119 | 8040 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Jalisco | Hostotipaquillo | Labor de Guadalupe | 380000 | 380000 |  |  | 15 | 15 | 11 | Ha | Km | Semana | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO | [9 empty] | 7030435 | 5906912.82 | [8 empty] | 26 | 233 | 3 | 53
RB MARIPOSA MONARCA | [9 empty] | 639130 | 571484.45 | [8 empty] | 0 | 15 | 0 | 5
1120 | 8054 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa (La Mesa de Cedano) | 639130 | 571484.45 |  |  | 40 | 40 | 12 | Ha | Km | Semana | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB SIERRA GORDA DE QUERÉTARO | [9 empty] | 639130 | 279130 | [8 empty] | 0 | 24 | 0 | 0
1121 | 8011 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Querétaro | Jalpan de Serra | San Juan de los Durán | 319565 | 139565 |  |  | 6 | 15 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1122 | 8012 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | 319565 | 139565 |  |  | 6 | 15 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN EL TEPOZTECO | [9 empty] | 319565 | 319565 | [8 empty] | 2 | 10 | 2 | 10
1123 | 8013 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | 319565 | 319565 |  |  | 5 | 5 | 9 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF NEVADO DE TOLUCA | [9 empty] | 319565 | 319565 | [8 empty] | 5 | 7 | 0 | 0
1124 | 8015 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | México | Zinacantepec | San Cristóbal Tecolit | 319565 | 319565 |  |  | 521.2 | 15 | 13 | Ha | Km | Semana | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN EL CHICO | [9 empty] | 319565 | 238045 | [8 empty] | 2 | 10 | 0 | 0
1125 | 8093 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | 319565 | 238045 |  |  | 7 | 11 | 0 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB TEHUACÁN-CUICATLÁN | [9 empty] | 319565 | 319565 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1126 | 8010 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | 319565 | 319565 |  |  | 6 | 15 | 4 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF CORREDOR BIOLÓGICO CHICHINAUTZIN | [9 empty] | 319565 | 319565 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1127 | 8046 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | 319565 | 319565 |  |  | 5 | 10 | 9 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB SIERRA GORDA DE GUANAJUATO | [9 empty] | 319565 | 319565 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1128 | 8055 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Guanajuato | Xichú | Cristo Rey | 319565 | 319565 |  |  | 30 | 25 | 12 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN EL VELADERO | [9 empty] | 319565 | 155676 | [8 empty] | 2 | 10 | 0 | 0
1129 | 8112 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Guerrero | Acapulco de Juárez | Carabalí | 319565 | 155676 |  |  | 5 | 10 | 0 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN GENERAL N. JUAN ÁLVAREZ | [9 empty] | 319565 | 239565 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 12
1130 | 8063 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xulchuchuio | 319565 | 239565 |  |  | 14 | 5 | 10 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN IZTACCÍHUATL POPOCATÉPETL | [9 empty] | 639130 | 639130 | [8 empty] | 2 | 22 | 0 | 0
1131 | 8038 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | México | Ixtapaluca | Río Frío de Juárez | 319565 | 319565 |  |  | 407.65 | 8 | 14 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1132 | 8039 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | México | Amecameca | San Pedro Nexapa | 319565 | 319565 |  |  | 412 | 8 | 14 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN MALINCHE | [9 empty] | 639130 | 639130 | [8 empty] | 2 | 24 | 0 | 0
1133 | 8008 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Puebla | Acajete | Acajete | 319565 | 319565 |  |  | 8 | 10 | 4 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1134 | 8009 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo | 319565 | 319565 |  |  | 5 | 10 | 4 | Ha | Km | Semana | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN LOS MÁRMOLES | [9 empty] | 639130 | 459430 | [8 empty] | 5 | 20 | 1 | 2
1135 | 8007 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Hidalgo | Zimapán | Morelos (Trancas) | 319565 | 229565 |  |  | 46 | 11 | 8 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1136 | 8006 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Mesa de la Cebada | 319565 | 229865 |  |  | 12 | 13 | 8 | Ha | Km | Semana | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APRN CUENCAS DE LOS RÍOS VALLE DE BRAVO, MALACATEPEC, TILOSTOC Y TEMASCALTEPEC | [9 empty] | 639135 | 448367.37 | [8 empty] | 3 | 21 | 0 | 12
1137 | 8048 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | México | Donato Guerra | San Simón de la Laguna | 319565 | 221427.37 |  |  | 20 | 9 | 15 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1138 | 8047 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | México | Valle de Bravo | La Boquilla (Cerro el Cualtenco la Boquilla) | 319570 | 226940 |  |  | 24.5 | 9.5 | 15 | Ha | Km | Semana | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN LAGUNAS DE ZEMPOALA | [9 empty] | 639130 | 639130 | [8 empty] | 3 | 22 | 0 | 12
1139 | 8056 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | México | Ocuilan | San Juan Atzingo | 319565 | 319565 |  |  | 860 | 60 | 10 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1140 | 8053 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | 319565 | 319565 |  |  | 2037 | 60 | 16 | Ha | Km | Semana | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO | [9 empty] | 4563400 | 4076337 | [8 empty] | 16 | 198 | 10 | 60
RB LOS TUXTLAS | [9 empty] | 935254 | 935254 | [8 empty] | 10 | 38 | 10 | 38
1141 | 8060 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | FITOSANITARIO | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Zapotitlán | 198754 | 198754 |  |  | 17 | 69 | 6 | Ha | Km | Semana | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1142 | 8037 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan | 245500 | 245500 |  |  | 5 | 40 | 9 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1143 | 8033 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Ocotal Chico | 245500 | 245500 |  |  | 5 | 40 | 9 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1144 | 8036 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | Soteapan | Soteapan | 245500 | 245500 |  |  | 5 | 40 | 9 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF LAGUNA DE TÉRMINOS | [9 empty] | 1080000 | 1080000 | [8 empty] | 0 | 36 | 0 | 5
1145 | 8024 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Campeche | Carmen | Sabancuy | 360000 | 360000 |  |  | 0 | 20 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1146 | 8026 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Campeche | Palizada | Palizada | 360000 | 360000 |  |  | 0 | 20 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1147 | 8025 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Campeche | Carmen | Santa Rita | 360000 | 360000 |  |  | 0 | 20 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB PANTANOS DE CENTLA | [9 empty] | 343000 | 343000 | [8 empty] | 1 | 11 | 0 | 0
1148 | 8067 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Tabasco | Centla | Ribera Alta 2da. Sección | 343000 | 343000 |  |  | 20002 | 316 | 24 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APRN Z.P.F.V. CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NECAXA | [9 empty] | 280000 | 280000 | [8 empty] | 0 | 24 | 0 | 12
1149 | 8097 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Puebla | Ahuazotepec | Ahuazotepec | 140000 | 140000 |  |  | 236.46 | 2 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1150 | 8098 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Puebla | Huauchinango | Xaltepec | 140000 | 140000 |  |  | 236.46 | 2 | 5 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF CAÑÓN DEL USUMACINTA | [9 empty] | 370000 | 269200 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 5
1151 | 8111 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Tabasco | Tenosique | Niños Héroes | 370000 | 269200 |  |  | 14000 | 46 | 6 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF SISTEMA ARRECIFAL LOBOS-TUXPAN | [9 empty] | 327646 | 70383 | [8 empty] | 2 | 10 | 0 | 0
1152 | 8124 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | DERIVADO DE ACTIVIDADES HUMANAS | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Tamiahua | 186880 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1153 | 8051 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tamiahua | Tamiahua | 140766 | 70383 |  |  | 5 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN COFRE DE PEROTE | [9 empty] | 580500 | 580500 | [8 empty] | 2 | 25 | 0 | 0
1154 | 8029 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ayahualulco | La Toma | 258000 | 258000 |  |  | 10 | 10 | 10 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1155 | 8028 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | Los Pescados | 322500 | 322500 |  |  | 10 | 10 | 10 | Ha | Km | Semana | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN PICO DE ORIZABA | [9 empty] | 389000 | 389000 | [8 empty] | 0 | 28 | 0 | 0
1156 | 8041 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Puebla | Tlachichuca | Puerto Nacional | 194500 | 194500 |  |  | 7 | 7 | 16 | Ha | Km | Semana | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1157 | 8042 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Veracruz de Ignacio de la Llave | La Perla | San Miguel Pilancón | 194500 | 194500 |  |  | 7 | 7 | 16 | Ha | Km | Semana | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB SIERRA DE TAMAULIPAS | [9 empty] | 258000 | 129000 | [8 empty] | 1 | 14 | 0 | 0
1158 | 8104 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Tamaulipas | Casas | Eduardo Benavides (El Almagre) | 258000 | 129000 |  |  | 0 | 80 | 0 | Ha | Km | Semana | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | [9 empty] | 7430000 | 6844456 | [8 empty] | 14 | 240 | 6 | 76
MN YAXCHILÁN | [9 empty] | 350000 | 338478 | [8 empty] | 2 | 10 | 2 | 10
1159 | 8062 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | 350000 | 338478 |  |  | 2905 | 400 | 0 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN HUATULCO | [9 empty] | 350000 | 350000 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1160 | 8043 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | 350000 | 350000 |  |  | 270.75 | 52.5 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB EL TRIUNFO | [9 empty] | 350000 | 350000 | [8 empty] | 0 | 14 | 0 | 0
1161 | 8021 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Pijijiapan | El Rosario | 350000 | 350000 |  |  | 2 | 8 | 10 | Ha | Km | Semana | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB LA ENCRUCIJADA | [9 empty] | 700000 | 700000 | [8 empty] | 1 | 23 | 0 | 0
1162 | 8004 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Villa Comaltitlán | Santo Domingo Uno | 350000 | 350000 |  |  | 50000 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1163 | 8005 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Acapetahua | El Progreso | 350000 | 350000 |  |  | 49000 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB LA SEPULTURA | [9 empty] | 1050000 | 1050000 | [8 empty] | 3 | 33 | 0 | 0
1164 | 8077 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Villaflores | Ricardo Flores Magón | 350000 | 350000 |  |  | 10 | 10 | 14 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1165 | 8078 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Cintalapa | Corazón del Valle | 350000 | 350000 |  |  | 10 | 10 | 14 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1166 | 8076 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Jiquipilas | Tiltepec | 350000 | 350000 |  |  | 10 | 10 | 14 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB MONTES AZULES | [9 empty] | 350000 | 338478 | [8 empty] | 2 | 10 | 2 | 10
1167 | 8061 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | 350000 | 338478 |  |  | 2905 | 400 | 0 | Ha | Km | Semana | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB SELVA EL OCOTE | [9 empty] | 700000 | 612500 | [8 empty] | 0 | 24 | 0 | 22
1168 | 8109 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Horizonte | 350000 | 262500 |  |  | 332 | 101.89 | 8 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1169 | 8027 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Armando Zebadúa | 350000 | 350000 |  |  | 20000 | 35 | 15 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB VOLCÁN TACANÁ | [9 empty] | 350000 | 350000 | [8 empty] | 0 | 15 | 0 | 15
1170 | 8019 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Cacahoatán | Toquián y las Nubes | 350000 | 350000 |  |  | 2084 | 28.3 | 2 | Ha | Km | Semana | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN CAÑÓN DEL SUMIDERO | [9 empty] | 830000 | 830000 | [8 empty] | 3 | 27 | 0 | 2
1171 | 8002 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | TORMENTA | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | 480000 | 480000 |  |  | 50 | 926 | 15 | Ha | Km | Semana | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1172 | 8001 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | La Esperanza | 350000 | 350000 |  |  | 45 | 131 | 0 | Ha | Km | Semana | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN LAGUNAS DE MONTEBELLO | [9 empty] | 350000 | 350000 | [8 empty] | 1 | 14 | 1 | 2
1173 | 8034 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | La Trinitaria | Santiago el Vértice | 350000 | 350000 |  |  | 25 | 15 | 0 | Ha | Km | Semana | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN PALENQUE | [9 empty] | 350000 | 175000 | [8 empty] | 1 | 11 | 1 | 11
1174 | 8045 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Palenque | El Naranjo | 350000 | 175000 |  |  | 600 | 20 | 0 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF BOQUERÓN DE TONALÁ | [9 empty] | 350000 | 350000 | [8 empty] | 0 | 12 | 0 | 0
1175 | 8065 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | 350000 | 350000 |  |  | 20 | 10 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
SA PLAYA DE TIERRA COLORADA | [9 empty] | 300000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 8122 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | MAR DE FONDO | Guerrero | Cuajinicuilapa | Tierra Colorada | 300000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APRN ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL EN LOS TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MUNICIPIOS DE LA CONCORDIA, ÁNGEL ALBINO CORZO, VILLA FLORES Y JIQUIPILAS, CHIAPAS | [9 empty] | 1050000 | 1050000 | [8 empty] | 1 | 35 | 0 | 4
1177 | 8022 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Villa Corzo | Tierra Santa | 350000 | 350000 |  |  | 990 | 154 | 10 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1178 | 8023 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Villa Corzo | Piedras Negras | 350000 | 350000 |  |  | 950 | 154 | 0 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1179 | 8020 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Chiapas | Villa Corzo | Francisco Murguía | 350000 | 350000 |  |  | 879 | 130 | 10 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO | [9 empty] | 4160000 | 1636266.81 | [8 empty] | 3 | 144 | 2 | 131
PN ARRECIFE DE PUERTO MORELOS | [9 empty] | 120000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | 8121 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | HURACAN | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | 120000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB CALAKMUL | [9 empty] | 600000 | 393147.1 | [8 empty] | 2 | 34 | 2 | 34
1181 | 8095 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | 200000 | 142273.28 |  |  | 0 | 13 | 7 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1182 | 8096 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | 200000 | 115457.07 |  |  | 0 | 13 | 8 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1183 | 8099 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | 200000 | 135416.75 |  |  | 0 | 13 | 8 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB LOS PETENES | [9 empty] | 390000 | 325000 | [8 empty] | 0 | 36 | 0 | 36
1184 | 8079 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Campeche | Calkiní | Nunkiní | 130000 | 130000 |  |  | 94 | 2 | 3 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1185 | 8081 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | 130000 | 65000 |  |  | 0 | 2 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1186 | 8080 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Campeche | Calkiní | Pucnachén | 130000 | 130000 |  |  | 0 | 7 | 3 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN ARRECIFE ALACRANES | [9 empty] | 200000 | 84506.26 | [8 empty] | 1 | 11 | 0 | 0
1187 | 8066 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | TORMENTA | Yucatán | Progreso | Isla Pérez | 200000 | 84506.26 |  |  | 3000 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
PN ISLA CONTOY | [9 empty] | 80000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | 8123 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | HURACAN | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | 80000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB RÍA LAGARTOS | [9 empty] | 500000 | 346613.45 | [8 empty] | 0 | 24 | 0 | 22
1189 | 8075 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Yucatán | Tizimín | El Cuyo | 250000 | 182600 |  |  | 3 | 2 | 10 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1190 | 8074 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Yucatán | Tizimín | Moctezuma | 250000 | 164013.45 |  |  | 3 | 1 | 9 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF BALA'AN K'AAX | [9 empty] | 720000 | 487000 | [8 empty] | 0 | 39 | 0 | 39
1191 | 8072 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Quintana Roo | José María Morelos | Sabana San Francisco | 212000 | 106000 |  |  | 0 | 408 | 8 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1192 | 8073 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Quintana Roo | José María Morelos | Venustiano Carranza | 277500 | 208125 |  |  | 0 | 610 | 8 | Ha | Km | Semana | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1193 | 8071 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | 230500 | 172875 |  |  | 0 | 608 | 8 | Ha | Km | Semana | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
APFF YUM-BALAM | [9 empty] | 400000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | 8091 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | 200000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1195 | 8090 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | 200000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
RB SIAN KA'AN | [9 empty] | 1150000 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | 8120 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | 287500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1197 | 8119 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | 287500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1198 | 8116 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Quintana Roo | Bacalar | Limones | 287500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
1199 | 8082 | NA | NA | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | INCENDIO FORESTAL | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | 287500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Ha | Km | Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRIGADA DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
TOTAL PROCODES DE CONTINGENCIA AMBIENTAL | [9 empty] | 37193835 | 29575787.48 | [8 empty] | 112 | 1272 | 27 | 416
TOTAL PROCODES NORMAL | [9 empty] | 103105218.18 | 38857515.1 | [8 empty] | 4940 | 3949 | 1753 | 1698
TOTAL | [9 empty] | 140299053.18 | 68433302.58 | [8 empty] | 5052 | 5221 | 1780 | 2114